阳新县2025年农产品标准化生产及

品牌培育项目实施方案

根据《阳新县农业农村局关于申请解决农产品标准化生产基地建设资金缺口的报告》（2025年10月9日）精神，结合2025年我县农产品标准化生产与品牌建设实际需求，县财政安排专项资金80万元用于支持我县农产品标准化生产相关工作，现制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央农村工作会议精神，紧扣乡村振兴战略核心要求，深度结合阳新县农业产业发展现状。坚持以标准化生产为基础、以品牌培育为驱动、以质量安全为底线的理念，着力补齐农产品生产流程不规范、品牌影响力不足的短板，夯实特色农业可持续发展根基。推动农产品从“产得出”向“产得优、卖得好”转变，全面提升阳新县农产品的市场竞争力与品牌辨识度，为农业提质增效、农民持续增收提供有力支撑，助力全县农业产业实现高质量发展。

二、主要目标

通过项目实施，实现以下三大核心目标，推动阳新县农产品标准化与品牌化水平同步提升：

标准化生产基地数量达标：建成15个符合规范的农产品标准化生产基地，完善基地生产设施与管控体系，形成可复制、可推广的标准化生产模式，引领全县农产品生产向规范化、优质化转型。

质量安全监测能力增强：支持10个农产品质量安全抽样检测监测点建设，提升检测配合度与数据准确性，确保监测点农产品检测合格率稳定在较高水平，筑牢农产品质量安全防线。

品牌主体培育成效显著：重点培育4个具有潜力的农产品品牌主体，强化其品牌建设与市场拓展能力，打造一批具有阳新特色的农产品品牌，提升本地优质农产品的市场认知度与占有率。

三、实施期限

2025年1月—2025年10月

四、重点建设内容

（一）农产品标准化生产基地建设

择优选取15家基础条件较好、有标准化生产意愿的农产品生产基地，每家给予2万元资金支持。资金主要用于基地标准化建设，具体包括：

绿色生产技术应用，如推广有机肥替代化肥、病虫害绿色防控技术等；

质量管控体系完善，如制定基地专属生产技术规程、配备基础质量检测设备等，打造标准化生产示范样板。

（二）农产品质量安全抽样检测监测点建设

支持10家配合度高、生产规模稳定的农产品生产经营主体，作为农产品质量安全抽样检测监测点，每家给予1万元资金补助。资金主要用于：

检测配合相关成本补贴，如样品成本、采集及运输费用、检测前预处理耗材费用等；

提升主体质量安全意识，支持开展内部质量管控培训，确保积极配合县农安中心完成抽样检测工作。

（三）农产品品牌主体培育

优先选择4家带动能力强、产品特色鲜明、有品牌发展规划的农业主体（含农业企业、农民专业合作社、家庭农场），每家给予5万元资金支持。资金可用于：

品牌基础建设，如自主商标注册、品牌形象设计与包装优化；

品牌推广拓展，如线上电商平台入驻、线下展会参展、本地品牌宣传活动参与；

品牌质量保障，如完善产品溯源体系、开展品牌产品质量认证（如绿色食品、有机农产品认证）等，提升品牌竞争力。

五、资金使用计划

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单家补助（万元） | 总金额（万元） | 资金用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农产品标准化生产基地建设 | 家 | 15 | 2 | 30 | 用于基地生产设施升级、绿色生产技术应用、质量管控体系完善，打造标准化示范基地 |
| 2 | 农产品质量安全抽样检测监测点建设 | 家 | 10 | 1 | 10 | 积极配合县农安中心开展各项农产品定量检测工作补助资金 |
| 3 | 农产品品牌主体培育 | 家 | 4 | 5 | 20 | 用于品牌商标注册、形象设计、线上线下推广及质量认证、溯源体系建设 |
| 4 | 工作经费 | - | - | - | 20 | 用于项目技术指导、项目督导等支出 |
| 合计 | - | - | - | - | 80 | - |

六、工作措施

（一）强化组织保障

阳新县农业农村局成立以局长为组长、分管班子成员为副组长，局农产品质量安全服务中心、财务股、产业发展中心等相关单位主要负责人为成员的项目领导小组。领导小组办公室设在局农产品质量安全服务中心，负责项目实施的统筹协调、主体筛选与进度推进，确保项目有序开展。工作经费中安排专项费用用于领导小组日常办公及协调保障工作。

（二）做好技术支撑

组建由农业技术推广、质量检测等领域专业人员构成的技术指导组。为项目主体提供“一对一”技术服务，包括标准化生产技术培训、检测配合流程指导、品牌建设规划咨询等，确保各项工作落地见效。

（三）严格资金监管

由局财务股负责项目资金全流程监管，严格按照资金使用计划与项目进度拨付资金。建立资金使用台账，严禁挪用、挤占专项资金，定期开展资金使用核查，确保资金使用规范、安全、高效。

（四）加强督办检查

局组织相关单位负责人不定期地对项目实施情况进行督办检查，督促各项目实施单位严格按项目实施方案执行，及时协调处理项目实施过程中发现的问题，提高项目资金的使用效益。

（五）注重政策引导

整合现有农业产业扶持政策，与本项目形成政策叠加效应。通过线上宣传、线下宣讲等方式，引导更多新型农业经营主体重视标准化生产与品牌建设，营造“重质量、创品牌”的良好氛围，推动阳新县农业产业持续升级。

附件：1.阳新县2025年农产品标准化生产及品牌培育项目资金使用申报标准

2.阳新县2025年农产品标准化生产及品牌培育项目申报表

3.阳新县2025年农产品标准化生产及品牌培育项目验收表

阳新县农业农村局

2025年10月21日

附件1：

阳新县2025年农产品标准化生产及品牌培育项目资金使用申报标准

一、农产品标准化生产基地建设项目申报标准

（一）申报主体

阳新县域内从事农产品生产的经营主体，包括农业企业、农民专业合作社、家庭农场，须具备固定生产场所。

（二）申报条件

基础良好：已具备基本生产设施（如灌溉、养殖圈舍等），通电通水且交通便利，能满足标准化生产基础需求。

意愿明确：承诺按项目要求推行标准化生产，制定具体实施方案。

信用良好：近1年内无重大农产品质量安全事故，未因生产问题被相关部门处罚。

溯源接入：已纳入国家农产品质量安全追溯管理信息平台，有比较完善的生产记录。

（三）申报材料

《阳新县2025年农产品标准化生产基地建设项目资金申请表》（需加盖申报主体公章）；

资质与场地证明：营业执照复印件、土地流转合同；

标准化实施方案：包含现有基础分析、绿色生产技术应用计划、质量管控体系建设等内容；

溯源证明：国家农产品质量安全追溯管理信息平台主体信息截图；

信用证明：当地农业农村部门出具的近1年无重大质量安全事故记录证明；

镇区农业业务主管部门出具的推荐意见。

二、农产品质量安全抽样检测监测点建设项目申报标准

（一）申报主体

阳新县域内从事农产品生产、加工的经营主体，包括农业企业、农民专业合作社、家庭农场，且积极配合与接受县农产品质量安全服务中心（简称“农安中心”）抽样检测的监测对象。

（二）申报条件

配合度高：近1年内积极配合农安中心及各级检测工作，累计配合抽样次数不少于3次，无拒绝、拖延抽样或提供虚假样品情况。

合格率达标：近1年内所有抽样检测结果合格次数占比不低于98%，无禁用农兽药或限量指标严重超标情况。

溯源接入：已纳入国家农产品质量安全追溯管理信息平台。

（三）申报材料

《阳新县2025年农产品质量安全抽样检测监测点建设项目资金申请表》（需加盖申报主体公章）；

资质证明：营业执照、法人身份证复印件；

检测配合证明：近1年抽样通知单、检测报告或镇区监管站质量抽检合格率证明复印件；

溯源证明：国家农产品质量安全追溯管理信息平台主体信息截图；

镇区农业业务主管部门出具的推荐意见。

三、农产品品牌主体培育项目申报标准

（一）申报主体

阳新县域内依法注册的农业经营主体，包括农业企业、农民专业合作社、家庭农场，须具备企业自主品牌或农产品区域公用品牌授权资格。

（二）申报条件

带动能力强：直接带动周边5户及以上农户发展。

规划清晰：有2年以上品牌发展规划，涵盖定位、包装、推广、质量管控等。

信用良好：近1年内无违法违规经营记录，未列入失信名单。

溯源接入：已纳入国家农产品质量安全追溯管理信息平台。

（三）申报材料

《阳新县2025年农产品品牌主体培育项目资金申请表》（需加盖申报主体公章）；

资质证明：营业执照、法人身份证复印件；

联农带农证明：与农户的合作协议；

品牌规划材料：品牌发展规划、现有包装样本、过往推广活动截图（如参展图片、电商入驻信息）；

溯源证明：国家农产品质量安全追溯管理信息平台主体信息截图；

镇区农业业务主管部门出具的推荐意见。

附件2：

阳新县2025年农产品标准化生产及品牌培育项目申报表

| 申报单位 （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 联系方式 |  |
| 统一社会信用 代码 |  | 企业地址 |  |
| 申请项目名称 |  |  |  |
| 申请资金 （万元） |  |  |  |
| 申报单位 基本情况 |  |  |  |
| 项目建设情况 |  |  |  |
| 真实性声明 | 法定代表人（签名）： 年 月 日 |  |  |
| 镇级农业业务主管部门推荐意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |

附件3：

阳新县2025年农产品标准化生产及品牌培育项目验收表

| 项目申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 电话 |  |
| 项目地点 |  |  |  |
| 申请项目名称 |  |  |  |
| 验收组意见 |  |  |  |
| 项目主管部门意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 农业农村局分管负责人意见 | 签字（公章）： 年 月 日 |  |  |