## Sheet1
附件：
2023年中央渔业发展补助资金尾水治理项目实施情况进度拨款汇总表
序号 | 主体名称 | 项目地址 | 联系人 | 实施面积（亩） | 项目实施情况 | 已投资金额 （万元） | 投资完成率 | 拟拨付资金额 （元）
1 | 阳新县喜农舍种养殖家庭农场 | 枫林镇石田村 | 胡坤瑞 | 130 | 已完成工程：池塘清淤、池塘边坡清杂、新建机电防护棚、新建排水口、饲料间、铺设生态浮岛、放置曝气机等 | 29.8 | 76% | 97500
2 | 阳新县综合农场农业开发有限公司 | 城东管理区 | 凡新 | 790 | 已完成工程：池塘清淤、沟渠清淤、沟渠边坡清杂、沟渠护坡、电力系统升级、购买养殖设备 | 193.73 | 81.7% | 592500
3 | 阳新县荣耀水产养殖专业合作社 | 兴国镇宝塔村 | 邹平 | 620 | 已完成工程：生态沟渠清淤、沟渠边坡清杂、池塘清淤（部分）、池塘边坡清杂、池埂拆除(部分）、池埂修复、进排水管道、出水阀门、进排水管道土方开挖回填、生态浮岛、花式浮岛、电力工程、水泥路面破除及修复、工程展示牌、环境监控系统、砂垫层、生物密集刷、挺水植物、沉水植物、岸坡植物 | 107.2 | 57.6% | 465000
4 | 阳新县刘诗英生态农业科技有限公司 | 兴国镇宝塔村 | 刘诗英 | 420 | 已完成工程：生态沟渠清淤、沟渠边坡清杂、进排水管道、出水阀门、进排水管道土方开挖回填、砂垫层、机电防护棚、提水泵、碎石道路、板房、电力工程、养殖生产设备、远程遥控光伏曝气系统、微流体尾水在线监测设备、工程展示牌、环境视频监控 | 64.53 | 51% | 315000
5 | 阳新县世伟种养殖专业合作社 | 黄颡口镇周堡村 | 潘世伟 | 100 | 已完成工程：池塘清淤（部分）、池塘边坡清杂、边坡修护（部分）、进水管道、提水泵、生态浮岛、挺水植物、沉水植物、岸坡植物、环境视频监控 | 16.15 | 53% | 75000
6 | 阳新县浮屠镇丙权种养殖专业合作社 | 浮屠镇张畈村 | 张成明 | 160 | 已完成工程：池塘清淤、池塘边坡清杂、边坡修护、池埂修复、池塘改造、排水管道、排水管道土方开挖、排水管道土方回填、砂垫层 | 36.89 | 76.7% | 120000
7 | 阳新县赵氏水产品养殖专业合作社 | 浮屠镇栗林村 | 赵前灿 | 275 | 已完成工程：沟渠清淤、沟渠边坡清杂、进水管道、管道土方开挖、管道土方回填、砂垫层、生产管理房、机电防护棚、提水泵、水车式曝气增氧机、新建道路、电力系统改造、生产设备、工程展示牌、环境视频监控、远程遥控光伏曝气系统、便携式水质检测设备、排水拔管 | 42.18 | 51% | 206250
8 | 阳新县军垦晓民家庭农场 | 率州管理区园林社区 | 明瑞森 | 450 | 已完成工程：池塘清淤（部分）、池埂加高加固、池塘边坡清杂、池埂修复、沟渠清淤、沟渠边坡清杂、装配式多元过滤坝、、提水泵、生产设备 | 72.43 | 53.6% | 337500
9 | 阳新县鱼肥果旺种植家庭农场 | 率州管理区钟家湖社区 | 黄旺 | 240 | 已完成工程：池塘清淤、池塘边坡修整、沟渠清淤、沟渠边坡清杂、节制闸、工程展示牌、环境视频监控、排水管、排水管土方开挖回填、砂垫层等 | 55.26 | 76.7% | 180000
合计 |  |  |  | 3185 | 合计 |  |  | 2388750