2025年度阳新屯鸟产业发展资金实施方案

一、方案制定依据

依据中共黄石市委农村工作领导小组办公室《关于印发推进阳新屯鸟黄金甲鱼产业高质量发展三年行动实施方案的通知》《关于印发<黄石市2025年阳新屯鸟产业发展支持措施><黄石市2025年黄金甲鱼产业发展支持措施>的通知》等文件精神，开展阳新屯鸟全产业链项目建设。具体内容包括：支持阳新屯鸟品种资源保护、支持阳新屯鸟绿色养殖示范、支持阳新屯鸟屠宰加工和产品流通、支持阳新屯鸟品牌打造、建强社会化服务、提升设施化水平等六大类。

二、支持方向及补助标准

（一）支持阳新屯鸟品种资源保护（110万元）。一是安排资金100万元，对符合条件的阳新屯鸟种苗供应企业按统一标准补贴，具体金额据实核算；二是安排资金10万元，对脱贫户、监测户免费发放屯鸟苗。

（二）支持阳新屯鸟绿色养殖示范（200万元）。对新建阳新屯鸟林下养殖基地，按照新建笼舍100元/㎡的标准予以补助，主体总数不超过20个，单个主体最高补助金额不超过20万元，项目总投资500万元。

（三）支持阳新屯鸟屠宰加工和产品流通（10万元）。支持农产品加工企业收购阳新屯鸟并进行产品深加工，对收购阳新屯鸟并进行产品深加工项目进行补贴，项目总投资40万元。

（四）支持阳新屯鸟品牌打造（170万元）。一是安排资金100万元，支持县农发集团在湖北电视台举办“屯鸟飞阳新”大型新闻推介会，依托武大质量研究院团队开展阳新屯鸟区域公用品牌顶层设计，项目总投资230万元；二是安排资金20万元，对参加省级（含省属部门单位）以上农博会、农产品交易会等各种展销展示活动的主体予以支持；三是安排资金20万元，对阳新屯鸟产品美食体验馆、特色经营店、连锁店、产品专卖店及建立线上销售平台的主体予以支持；四是安排资金20万元，支持三溪镇打造“阳新屯鸟”产业强镇；五是安排资金10万元支持阳新屯鸟养殖协会建设，组织开展养殖技术培训、外出观摩学习考察等。

（五）建强社会化服务（40万元）。组建社会化服务机构，为阳新屯鸟产业提供标准化养殖规程、疫病防控、免疫程序、粪污资源化利用、养殖技术指导等专业社会化服务，推动产业健康发展。

（六）提升设施化水平（70万元）。对已建成的标准化、林下生态养殖基地设施设备水平进行提升，完善粪污处理、保温降温、隔栏网架、饲料房、生物安全等设施设备和提档升级。对2024年度利用市级阳新屯鸟产业发展资金建设的3个规模养殖场进行提档升级，每个养殖场支持资金不超过10万元；对年存笼+年出笼≤2000羽的养殖场进行提档升级，每个养殖场支持资金1-2万元；对年存笼+年出笼≤4000羽的养殖场进行提档升级，每个养殖场支持资金2-3万元；对年存笼+年出笼≤4000羽的养殖场进行提档升级，每个养殖场支持资金3-5万元。共支持不超过15个养殖场，项目总投资180万元。

三、申报对象及条件

（一）申报对象。阳新县域内从事生阳新屯鸟生产、服务的农业企业、农民合作社、家庭农场等农业经营主体和农业服务组织。

（二）申报条件。一是示范引领作用强；二是诚信经营、信用良好，无违法用地、环境污染、食品安全、安全生产等相关违法违规行为。

四、项目申报程序

（一）主体申报。县畜牧兽医服务中心发布申报通知，新型农业经营主体自愿申请，填报《2025年阳新屯鸟发展资金项目入库申请表》（附件1），上报所在镇（区）业务主管部门予以理。

（二）推荐入库。镇（区）畜牧兽医业务主管部门对经营主体的申请入库项目的真实性和可行性进行审核评估并签署意见，镇（区）人民政府审核同意后统一报送至县畜牧兽医服务中心入库。

（三）评审批复。县畜牧兽医服务中心对入库项目进行评审，确定实施项目及资金奖补额度，经汇总后及时对外公示，公示期无异议的项目正式批复实施。

（四）实施验收。项目实施完工后，项目实施主体填报《2025年阳新屯鸟发展资金项目验收表》，按照《项目申报书清单及文本》（附件4）要求，汇总相关资料并装订成册后申请验收，县畜牧兽医服务中心联合县农业农村局有关部门对项目开展实地勘察、验收。

2025年阳新屯鸟产业发展资金项目验收组：

组长：明瑞豪

成员：全诗广  张  琼  朱岩岩  黄  敏

（五）公示公开。经验收通过的项目和拟奖补资金额度在县政府门户网站上进行为期7天的公示，广泛接受公众、社会监督。

（六）资金兑付。公示期满无异议的奖补项目，及时兑付奖补资金。

五、有关要求

（一）加强组织领导。各相关部门要加强协调配合，强化职责分工，各镇区政府为责任主体，切实加强组织领导，确保阳新屯鸟产业项目实施推进。

（二）加强资金监管。县财政局加强对奖补资金的拨付情况进行监督检查，发现问题及时提出整改意见；加强对资金使用情况的监督，确保奖补资金安全有效使用。同一农业农业经营主体的不同建设内容可以同时申请奖补，严格禁止同一建设内容重复享受财政奖补。

（三）严肃工作纪律。镇（区）政府和业务部门分别是阳新屯鸟发展资金核实、推荐责任主体，必须严格把关，确保本年度符合申报条件的阳新屯鸟产业申报真实准确。县畜牧兽医服务中心要严格审查把关，认真组织抽查和审核。对虚报、冒领和不符合相关规定领取奖补资金的，除收回奖补资金外，还将依法依规追究相关单位和责任人的责任。

阳新县农业农村局

2025年11月25日

附件1：

2025年阳新屯鸟产业发展资金项目入库申请表

| 申报单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 企业地址 |  |  |  |
| 申请项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资（万元） |  | 申请财政奖补资金（万元） |  |  |  |  |
| 带动农户（户） |  | 带动农户年 增收（元） |  |  |  |  |
| 申报单位 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设内容 、规模及资金投入概况 |  |  |  |  |  |  |
| 效益分析 |  |  |  |  |  |  |
| 真实性声明 | 本企业承诺近两年无重大违纪违法等问题发生，无农产品质量安全重大事故，无其他损害农民及消费者权益行为。本次申报材料内容真实、准确、合法、有效，如有不实之处，愿意承担相应责任，并接受相关部门的核查监督。 法定代表人（签名）： 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 镇级推荐入库意见 | 镇（区）业务主管部门意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  | 镇（区）分管负责人意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 县级工作专班评审意见 | 专班组意见： 专班组成员签字： 年 月 日 |  |  | 专班组组长（县农业农村局分管负责人）意见： 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |

附件2：

| 新型农业经营主体联农带农情况登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 填报人： 联系电话： 镇区业务主管部门负责签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 带动农户情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  | 姓名（村名） | 地址 | 是否脱贫户/监测户 | 联系电话 | 带动方式 | 年带动增收（万元） | 签字按手印 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.带动方式填集体资产资源租赁（村集体）、带动用工、土地流转、入股分红、订单收购、种养托管、能力提升、其它（需具体说明）等。2.同时提供相关佐证：农户签字的资金发放工资表、转账凭证。3.联农带农效果将是此次项目审定的重要指标，申报主体要做到应统尽统、应报尽报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

2025年阳新屯鸟产业发展资金项目验收表

| 项目建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 电话 |  |
| 项目地点 |  |  |  |
| 申请验收内容及 奖补金额（元） |  |  |  |
| 阳新屯鸟产业发展项目验收专班意见 | 意见： 成员签字： 年 月 日 |  |  |
| 项目主管部门意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 农业农村局 分管负责人意见 | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |

附件4：

阳新县畜牧兽医服务中心资金拨款审批表

| 申请单位 |  | 法人或 经办人字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位账户 | 开户行： 帐 号： |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 拨款依据 |  |  |  |
| 项目金额 （大写） |  |  |  |
| 本次拨付 （大写） |  |  |  |
| 主管科室 意 见 |  |  |  |
| 主管领导 意 见 |  |  |  |

附件5：

项目实施验收及拨款阶段资料清单

- 1.《2025年阳新屯鸟产业发展资金项目入库申请表》；

- 2.《新型农业经营主体联农带农情况登记表》

3.《2025年阳新屯鸟产业发展资金项目验收表》；

4.《阳新县畜牧兽医服务中心资金拨款审批表》；

5.营业执照、法人身份证、养殖规模图片、土地流转合同、养殖场审批手续、新建内容图片等凭据复印件；

6.开户许可证（银行帐号）复印件（物化补贴不需提供）；

7.投资佐证材料。