## 1
附表：
阳新县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目计划表
填报单位（盖章）：
序号 | 项目实施镇（区） | 项目所在村名 | 项目名称 | 建设任务 | 项目主管部门 | 项目完成时效 | 资金规模 （万元） |  |  | 受益对象 | 绩效目标
[7 empty] | 投资总额 | 其中：财政资金投入金额 | 财政资金来源级次（中央、省、市、县）
小计 | 易地扶贫搬迁整改维修和基础设施提档升级项目22个 | [5 empty] | 149 | 149 | 中央
1 | 浮屠镇 | 十八折、长港村等 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设施维护，排水疏通 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 10 | 10 | 中央 | 2个安置点易迁户 49户176人 | 提升安置点 易迁对象居住条件
2 | 龙港镇 | 田铺村 | 安置点基础设施提档升级 | 1、安置点园区内道路维修建设，长340米，宽5米（含两侧路沿带维修建设约680米）；2、安置点靠富河一侧，安全护栏建设，长约50米。 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 18 | 18 | 中央 | 星潭安置点易迁户106户 | 加强星潭安置点管理服务水平，提高星潭安置点搬迁群众日常生活幸福感
3 | 龙港镇 | 岩泉村 | 安置点基础设施提档升级 | 易迁户日常出行桥梁一座，长7.7米，宽5米（钢筋混凝土结构），安全饮水及其配套设施一套，安置点园区公路修补建设约200㎡ | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 18 | 18 | 中央 | 岩泉村搬迁户18户27人及周边群众 | 提升岩泉村搬迁户及周边群众生活幸福感
4 | 陶港镇 | 陶港村 | 安置点基础设施提档升级 | 1.墙体渗水处理600平方米 2.排水沟块石护坡长50米，高1.3米。 3.新建公共厕所1座。 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 6 | 6 | 中央 | 潘刘新村安置点 易迁户18户及周围群众 | 改善该安置点易迁户居住环境
5 | 黄颡口镇 | 泵站村、太平村、花果村 | 安置点基础设施提档升级 | 对太平村安置点的安置房进行墙体渗水处理 | 县发改局 （易迁办） | 2022年11月前 | 10 | 10 | 中央 | 安置点易迁户 43户108人 | 保障上述3个安置点易迁户出行安全
6 | 兴国镇 | 南市村 | 安置点基础设施提档升级 | 整改160#污水管网500米，水沟230米； 修建3*5米化粪池 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 10 | 10 | 中央 | 安置点易迁户 14户64人 | 上述安置点易迁户生活设施改善
7 | 木港镇 | 漆祠村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 整改翻修易迁点主下水道 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 2 | 2 | 中央 | 安置点易迁户 11户32人 | 上述安置点生活设施改善、方便出行
8 | 木港镇 | 贺洞村 | 安置点基础设施 提档升级 | 新建排水沟50米，砌石头墙20米、高2米、宽0.9米。 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 5 | 5 | 中央 | 安置点易迁户 15户58人 | 安置点生活设施改善， 方便出行
9 | 木港镇 | 石溪村 | 安置点基础设施提档升级 | 排水沟渠疏通整治、安置点维修、部分路面硬化。 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 8 | 8 | 中央 | 安置点易迁户 11户20人 | 安置点生活设施改善，方便出行
10 | 木港镇 | 陈祠村 | 安置点基础设施提档升级 | 沟渠改造，新建槐泉安置点排水沟渠30米，砌石头墙30米、高2.5米、宽0.7米 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 3 | 3 | 中央 | 槐泉安置点 10户28人 | 安置点生活设施改善，方便出行
11 | 白沙镇 | 同斗村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 安置点水井整修，更换PVC水管100米、水泵1台、2相4平方的电缆线100米，排水沟压盖清底67米 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 3 | 3 | 中央 | 安置点易迁户 8户13人 | 完善安置点住户生活条件
12 | 白沙镇 | 世丰村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 安置点门楼修缮工程：1门楼墙体加高1.5米；2门楼旧斜阳台拆除扩建立柱为平型外观宽1.8米，长20米；3置换卷闸门和钢化玻璃门各一副；4室内卫生墙维修刷新，高1.2米，长150米；5自来水管道线路维修更新，长650米，高压水泵一台。 | 县发改局 （易迁办） | 2022年10月前 | 4 | 4 | 中央 | 世丰村易迁户 7户23人 | 改变安置点落后面貌
13 | 白沙镇 | 巢门村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 安置点护坡修整，混凝土平台18立方、石块浆砌护坡约100立方。（1.长20米、高1.7米、宽1米至2.5米；2.长6米，高10米，宽0.5米至1米） | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 3 | 3 | 中央 | 安置点易迁户 4户8人 | 安置点脱贫户财产和生命安全
14 | 白沙镇 | 山口村 | 安置点基础设施提档升级 | 安置点水井整修，新修建约10米深水井一口，更换PVC水管100米、水泵1台、2相4平方的电缆线150米，1.5立方蓄水水箱一个 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 3 | 3 | 中央 | 安置点易迁户 9户14人 | 完善安置点住户生活条件
15 | 枫林镇 | 坳上村 | 安置点基础设施提档升级 | 10间易迁房屋650平方米刷沥青基防水涂料；羊坑小区新建一个4立方米化肥池，开槽、铺排污管75θ22米；皮山小区铺设自来水引水管（PE材质）五分管50米，羊坑小区新修铁质安全栏杆30米 | 县发改局 （易迁办） | 2022年10月前 | 4 | 4 | 中央 | 安置点易迁户 16户34人 | 改善易迁户生活住宿环境，保障住房安全
16 | 枫林镇 | 坡山村 | 安置点基础设施提档升级 | 新修长度30米，宽50厘米，深度30厘米的底部10CM厚的水泥排水沟；300㎡屋顶重新盖瓦 | 县发改局 （易迁办） | 2022年10月前 | 4 | 4 | 中央 | 安置点易迁户 12户18人 | 改善易迁户生活住宿环境
17 | 洋港镇 | 新城村 | 安置点基础设施提档升级 | 易迁户屋外地坪平整（宽5米、长14米、厚0.15米）；易迁户屋外地坪平整（宽13米、长15米、厚0.15米）；安置点室内铺设地板胶1200平方米 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 10 | 10 | 中央 | 集镇安置点易迁户37户41人 | 便利安置点全体易迁户出行，改善安置点易迁户居住环境
18 | 王英镇 | 东山村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 房顶加固570平，涂防水材料 | 县发改局 （易迁办） | 2022年10月前 | 6 | 6 | 中央 | 东山村安置易迁户13户37人 | 改善安置点住房安全条件
19 | 王英镇 | 新屋村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 易迁点护坡建设建设石砌、护坡长40米，高3米，上底1米，下底1.5米 | 县发改局 （易迁办） | 2022年10月前 | 5 | 5 | 中央 | 田达山易迁点易迁户13户29人 | 保障易迁户的住房安全
20 | 王英镇 | 大湖村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 长10米，高4米，下底1米，上底0.6米 | 县发改局 （易迁办） | 2022年10月前 | 5 | 5 | 中央 | 三槐堂易迁点易迁户10户30人 | 保障易迁户的住房安全
21 | 排市镇 | 后坑村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 后坑村富康园安置点易迁房屋顶维修补漏，改善人居环境 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 6 | 6 | 中央 | 后坑村富康园安置点易迁户31户 | 改善易迁户居住环境，提高生活质量
22 | 三溪镇 | 龙泉村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 新建石头墙护坡长50米高4米；排水疏通60米，沟底硬化30米；屋顶补盖雨瓦；改造自来水加压水泵；脱贫户菜园地竹篱笆翻新 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 6 | 6 | 中央 | 龙泉村10户易迁户 | 改善群众生产生活条件
| 易地扶贫搬迁后续帮扶产业8个 | [5 empty] | 1100 | 210
23 | 兴国镇 | 七里岗村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 伟慧种养殖合作社，水果种植360亩，冻库一座，鱼池30亩 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 450 | 20 | 中央 | 安置点易迁户 11户49人 | 上述安置点易迁户每户增收2000元
24 | 木港镇 | 贺洞村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 发展白茶基地300亩，果园30亩 | 县发改局 （易迁办） | 2022年12月前 | 150 | 40 | 中央 | 安置点易迁户 15户58人 | 易迁户户均 增收1万元
25 | 白沙镇 | 山口村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 蔬菜大棚20个*100米*6米宽，机耕路砂石路3米宽*900米，喷灌设施管道3000米，排水沟渠U型槽1000米 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 80 | 30 | 中央 | 安置点3户3人及 脱贫户6户10人 | 增加脱贫户年户均1000元，增加村集体经济年收益约2.4万元
26 | 王英镇 | 杉木村、隧洞村、新街村、南宋村、大湖村、附坝村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 新发展茶叶300亩以及产业配套设施、喷灌设施 | 县发改局 （易迁办） | 2022年10月前 | 150 | 50 | 中央 | 安置点易迁户99户261人 | 带动安置点易迁户就业和产业分红
27 | 枫林镇 | 长圳村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 蔬菜种植育苗工厂及示范基地：总面积40亩，含育苗及示范基地，主要建设基础设施（沟渠改造、路段修筑、水电接通等）、恒温大棚、连体大棚与普通大棚、点播机等育苗设施设备 | 县发改局 （易迁办） | 2022年10月前 | 230 | 20 | 中央 | 长圳村易迁户 17户30人 | 流转土地和吸纳务工带动受益易迁人口约17户30人，户均增收3000元
28 | 枫林镇 | 石塘村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 新建标准化生态茶园50亩（土地流转、平整，茶苗栽种），茶园配套灌溉水网设施等建设 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 10 | 10 | 中央 | 石塘村易迁户10户16人 | 带动石塘村搬迁群众 就业增收
29 | 龙港镇 | 汪家垅村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 汪家垅村生态农业专业合作社蔬菜基地扶持项目，新建混凝土80cm宽排水沟1000米，高80cm，厚20cm（双边） | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 20 | 20 | 中央 | 汪家垅村易迁户 7户8人 | 带动汪家垅搬迁群众 就业增收
30 | 龙港镇 | 梧塘村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 龙港镇梧塘村永艾家庭农场大棚基地扶持项目新建大棚两个700㎡；2，其它配套设施。 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 10 | 10 | 中央 | 梧塘村易迁户 21户26人 | 带动梧塘村搬迁群众 就业增收
31 | 龙港镇 | 渡口村 | 易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 湖北六坪山农业发展有限公司白茶基地扶持项目新建200㎡仓库一个；2，场地硬化约300㎡； 3、其他配套设施 | 县发改局 （易迁办） | 2022年6月前 | 10 | 10 | 中央 | 渡口村易迁户 7户13人 | 带动渡口村搬迁群众 就业增收