## Sheet1
阳新县2019年度美丽乡村建设使用财政资金绩效表
转移支付（项目）名称 |  |  | 阳新县2019年美丽乡村建设使用财政专项资金项目
县级主管部门 |  |  | 阳新县农村综合改革领导小组办公室 |  | 实施单位 | 各镇区行政村
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额: | 2056.39 | 2181.39 |  | 106.1%
|  |  | 其中:省级下达 | 1000 | 1050 |  | 105%
|  |  | 县级安排 | 500 | 575 |  | 115%
|  |  | 其他资金 | 556.39 | 556.39 |  | 100%
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、 改善试点村基础设施、人居环境，建设一批环境优美、设施完善，具有乡风文明的美丽乡村。 2、2019年阳新县规划建设五个美丽乡村试点示范村。 3、建设周期二年，在2020年10月底前完成 |  |  |  | 美丽乡村建设期二年，因2019年是建设初始实施期，前期规划，后期实施，因此至2019年底实际只完成34%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 指标评分
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 组织机构的建立 |  | 成立领导小组及专项办公室 | 已完成 | 3
|  | 制度执行有效性 | 具备规范的文件 |  | 集体经济发展的项目要有审批文件、技术鉴定、验收报告等原始资料 | 已完成 | 3
|  | 质量可控性 | 为达到项目项目要求而采取了必需的措施 |  | 采取了相应的项目检查、验收等必需的控制措施或手段，促进项目发展、达标 | 已完成 | 3
|  | 工作上报力度 | 及时对日常工作进行总结和检查 |  | 日常工作报表、资料上报 | 已完成 | 3
| 财务管理 | 财务制度健全性 | 项目实施单位的财务制度 |  | 制定或具有相应的项目资金管理办法 | 已完成 | 3
|  | 资金使用合规性 | 审批制度是否健全，是否具备审批文件 |  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证 | 已完成 | 3
|  | 财务监控有效性 | 建立完善监督检查制度 |  | 制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 | 已完成 | 3
|  |  | 对检查发现问题进行整改并落实 |  | 检查项目出现的问题并整改 | 已完成 | 3
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 资金到位率 |  | 100% | 100% | 5
|  |  | 资金拨付使用率 |  | 100% | 100% | 5
|  |  | 支持美丽乡村建设试点村个数 |  | ≥5个 | 5 | 4
|  |  | 登山步道及四好公路硬化率 |  | ≥5.7公里 | 75% | 3
|  |  | 文化中心、公园建设数量 |  | ≥5个 | 5 | 3
|  | 时效指标 | 道路硬化完工率 |  | ≥100％ | 5.727 | 3
|  |  | 文化中心、公园建设完成率 |  | ≥100％ | 1 | 3
|  |  | 项目完成时间 |  | 2年 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目投入总成本 |  | ≥2056.39万元 | 2181.39 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 0.34 | 5
|  |  | 新增村级债务发生率 |  | 0 | 0 | 4
| 效 益 指 标 | 经济指标 | 试点村集体经济收入有所增加 |  | ≥73万元 | 73.2 | 4
|  | 社会效益 指标 | 试点村村容村貌明显改善 |  | 无投诉 | 明显改善 | 4
|  |  | 信访和群体性事件发生率 |  | 0 | 0 | 4
|  |  | 群众参与美丽乡村建设度 |  | ≥80% | 91% | 4
|  | 生态效益 指标 | 试点村人居环境明显改善 |  | 无投诉 | 明显改善 | 4
|  | 可持续 影响指标 | 项目收益年限 |  | ≥5年 | 2 | 4
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 试点村农民满意度 |  | ≥95% | 95% | 4
|  |  | 试点村基层干部满意度 |  | ≥96% | 96% | 4
综合实际得分数： | [6 empty] | 85