阳新县城区市政设施智慧化升级利用

建设项目绩效评价报告

（简略版）

委托部门（单位）：阳新县城市管理执法局

评价类型：项目■    政策□    部门整体□

评价单位：阳新县恒泰会计事务服务有限公司

报告文号：恒泰绩后字[2024]06003号

正式提交日期：二〇二四年九月三十日

目  录

一、评价结论	3

（一）绩效评价分数和等级	3

（二）绩效评价指标情况	3

二、项目存在的问题和原因	4

（一）项目存在的问题	4

（二）下一步工作建议	7

三、佐证材料	9

（一）项目基本情况	9

（二）绩效评价工作开展情况	10

四、项目绩效指标完成情况分析	11

（一）项目决策分析	11

（二）项目过程分析	13

（三）项目产出情况分析	16

（四）项目效益情况分析	23

（五）能力建设及可持续影响	25

五、其他	27

阳新县城区市政设施智慧化升级利用建设

项目绩效评价报告

恒泰绩评后字【2024】第Q060002号

一、评价结论

（一）绩效评价分数和等级

1. 参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果划分为四个等级，分别为：60 分以下级别为“差”；60-80 分级别为“一般”；80-90 分级别为“良”；≥90分级别为“优”。

2.  阳新县城区市政设施智慧化升级利用建设项目按照项目决策、绩效过程、项目产出、项目效果等方面综合评价得分68.87分，评价等级为“一般”。

（二）绩效评价指标情况

1. 决策。决策权重12分，实得分6分。

智慧化升级项目决策立项符合政策要求，项目申报程序符合规定，主要扣分是停车位与可研规划相差50%以上；200万以上重大项目提前制定事前绩效指标。

2. 过程。过程权重13分，得分7.66分。

项目实施遵守了相关法律法规和项目管理规定；主要扣分是存在预算资金未到位和资金执行率偏低，项目监督不力。

3. 产出。产出权重50分，得分34.43分。

智慧化升级项目中一、二期的软件和硬件及附属楼基本达到建设规划要求；主要扣分是一期EPC建设及二期停车场扩位建设与目标值偏离60%以上；项目未及时办理竣工验收或结算；年运行利润及收入指标偏离目标。

4. 效果。效果权重25分，得分20.78分。

智慧化升级项目有效缓解了交通拥堵，达到资源充分整合。主要扣分是经济效益解决就业及利润额偏离目标。

二、项目存在的问题和原因

（一）项目存在的问题

1. 停车泊位建设偏离目标过大

项目（一、二期）计划建路内停车位8136个，实际完成4533个；计划建封闭停车场泊位1458个，实际完成513个；计划新建停车位、物业小区停车位7962个，实际完成513个；计划建设道板停车位2000个和将已建设好的商业停车场泊位接入智慧化系统5300个还未实施；泊位建设与可研规划相差甚远。

2. 营收与规划偏离目标

项目规划运营收入2022年1289.58万元、2023年1418.53万元；实际2022年未运营，2023年运营收入537.47万元，2023年达成率37.96%；

项目2022年计划利润额1289.58万元，2023年82.58万元；2023年实际利润额26.72万元，达成率32.36%。

3. 合同执行不严谨，违反法律条款

一期EPC项目由宏发公司5071万元中标承建，但宏发实际只完成土建工程量1900万元，停车场工程量1100万元（因未办理竣工结算，数据为暂估），在该工程还未办理竣工验收情况下，剩余工程城发公司又转包给深圳智优停公司，此行为违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条：禁止承包单位将其承包的工程转包给他人，宏发公司一期EPC尚未完工办理竣工验收的情况下，如无技术、无能力、无条件是如何中标的，同时智优停公司到底做了哪些工程量目前也没有资料，存在项目规划不严谨，程序违规。

4. 未完成事前绩效申报

《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》鄂财绩发〔2020〕3号文件要求，200万元以上重大建设项目须进行事前绩效评定工作。本项目未见事前绩效目标，无从对比分析目标完成情况。

5. 新能源车充电桩不足

随着新能源车逐步增多，停车场内停车位应建设相应的充电桩，目前已建成的部分停车场有部分无充电桩，亦未铺设地下电缆线，预留充电桩口，已建成的停车场也存在充电桩位过少，可能造成工程完工后就跟不上新能源车的发展步伐。

6. 未及时办理工程竣工结算

宏发公司承建EPC设施项目于2023年2月已完工，宏发承建的二期停车扩位工程也已完工，但报告截止日止还 未办理项目竣工结算。

7. 中标金额偏高

二期扩位工程在唱标金额中，湖北顺安水利水电安装制作工程有限公司报价10,876,751.98，阳新县恒达建筑有限公司报价10,956,235.99元，都要低于阳新县宏发建筑有限公司的10,977,748.68元。

8. 路侧停车欠费严重

2023年项目应收538.47万元，实际收款443.99万元，尚有94.47万元欠款；2024年1-6月应收366.75万元，实收284.41万元，尚有欠款23.08万元，原因主要系路侧停车场为场外停车，不便于监督，存在偷逃费现象。

9. 中标单位建设内容超出其经营特性范围

溢丰数字科技作为信息产业公司并无装修业务经营范围和资质，而该工程项目包含装修、装饰工程，比如：吊顶龙骨、地面瓷砖、墙面刮白，窗帘，软水机等，不适合电信经营商的经营范围。

10. 设备检验时间较长

电子产品软硬件更新率都比较快，设备长时间存放过久会影响电子产品的品质，智慧化升级硬件工程项目承包商（溢丰）提供的部分设备的检验日期时间超过5年。

11. 项目监督缺失

      - 城管执法局作为业主未发挥好监督职能，执法局无任何项目运行后的监督表格及项目总结报告和项目问题整改措施，缺少相应的项目监督管理制度。

      - 12. 验收资料手续不严谨

      - 验收方案日期封面2021年10月，验收时间安排2020年11月，流程审核程序不规范。

（二）下一步工作建议

1. 加速停车场（位）建设

加快停车场建设，在学校、医院、商场等车流较多的地区新规划建设若干停车场；根据我们现场查看情况，道路停车位建设完成进度还稍显滞后，已建成的停车位部分未划线或者划线还未安装路牙监控，应加快建设进度。

2. 更合理地优化布局停车场（位）

在现有基础上，梳理、优化布局，在个别停车需求矛盾突出的地段再新修建若干停车位，同时也须加大电车充电桩建设，利用数据互通信息提高现有充电桩的使用效率，为新能源车发展提供服务保障。

3. 加强工程项目管理

及时跟进工程进度，加强工程监理，督促施工单位按设计要求施工，项目完工后及时办理竣工验收及工程结算。

4. 优化利用现有建设成果

智慧交通项目各平台项目均已完工，但部分建设成果未得到最大化的利用。如商业停车场还未按规划统一纳入智慧化系统，部分路侧停车场还未安装路牙监控器，建议进一步查漏补缺。

5. 多部门合力加强城市管理和交通管制

建议加强城管综合执法，清理整顿电动车、三轮车乱停乱放、临街商铺业主和居民堆放杂物违规占用公用汽车车位，以及“僵尸车”长期占用公共停车位的状况，并同时合理划定非机动车停车位。

6. 主动依法公开预算及执行情况

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定，将预算及执行情况以及绩效评价结果及时在政府门户网站公开，主动接受社会公众监督，而不是隐瞒或拒绝提供相关数据。

7. 做好事前绩效申报

项目事前可研报告指标关系项目的成败，要保证项目前期在充分了解、调查和数据对比分析的基础上，保证各项指标的客观公正，逻辑清晰，并随着项目状况的变化及时更新调整指标。

8. 严格执行招标投标法

严格按照《中华人民共和国招标投标法》规定，按照项目的建设要求，选择有技术、有能力、有资质的承建商。

9. 监控机制的完善

业主单位作为政府执法机关，要充分发挥监督作用，确保项目的顺利进行和项目的利益最大化，同时，针对问题制定合理的激励措施，促进运营方提升服务品质。

三、佐证材料

（一）项目基本情况

1. 项目立项目的

随着城区人口日益密集，现有公共停车场位根本无法满足停车，加之城市汽车增长速度已经大大超出现有停车资源可以承受限度，而现有停车资源的建设还存在着规划不清、目标不明、现状不清、定位不准等问题，迫切需要对现有的停车资源进行摸底，并建立一个有效追踪和实时反馈城市停车现状的体系。

2. 项目绩效目标

（1）以智慧停车管理平台为中心，引入先进的技术和智能化系统，将移动互联网、物联网、大数据、5G、区块链等先进信息技术与城市管理应用有机融合，形成停车产业化，带动停车产业发展，为城市发展创新增长点。

（2）项目区域范围为兴国镇建成区，其中一期总面积为18平方公里，二期拓展建设城东新区、经济开发区、城南新区，合计约46平方公里。

（3）项目一期共涉及阳新县路内停车泊位智能化改造3400个、新建停车泊位2000个、改造封闭停车场 16 处、接入平台商业综合体车场19个，及新老城区加工业园区，48个物业小区7000个停车位；二期智慧升级扩位工程新建路侧停车泊位4316个，道板停车位2090个，封闭停车场停车位1258个，封闭新建停车场962个。

3. 项目资金情况

项目计划总投入16913.59万元，其中：一期总投资6458.09万元（拟申请债券资金3000万元），二期总投入6257.5万元（拟申请债券资金3000万元），三期预计将继续投入4198万元（拟申请债券资金2000万元），其他资金由项目后续运营资金拨付。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 评价工作组织实施

评价工作由阳新县财政局委托，于2024年5月26日下发了针对阳新县城管执法局的《关于开展2023年度财政资金项目支出第三方绩效评价工作的通知》，由阳新县恒泰会计事务服务有限公司组成评价工作组实施评价。

- 评价目的、对象和内容

通过开展绩效评价，了解项目资金使用绩效情况，为今后单位加强、改进管理，提高财政资金使用效益提供参考依据。

评价对象为阳新县城区市政设施智慧化升级建设利用项目，评价内容包括决策、过程、产出、效果等四个方面绩效指标完成情况。

- 评价方法

绩效评价主要采取“一听、二看、三查、四评”的方式。“一听”主要指现场座谈，听取项目负责人对项目实施情况的介绍和建议；“二看”主要是指看项目现场实施情况；“三查”主要是指查阅项目实施档案和财务资料；“四评”主要是指根据听、看、查情况，遵循公平、公正、独立的原则，按照评价指标体系进行评分。

- 撰写绩效评价报告

征询阳新县城市管理执法局的意见，对征求意见稿进行修改，完成“ 阳新县静脉产业园项目绩效评价报告”。

三、项目绩效指标完成情况分析

（一）项目决策分析

1. 决策过程分析

（1）项目决策依据

2020年3月13日，阳新县发改局《关于阳新县城区市政设施智慧化升级利用建设项目可行性研究报告的批复》（阳发改审批〔2020〕15号），原则上同意项目申请，2020年11月16日阳新县发改局对“《关于阳新县城区市政设施智慧化升级利用建设项目初步设计的批复》（阳发改审批〔2020〕360号）”项目正式立项。

经评价，本指标应得2分，实际得2分。

（2）项目决策程序规范性

《阳新县城区市政设施智慧化升级利用建设项目建设可行性报告》由武汉实为信息技术股份有限公司于2020年1月编制。

在本次评估中，我们发现已经完工的项目一期和项目二期实际车位与可研报告设定的目标偏离差异超过50%（一期停车位达成率48.51%；二期停车位达成率42.17%）；运营指标中收入与利润总额也偏离目标达50%以上（23年收入达成率37.96%，年利润达成率32%。

该项目指标应得分数2分，但可研报告与实际偏离基准目标过大可能对项目的整体进度、成本和质量产生深远影响，实际评价分数1分。

- 2. 绩效目标分析

根据湖北省财政厅文件《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》鄂财绩发〔2020〕3号文要求，200万元以上重大建设项目要进行事前绩效评定工作。

“智慧化升级”项目立项时没有按照要求提前制定和提供项目绩效目标，且实际建设后多项指标与可研报告规划数据相差50%以上。

该项目指标应得分数4分，因项目方未提前建立事前绩效项目库，实际得分0分。

- 3. 资金分配合理性

- （1）可研预算编制科学性

预算编制科学性是保证项目朝着既定战略方向发展的重要指导依据，对项目后续建设起作重要的作用，如果项目建设与可行性研究报告不符，那么实际项目实施过程中将会存在很大的不确定性，会导致项目无法按照预期完成或者无法达到预期的效果，甚至会导致项目失败。

经评价，该项指标应得2分，因多项指标偏离目标50%以上，总投资成本一直没有做竣工结算，无法测算成本达成率，实得1分。

- （2）可研规划资金合理性

智慧化项目资金依据完成情况及合同约定条款支付给项目承包方，按年初预算进行分配，资金分配额度合理，与项目实施单位实际需求相适应，项目资金严格按文件规定用于智慧化项目支出，项目资金使用符合管理要求。

经评价，该指标应得分2分，得2分。

（二）项目过程分析

1. 资金管理

（1）预算资金到位率

截至2024年6月“智慧化升级”项目一、二期已完成建设，总投资12715.5万元，其中政府专项债券资金6000万元，占总投资的47.19%，智慧化停车费收入支付6715.5万元，占总投资的52.81%。目前政府专项债券资金已实际申请5000万元，到位4432万元，债券资金到位率88.64%（4432/5000）。

经评价，本项目按资金到位率未达到要求，按实际比率得2.66分（3分*88.64%）。

（2）预算执行率

经查询和了解“智慧化升级利用”项目一、二期已完工，项目财政专项债券资金4432万元已拨付项目建设方；剩余资金应由智慧化停车费收入支付，但截至报告日 止项目运营方尚欠项目工程款8283.59万元。

| 序号 | 建设单位名称 | 预算金额 （万元） | 已支付工程款（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳新县宏发建筑有限公司 | 5,071.00 | 2,000.00 |
| 2 | 湖北锐航建设工程有限公司 | 95.90 | 94.95 |
| 3 | 湖北溢丰数字科技股份有限公司 | 399.95 | 407.44 |
| 4 | 中国移动通信集团湖北有限公司（黄石）分公司 | 523.80 | 497.61 |
| 5 | 阳新县宏发建筑有限公司 | 1,097.77 | 932.00 |
| 6 | 湖北亿城数据科技发展有限公司 | 4,169.68 | 500.00 |
| 合 计 |  | 11,358.10 | 4,432.00 |

本指标分值2分，依据评分标准得分1分。

（3）资金使用合规性

项目按照《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》（国家发展改革委发改投资〔2015〕482号）有关要求，坚持量力而行，向湖北省人民政府申请发行2020年湖北省政府专项债券”3000万元，后续的投资资金以项目覆盖范围内机动车停放服务收费收入偿还，不增加财政债务负担。

该项目指标应得分数2分，但本应由宏发公司招标承建部分工程款却由城发公司用实物或者城发公司自行完成，涉嫌违规，实际评价分数1分。

2. 项目组织保险管理分析

（1）管理制度健全性

为了确保“智慧化升级利用系统治理”项目工作顺利开展，我县2020年11月26日由县长明进华召开县政府第八十七次常务会议，会议明确县城管执法局为项目业主。县城管执法局为规范项目的管理和监督，制定了“建设项目管理制度”“阳新县城市管理执法局财务管理制度”等规范制度。

该项目指标应得分数2分，实际评价分数2分。

（2）项目监督

按政策规定，项目法人方需进行不定期的检查收费、经营及收费资金的使用情况是否用于城市交通管理和停车收费设施的维护与升级以及项目正常运营的人力成本和运维成本，以保证项目资金使用合理、合法。

但城管执法局作为本项目监督方无任何项目运行数据和监督表格及项目的总结报告及项目整改措施，并缺少相应的项目监督管理制度。

该指标评价标准仅得分2分，但该项目在执行过程中，存在监督缺失，该指标实际得分0分。

（3）制度执行有效

阳新县城管执法局遵守了相关法律法规；安排专人负责项目日常巡查、数据统计、平台受理等工作，资金支付过程中，严格审批流程，要求凭证手续合规齐全，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；对凭证手续齐全的，及时进行了支付，不存在拖欠工程款的现象。

经评价，项目执行有按制度执行，但项目管理方制定的财务制度中关于专项资金管理条款过于简单，可操作性差，且拖欠工程款较大，实得1分。

（三）项目产出情况分析

1. 数量指标

（1） 智慧化升级项目建设面积

智慧化升级项目建设区域范围为城市建成区，其中一期总面积为18平方公里，二期在原有老城区18平方公里的基础上拓展建设城东新区、经济开发区、城南新区，合计约46平方公里，截至本报告日止，智慧化升级项目建设区域已达到预定的建设面积。

（2）一期智慧化项目软件、数据普查及链路运营工程

一期智慧化升级软件、数据普查及链路运营工程项目主要以数字管理平台升级开发、包括基础数据建设、支撑体系建设、应用系统建设、专项拓展数据平台、智慧执法监督平台等44个子模块，以及移动云等建设内容，此项目于2021年8月系统完成并上线试运行。

（3）一期智慧化硬件设备、指挥中心电气装修工程

智慧化硬件项目主要为配合数据软件信息化技术综合利用而建设所需的硬件设施，包含车载GPS设备、视频识别设备、无人机、通信指挥车，语音交换、显示屏、摄像机等硬件通信设备，该工程由湖北溢丰数字科技股份有限公司通过招采程序取得，项目于2021年11月23日已通过验收。

附：二期硬件设备、指挥中心电气装修主要明细

| 二期硬件设备、指挥中心电气装修 | 智能终端设备 |
| --- | --- |
|  | 执法终端设备 |
|  | 移动指挥调度平台 |
|  | 视频监控系统 |
|  | 监督指挥中心会计室大屏 |
|  | 呼叫中心设备 |
|  | 监督指挥中心设备 |
|  | 小会计室 |

（4）一期智慧化升级EPC智慧停车场建设

一期智慧化升级EPC建设工程于2022年4月10日由阳新县宏发建筑有限公司承建，于2023年完工，项目规划路内停车泊位3400个、新建路内停车泊位2000个、封闭停车场智能化改造1400个、商业停车场接入平台5930个、新老城区加工业园区物业小区共48个停车场停车位7000个，目前共计已完成停车位建设1795个，扣除三期规划车位数及未接入智慧化系统车位，车位达成率51.29%。其中经二十一路离红绿灯较近、民福路快速路，此两处不适合划车位，双港大道规划后期规划。

（5）一期智慧化项目附属楼工程

智慧化升级利用建设项目附属楼工程于2021年1月26日由湖北锐航建设工程有限公司通过招标采购流程中标，该工程已经完工并投入使用。

（6）二期智慧化停车扩位工程

二期智慧化升级利用停车扩位工程2023年12月28日由湖阳新县宏发建筑有限公司通过招标采购流程中标承建， 截至2024年6月底目前项目已经竣工使用，项目规划路内停车泊位共计8724个，实际建设3679个，达成率42.17%。

（7）二期智慧化（静态交通及指挥中心）工程

二期智慧化升级利用建设静态交通及指挥中心建设工程于2024年1月24日由湖北亿诚数据科技发展有限公司通过招标采购流程中标，截至报告日止工程已经竣工投入使用。

（8）项目运行指标分析

智慧化升级项目规划2022年实现停车运营收入1289.58万元，2023年1418.53万元，实际项目2023年正式运营，2023年实际收入538.47万元，达成率19.88%（538.47/（1418.53+1289.58））。

综合以上指标分析内容，智慧化升级一期软件、数据普查及链路运营；硬件设备、指挥中心电气装修；附属楼三个项目已达成目标；EPC智慧化停车位工程按规划老城区及新建路内停车泊位3500个，实际完成1896个，达成率54.17%；计划将已建好运行的商业接入智慧化升级指挥中心5300个，实际未接入；计划完成封闭停车场智能化改造200个，实际完成47个；计划新建新老城区加工业园区，物业小区停车位7000个，实际完成612个；

智慧化二期主要分为静态交通及指挥中心和智慧化停车扩位工程二个建设项目，停车位扩位工程按规划应建设停车位8724个，实际完成3679个，达成率42.17%，静态交通及指挥中心已完成中心信息化建设、停车场监控和通闸、路牙设施建设及非机动车划线工作，只剩数字化软件还在建设测试中，县执法局正在组织后续的验收及竣工结算。

经评估，一期EPC停车位达成率51.29%，二期停车扩位工程42.17%，项目实际运行指标中，收入达成率、利润达成率与规划相差较大，本项目应得22分，实际得11.16分。

2. 质量指标

（1）一期智慧化软件、数据普查及链路运营合格率

一期智慧化升级项目软件、数据普查及链路运营采购工程于2021年10月正式验收，工程已稳定运行二年以上。

但验收方案日期封面2021年10月，验收时间安排2020年11月，验收方案与验收时间时隔一年以上，流程审核程序有问题。

（2）一期硬件设备、指挥中心电气装修合格率

一期智慧化升级硬件设备、指挥中心电气装修于2021年11月经监理方与项目业主县执法局联合完成验收，项目承包商提供的部分设备的检验日期时间超过5年以上，比如：车载动态的取证系统送检日期2017年10月19日；网络存储服务器送检日期2016年12月20日；LED控制器送检日期2017年10月12日；视频综合平台送检日期2018年6月22日；DS-B21型视频综合平台送检日期2016年5月11日，以太网交换机送检日期2016年10月14日；LCD显示单元送检日期2017年9月15至9月20日；胜杰通华呼叫中心平台系统软件送检日期2014年7月22日至7月29日；

从电子产品的特性分析，电子产品的软硬件更新率都比较快，设备长时间存放过久会影响电子产品的品质，也会因软件升级更新速度而失去功能的先进性。

同时，溢丰数字科技作为信息产业公司并无装修业务的经营范围和资质，而该工程项目包含的装修、装饰工程，比如：吊顶龙骨、地面瓷砖、墙面刮白，窗帘，软水机等，不适合电信经营商的经营范围。

（3）智慧化项目附属楼合格率

智慧化升级项目附属楼建设标段于2021年6月完成建设任务，目前项目已经完工验收。

（4）一期智慧化升级EPC智慧停车场建设工程合格率

一期智慧化升级EPC智慧停车场建设工程2023年10月10日期前完成，目前项目已经完工验收。

（5）二期智慧化停车扩位工程合格率

智慧化二期项目都已完成建设任务，县执法局正在组织后续的验收及竣工结算。

综合以上指标，经评估，一期EPC和附属楼项目虽已完工，但还没有验收适当扣分；二期停车位扩位和静态交通和指挥中心工程是在2024年6月才完成建设任务，不在此次评价分析范围内，本项目应得分数8分，实际得5.5分。

3. 时效指标

（1）智慧化升级（一期）软件、数据普查及链路运营采购项目于2021年2月23日发布开工令，合同约定施工期90天，项目于2021年7月26日完成建设，2021年8月1日开始上线试运行，实际完工日期与合同约定日期基本相符。

（2）智慧化升级（一期）硬件设备、指挥中心电气装修合同签订时间为2020年12月29日至2021年3月28日，合同约定施工期90天，实际开工日2021年1月8日，完工验收日期2021年11月23日，晚于合同约定期220天。

（3）智慧化升级（一期）EPC停车场建设项目于2022年4月10日开工，预计施工时间为540天，实际该工程已完成，但还没有办理竣工结算和验收工作。

（4）智慧化升级附属楼项目合同签订时间于2021年3月1日开工，2023年10月10日完成验收，晚于合同约定期，未达到规定时间。

| 三级指标 | 指标评审要求 | 实际数据 |
| --- | --- | --- |
| 一期智慧化升级项目软件、数据普查及链路运营采购工程 | 2021年2月10日-2024年2月9日 | 2021年2月23日开工，2021年11月验收 |
| 一期智慧化升级硬件设备、指挥中心电气装修工程 | 2020年12月29日至2021年3月28日（90天） | 2021年11月23日专家验收 |
| 一期智慧化升级EPC智慧停车场建设工程 | 2022年4月10-2023年10月10日（540天） | 2023年2月1日验收EPC；2023年10月10日验收业务用房 |
| 一期项目附属楼 | 2021年3月1日至2021年6月2日共计90天 | 2021年3月1日开工，2021年10月经天马盛鼎审核金额为99.95万 |
| （二期）智慧化停车扩位静态交通及指挥中心升级工程 | 2024年1月24日至2024年6月23日 | 2024年6月已完成，还未验收 |
| （二期）智慧化停车扩位工程 | 2023年12月30日至2024年5月30日 | 2024年6月已完成，还未验收 |

该项指标（二期）硬件设备、指挥中心电气装修项目时间超过预期220天以上，EPC智慧停车费场建设项目及项目附属楼项目已完工还没有结算，应得10分，实得8分。

4. 成本指标分析

（1）智慧化升级（一期）软件、数据普查及链路运营计划总投资523.80万元，实际结算523.8万元，与规划一致。

（2）智慧化升级（一期）软硬件设备、指挥中心电气装修工程计划总投资399.95万元，实际结算431.09万元，超过计划31.14万元，成本上升7.79%。

（3）智慧化升级（一期）EPC智慧停车场建设工程计划总投资5071万元，该项工程目前还未办理竣工结算，无法确认具体投资数据，但据了解，该项目宏发工程投资量只有3000万元左右（财政资金已拨付2000万元），剩余工程由城发转包给深圳智优停科技有限公司承建，该项工程已经完工，但还未办理竣工结算，无法评估成本增减。

（4）智慧化升级（一期）附属楼计划总投资95.9万元实际总投资99.95万元；超过预算35.19万元，成本上升比率5.78%。

（5）智慧化升级（二期）停车扩位工程合同约定价1097.77万元，项目截至报告日止已完工，并支付工程投资款932万元，暂未办理竣工结算，成本无法评估。

（6）智慧化升级（二期）静态交通及指挥中心升级工程合同约定价4169.68万元，工程于2024年6月已完成信息化、停车场监控、通閘、路牙监控设施和非机动车划线工作，数字化软件工程还在建设中，本次不参与评估；

综上所述，该项指标应得分12分，实际按成本升降比率得9.76分。

（四）项目效益情况分析

1. 经济效益

（1）运营效益

根据项目可研报告调研规划数据，项目运营后预计2022年营业利润134.02万元；2023年82.58万元；实际项目2022年还在建设中，2023年运营后年利润26.72万元，利润率4.96%，达成率32.36%，2024年1-6月总运营利润7.88万元，利润率2.15%。

该项指标应得分3分，实际依达成比率得0.97分（32.36%*3分）。

（2）根据我县智慧化建设规模，建成后需要收费员、服务中心人员、运维人员等增加当地就业岗位达94人，增加就业人员收入300余万元，实际项目解决就业人员35人，为就业人员带来效益收入126万元，达成率37%，与预期偏离50%以上。

该项指标应得分3分，实际依达成率得1.11分（37%*3分）。

2. 社会效益

（1）缓解交通拥堵：建设智慧化停车通过大数据运营管理平台，优化停车流程，方便车主停车，缓解停车难、乱停放、停车纠纷和因停车导致交通拥堵问题。

（2）资源整合：智慧化升级项目通过大数据实现城市停车资源的全面整合，实现城市执法和管理精细化，提高车位周转率、车位利用率和场地管理效率。

该项指标应得分4分，实际得分4分。

3. 生态环境效益

智升级升级项目通过人工智能和数据的整合，减少无效交通，改善交通秩序，减少尾气排放，节约能源消耗，响应了绿色出行，提升道路服务水平，达到节能减排，节约资源的效果。

该项指标应得分3分，实际得分3分。

（五）能力建设及可持续影响

1. 可持续影响分析

（1）长效机制建设

依项目计划，智慧化升级项目完工后要移交给阳新县城市建设开发有限公司（以下简称城发公司）管理和运营，城发公司在2021年12月20日成立阳新县城发智慧城市运营管理有限公司，负责智慧化升级项目的管理，2022年6月23日城发公司将智慧化项目承包给“深圳智优停科技有限公司”管理，该公司作为智慧化专业管理公司拥有较为全面的管理能力，加上项目配置有先进的信息技术和智能化管理手段，可保证项目发挥积极作用。

该类项目满分3分，评价得分3分，得分率为100%。

（2）人力资源对项目可持续影响

深圳市智优停慧科技有限公司作为智慧化专业设备技术开发公司，对项目日常运营有专业的项目管理人才及人员常态化安全培训和专业技术培训机制，配备有专业管护人员，有安排相关管理经费用于项目后期养护，可以保证项目的人力资源保持可持续性。

该类项目满分2分，评价得分2分，得分率为100%

（3）硬件条件对项目发展作用

深圳市智优停科技有限公司作为专业智慧化企业，配备有养护所需的设备来运作和质量保证，配置有专业的智慧化项目软硬件设施维护人员和管理人员，保证入口道闸、出口道闸、车牌识别系统、停车位引导牌、升降柱、数据信息系统及平台等设备的维护和保养，保障智慧停车场硬件保持能够在提高效率的同时，创造更大的社会和经济价值。

该类项目满分2分，评价得分2分，得分率为100%

2. 受益群众满意度

为全面了解智慧化升级系统的实施对当地服务对象的满意度，评价组通过微信“问卷星”程序，独立向社会公众发放调查问卷，共回收有效问卷76份，其中男性29人，女性47人占总问卷人数的61.84%，经统计总体满意度85%，反馈结果主要归纳如下：

（1）本次调查人群使用智慧化停车场的人群60人，占总调查人群80%。

（2）约81.33%的人认为项目对我县交通状况“有改善”，约4%认为还是比较拥堵，反映项目实施的确对我县交通状况有改善。

（3）约78.67%的人认为项目实施后县城内停车状况“方便”，认为不方便的占有2.67%。

（4）约74.67%的人认为停车位充足，56%的人群认为停车场布局合理，60%人群认为监督系统清晰；

项目对企业的长期影响及相关建议，主要集中在：

（1）老城区道路狭窄，停车位少，很多车停在人行家门口台阶上，导致行走不便，且不安全，建议加快道路停车位建设；

（2）希望对电动车、三轮车乱停乱放、违规占用停车位、以及“僵尸车”长期占用公共停车位的状况加强管制和清理；

（3）科学调整红绿灯，多使用绿波车道，减少停车时间，降低尾气排放；

该类项目满分5分，按满意度比率评价得分4.7分，得分率为94%。

（四）其他

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门服务，绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

组长：

成员：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分 | 指标评审要求 | 实际数据 | 实得分 | 部分完成或未完成 原因和改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策12分 | 决策过程 | 决策依据充分性 |  | 2 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 完成 | 2 |  |
|  |  | 决策程序规范性 |  | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  | 1 | 停车位及运营数据达成率差异大于50%，成本指标还未办理竣工结算报告，偏离目标过大 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 |  | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  | 0 | 未见项目绩效目标，无从评价 |
|  |  | 绩效指标明确性 |  | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  | 0 |  |
|  | 资金分配 | 可研预算编制科学性 |  | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  | 1 | 建设项目投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告。 |
|  |  | 可研规划资金合理性 |  | 2 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  | 2 | 可研与实际差异过大，自筹资金还一直未支付 |
| 项目过程13分 | 资金管理 | 预算资金到位率 |  | 3 | 5000万元 | 4432 | 2.66 | 实际到位4432万元，到位率88.64% |
|  |  | 预算执行率 | 政府专项债券执行率 | 1 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  | 1.00 |  |
|  |  |  | 停车费收入执行率 | 1 |  |  | 0.00 | 按规划，项目投资资金超出财政专用债券6000万以外由项目收费支付，实际未支付。 |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 1 | 宏发公司招标承建的部分工程款却由城发公司用实物或者城发公司自行完成，涉嫌违规 |
|  | 组织保障 | 管理制度健全性 |  | 2 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  | 2 |  |
|  |  | 项目监督 |  | 2 | ①建设检查制度； ②有专项检查； ③对检查的问题有及时整改并落实； ④及时对日常工作进行总结和检查。 |  | 0 | 基本无监督 |
|  |  | 制度执行有效性 |  | 2 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、审计、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  | 1 | 项目管理法人只有财务制定中的专项资金管理条款，可操作性差 |
| 项 目 产 出 45 分 | 数量指标 | 一期智慧化升级项目软件、数据普查及链路运营采购工程 |  | 2 | 数据基础设施、支撑体系、应用系统，智慧平台等44个支撑体系 | 完成 | 2 |  |
|  |  | 一期智慧化升级硬件设备、指挥中心电气装修工程 |  | 2 | 智能、执法终端；视频监控系统；监督中心设备等 | 完成 | 2 |  |
|  |  | 一期智慧化升级EPC智慧停车场建设工程 | 老城区及新建路内停车泊位 | 4 | 3500个 | 1896 | 0.64 | 达成率15.97% |
|  |  |  | 封闭停车场智能化改造 |  | 200个 | 47 |  |  |
|  |  |  | 商业停车场接入19个/5300个泊位 |  | 5300个 | 0 |  |  |
|  |  |  | 新老城区加工业园区，物业小区停车位 |  | 7000个 | 612 |  |  |
|  |  | （二期）智慧化停车扩位工程 | 新建路侧停车泊位 | 4 | 4956个 | 3176 | 1.73 | 达成率43.28% |
|  |  |  | 道板停车位 |  | 2090个 | 0 |  |  |
|  |  |  | 封闭停车场 |  | 1258个 | 466 |  |  |
|  |  |  | 新建停车场 |  | 962个 | 368 |  |  |
|  |  | 二期静态交通及指挥中心 |  | 2 | 静态交通及指挥中心系统 |  | 2 |  |
|  |  | 一期项目附属楼 |  | 2 | 1幢 | 完成 | 2 |  |
|  |  | 项目运行指标 | 年平均营业收入 | 4 | 22年1289.58万元2023年1418.53万元 | 22年0万元2023年538.47万元 | 0.80 | 项目收入15367.82-运营成本及税费11043.95 |
|  | 质量指标 | 验收质量达标率 | 一期智慧化升级项目软件、数据普查及链路运营采购工程验收合格率 | 2 | 2021年10月申请验收，但验收报告和试运行报告日期都是2020年11月 | 已验收 | 1.50 | 验收方案日期2021年10月，验收时间2020年11月，流程审核程序有问题 |
|  |  |  | 一期智慧化升级硬件设备、指挥中心电气装修工程验收合格率 | 2 | 2021年11月完成验收合格 | 已验收 | 1.00 | 许多送检设备日期长达五年以上 |
|  |  |  | 一期智慧化升级EPC智慧停车场建设工程合格率 | 2 | 已完工，但未验收 | 完工未验收 | 1.00 | 签订合同方与实际建设方不符 |
|  |  |  | 一期智慧化项目附属楼 | 2 | 已完工验收 | 已验收 | 2.00 |  |
|  | 时效指标 | 项目施工时间 | 一期智慧化升级项目软件、数据普查及链路运营采购工程 | 2 | 2021年2月10日-2024年2月9日 | 2021年2月23日开工，2021年11月验收 | 2 |  |
|  |  |  | 一期智慧化升级硬件设备、指挥中心电气装修工程 | 2 | 2020年12月29日至2021年3月28日（90天） | 2021年1月8日完工-2021年11月23日专家验收 | 1 | 验收日期超约定220天 |
|  |  |  | 一期智慧化升级EPC智慧停车场建设工程 | 2 | 2022年4月10-2023年10月10日（540天） | 2023年2月1日验收EPC； | 2 | 2022年1月完成，预计2020年7月完成环保审批；及用地规划、工程规划 和施工许可；2020年7月工程招标；预计2020年8月开工， |
|  |  |  | 一期项目附属楼 | 2 | 2021年3月1日至2021年6月2日共计90天 | 2021年3月1日开工令，已完工，23年10月10日验收业务用房 | 1 |  |
|  |  |  | （二期）智慧化停车扩位静态交通及指挥中心升级工程 | 1 | 2024年1月24日至2024年6月23日 | 2024年6月已完成，还未验收 | 1 | 路牙机、停车场监控180天 |
|  |  |  | （二期）智慧化停车扩位工程 | 1 | 2023年12月30日至2024年5月30日 | 2024年6月已完成，还未验收 | 1 | 180天 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 一期智慧化升级项目软件、数据普查及链路运营采购工程 | 2 | ≤523.8万元 | 523.80 | 2 | 建设项目预算总额6613.64万元，其中自筹3613.64万元，占总投资54.64%，3000万元省级专项债券资金 |
|  |  |  | 一期智慧化升级硬件设备、指挥中心电气装修工程 | 2 | ≤399.95万元 | 431.0919 | 1.84 | 项目年度内无调整 |
|  |  |  | 一期智慧化升级EPC智慧停车场建设工程 | 2 | ≤5071万元 | 3000.00 | 1 | 目前EPC土建成本预计1900万元，停车场建设1100万元； |
|  |  |  | 一期项目附属楼 | 2 | ≤95.9万元 | 99.95 | 1.92 |  |
|  |  |  | （二期）智慧化停车扩位静态交通及指挥中心升级工程 | 2 | ≤4169.68万元 | 已基本完工，未结算 | 2 |  |
|  |  |  | （二期）智慧化停车扩位工程 | 2 | ≤1097.7748万元 | 已完工，未结算 | 1 |  |
| 项目效益13分 | 经济效益 | 运营效益 | 项目建设期内实现利润额 | 3 | 2023年82.58万元/利润率5.82% | 23年26.72万元/4.96% | 0.97 | 22年1289.58万元2023年1418.53万元 |
|  |  | 解决城市就业 | 解决就业机会 | 3 | 94人/300万元 | 实际35人/126 | 1.11 | 5.82% |
|  | 社会效益 | 缓解交通拥堵率 |  | 4 | 有效改善 | 可以保障 | 4 | 建设智能停车大数据运营管理平台，方便车主停车，疏导交通、缓解停车难、乱停放、停车纠纷和因停车导致交通拥堵问题 |
|  | 生态效益 | 节能减排，节约资源 |  | 3 | 有效改善生态环境 | 能有效保护 | 3 | 减少无效交通，改善交通秩序，减少尾气排放，节约能源消耗，响应绿色出行。 |
| 能力建设12分 | 可持续 影响指标 | 长效机制建设 |  | 3 | 考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目工程后期管护情况 | 达到目标 | 3 |  |
|  |  | 人力资源对项目可持续影响 |  | 2 | 项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响 | 有专业团队维护 | 2 |  |
|  |  | 硬件条件对项目发展作用 |  | 2 | 项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义 | 有硬件设备支持 | 2 |  |
|  | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 |  | 5 | ≥90% | 85% | 4.7 |  |
| 绩效总得分 |  |  |  | 100 |  |  | 68.87 |  |