## 立项
阳新县2019年扶贫项目实施计划表（第二批）
序号 | 镇区 | 村名 | 名 称 | 类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 （万元） |  | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标
[10 empty] | 投资总额 | 其中：扶贫资金
1 | 黄颡口镇 | 泵站村 | 抗旱泵站 | 基础设施 | 新建 | 泵站村五组 | 2019.11 | 泵站村 | 泵站村五组建设抗旱泵站用于五、六、七组村民田地灌溉抗旱 | 15 | 12 | 扶贫资金12万；村级自筹3万元 | 带动泵站村五、六、七组村民及居民 | 解决五、六、七组村民田地灌溉抗旱
2 | 黄颡口镇 | 沙港村 | 引水沟渠建设 | 基础设施 | 新建 | 沙港村一、二、三组 | 2019.11 | 沙港村 | 沙港冯引水工程长700米，上游建蓄水池，用160至110的水管深埋引水 | 10 | 6 | 扶贫资金6万，组里自筹4万 | 带动贫困户36户及部分居民 | 解决一、二、三组百分之六十的居民生活用水
3 | 黄颡口镇 | 黄颡口村 | 公路建设 | 基础设施 | 新建 | 黄颡口村六组 | 2019.11 | 黄颡口村 | 黄颡口村六组新村至湖塘完小修建长900米宽4.5米的通组公路 | 48 | 29 | 扶贫资金29万，交通部门下拨13.5村级自筹5.5万 | 六组新村居民 | 解决六组五百余名村民出行问题
4 | 排市镇 | 中山村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 下舒组 | 2019年 | 中山村 | 新建煤条垅岔路口至舒家太平水泥路，长480米，宽4.5米，厚0.2米。 | 24 | 5 | 扶贫资金5万元，交通局指标资金加村委会自筹19万元 | 贫困户及全体村民 | 改善村基础设施
5 | 排市镇 | 下桥村 | 塘堰建设 | 基础设施 | 新建 | 泉口组 | 2019年 | 下桥村 | 整治维修泉口组青塘山塘，清基除杂坝顶及坝面土方72m³，粘土回填加高培厚880m³，土方开挖扩容2400m³，浆砌块石挡土墙29m³。修建启闭设施，安装启闭机1台，安装闸门等设备。 | 10 | 6 | 扶贫资金6万元；村级自筹4万 | 贫困户及全体村民 | 改善村基础设施
6 | 洋港镇 | 田畔村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 田畔村 | 2019年 | 田畔村 | 煤炭塘至洪家屋通组路道路硬化长460米*宽4.5米*厚0.2米 | 22.5 | 4 | 扶贫资金4万元 | 9户贫困户及其他农户61户计380人 | 解决解决村民出行及道路安全问题
7 | 洋港镇 | 潮坑村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 潮坑村 | 2019年 | 潮坑村 | 华斌山庄至余昌安家砂石路硬化长150米*宽4.5米*厚0.2米 | 8.7 | 3 | 扶贫资金3万元 | 4户贫困户及其他村民共220人 | 解决解决村民出行及道路安全问题
8 | 洋港镇 | 泉口村 | 食用菌栽培 | 产业发展 | 自建自营 | 泉口村 | 2019年 | 泉口村 | 村集体产业花菇基地育菌车间改造 | 24 | 24 | 扶贫资金24万 | 带动贫困户6户 | 预计年收益5万元，带动贫困户6户，户均年增收3000元
9 | 洋港镇 | 燕窠村 | 畜牧养殖 | 产业发展 | 自建自营 | 燕窠村 | 2019年 | 燕窠村 | 村集体产业鹌鹑基地笼舍建设产蛋设备 | 24 | 24 | 扶贫资金24万 | 带动贫困户 44户 | 预计年收益2万元，带动贫困户44户，户均年增收2000元
10 | 洋港镇 | 车梁村 | 茶叶种植 | 产业发展 | 自建自营 | 车梁村 | 2019年 | 车梁村 | 村集体产业茶叶种植20亩 | 5 | 5 | 扶贫资金5万元 | 带动贫困户6户 | 预计年收益1.2万元，带动贫困户6户，户均年增收2000元
11 | 洋港镇 | 中罗村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 新建 | 中罗村 | 2019年 | 中罗村 | 中罗村4组下呈畈水沟建设长100米，宽0.6米，高0.7米，混泥浇灌底厚10公分，清淤50立方米，浆砌毛块石80立方米。 | 5 | 5 | 扶贫资金5万元 | 村民65户287人，其中贫困户11户 32人。 | 改善4组农田排灌问题，增加农田有效灌溉率
12 | 洋港镇 | 洋港村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 改建 | 洋港村五组 | 2019年 | 洋港村 | 洋港村一至三组沟渠建设200米，宽2米，高1.5米。 | 10 | 6 | 村组自筹4万元，扶贫资金6万元 | 82户贫困户及部分村民 | 改善一至五组农田排灌问题，增加农田有效灌溉率
13 | 洋港镇 | 泉口村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 泉口村 | 2019年 | 泉口村 | 泉口村四、五、七、九组自来水塔一座60立方米，高6米，直径10米。 | 8.5 | 8 | 村组自筹0.5万，扶贫资金8万元 | 农户180户765人 | 完善四、五、七、九组人畜饮水安全
14 | 洋港镇 | 下畈村 | 水利基础设施 | 基础设施 | 扩建 | 下畈村 | 2019年 | 下畈村 | 下畈村下笼口塘清淤泥300立方米，石头浆砌192立方米，塘堤长120米，宽0.8米，高2米 | 7.2 | 6 | 村组自筹1.2万，扶贫资金6万元 | 农户40户600人 | 改善六组农田排灌问题，增加农田有效灌溉率
15 | 富池镇 | 孟铺村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 孟铺村南山赵组 | 2019-12-01 | 孟铺村 | 硬化道路240米宽3米厚0.2米 | 14 | 10 | 扶贫资金10万元+村级自筹4 | 30户160人 | 方便南山赵组30户160余人出行
16 | 富池镇 | 大雅村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 大雅村 | 2019年3月至2019年11月 | 大雅村 | 大雅花椒基地产业园道路400余米，路基3.5米宽，先铺砂石路肩后再硬化，硬化宽度3米，厚0.2米。 | 26 | 15 | 扶贫资金15+村级自筹9万元 | 一般农户+建档立卡贫困户 | 改善50户200余村民出行难问题
17 | 浮屠镇 | 山泉村 | 塘堰建设 | 基础设施 | 新建 | 山泉村胡家垅四组 | 2019.1-2019.10 | 山泉村 | 新建塘堰一口，土方2100立方，块石82立方，护栏75米，混凝土45立方米，预制板320米。 | 8.2 | 6 | 扶贫资金6万元+村级自筹2.2万元 | 贫困户13户，42人。 | 收益水田60亩，260人。
18 | 浮屠镇 | 进中村 | 水井及沟渠改造 | 基础设施 | 新建 | 进中村西亥组 | 2019.12-2020.4 | 进中村 | 水井一口，沟渠240米。块石浆砌300立方，涵管60米，土方400立方，混凝土硬化20立方 | 20 | 15 | 扶贫资金15万元+村级自筹5万元 | 西亥组9户28人 | 100亩，200人
19 | 浮屠镇 | 十八折村 | 玉荻公路港坎彻石 | 基础设施 | 新建 | 十八折村村委会门口 | 2019.10.01--2019.10.14 | 十八折村 | 淤泥开挖清理50m³、砌块石110m³、混凝土15m³、钢材700kg。 | 7.4 | 4 | 扶贫资金4万元+村级自筹3.4万元 | 600人 | 6000人
20 | 浮屠镇 | 汪佐村 | 水利设施 | 基础设施 | 新建、改建 | 吴家山水库抗旱渠道 | 2019.11-2019.12 | 汪佐村 | 1、土方疏通520米。2、水泥管道清淤300米。3、安装水泥管道200米。4、新建沉淀池18个 | 7.5 | 5 | 扶贫资金5万元+村级自筹2.5万元 | 全村建档立卡贫困户 | 2600人1100亩
21 | 浮屠镇 | 太泉村 | 水渠改造 | 水利设施 | 维修 | 蔡家湾至老武九涵洞 | 2019.11.10—2019.12.20 | 太泉村 | 水渠护坡、块石浆碎：长180米、高1.2米、厚0.6米，合计：129.6立方；水渠沟底混凝土硬化：长600米、宽2米、厚0.07米，合计：84立方 | 9.8 | 5 | 扶贫资金5万元+村级自筹4.8万元 | 太泉村全体村民 | 受益面积：400亩；受益人口：1100人
22 | 浮屠镇 | 下屋村 | 2组水库改造 | 基础设施 | 改扩建 | 下屋村 二组 | 2019.01-2019.12 | 下屋村 | 淤泥开挖及转运9300立方米 | 18.5 | 6 | 扶贫资金12万元，村级自筹6.5万元 | 42户，96余人 | 收益面积500亩；收益人口330户，1580人；
23 | 浮屠镇 | 玉堍村 | 水泥路扩宽 | 基础设施 | 扩建 | 白门楼组 | 2019.10-2019.12 | 玉堍村 | 白门楼组周理竹家门口水泥路（水沟需搭桥）扩宽，长23米，宽4.8米，厚0.2米，双层钢筋及模板 | 3 | 3 | 扶贫资金3万 | 白门楼组全体组民 | 方便出行及运输
24 | 浮屠镇 | 烧厂村 | 水泥路扩宽 | 基础设施 | 扩建 | 村内主干道 | 2019.10-2019.12 | 烧厂村 | 武阳公路至村委会水泥路扩宽，长1.1KM，扩宽2米，厚0.2米 | 20 | 10 | 扶贫资金10万，村组自筹10万 | 烧厂村全体组民 | 方便出行及运输
25 | 三溪镇 | 藏河村 | 水利设施 | 基础设施 | 新建 | 李家堡组 | 2019年 | 藏河村 | 水井清淤20方、铺砂10方、维修井墙8方 | 1 | 1 | 扶贫资金1万元 | 李家堡组村民 | 解决李家堡组村民饮水问题
26 | 三溪镇 | 藏河村 | 水利设施 | 基础设施 | 新建 | 骆家坪组 | 2019年 | 藏河村 | 扩建深挖5米、浆砌石护坡60方、铺砂12方 | 4 | 4 | 扶贫资金4万元 | 骆家坪组村民 | 解决骆家坪组村民饮水问题
27 | 三溪镇 | 藏河村 | 塘堰建设 | 基础设施 | 改建 | 藏河村骆家宕组 | 2019年 | 藏河村 | 塘骆家宕四方塘清淤1200m³、砼护坡110m³。 | 18 | 10 | 扶贫项目资金10万，村集体自筹8万 | 藏河村罗家宕组村民 | 改善骆家宕村民灌溉问题
28 | 三溪镇 | 世林村 | 通组公路 | 基础设施 | 新建 | 王垅组、里尹组 | 2019年 | 世林村 | 新建公路2公里，路基宽6米，硬化4米宽，厚0.2米 | 50 | 3 | 交通公路指标30万元，扶贫资金3万元，其它资金17万元 | 王垅组、里尹组、王英畈组、吴主畈组、罗家畈组、虞之下组村民 | 解决王垅组等7个组村民出行问题
29 | 三溪镇 | 姜福村 | 沟渠建设 | 基础 设施 | 新建 | 姜福村尖楼组 | 2019年4月-2019年10月 | 姜福村 | 封闭式排水沟长650米，宽50×高50共335米，宽30×高30共315米，水泥砖砌，商砼护底。 | 13 | 8 | 扶贫资金8万(村集体自筹5万) | 姜福村尖楼组村民 | 解决尖楼组污水问题
30 | 三溪镇 | 丫吉村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 邹垴组 | 2019年 | 丫吉村 | 邹垴组通户公路，总长约300米，宽3.5米，厚0.18米 | 15 | 10 | 扶贫资金10万，村集体自筹5万 | 丫吉村、邹垴组村民 | 改善邹垴组村民行路难的问题
31 | 龙港镇 | 大力村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 改建 | 大力村流泉渠道 | 2019.11-2020.2 | 大力村委会 | （250*0.2*0.8）*两边 | 5 | 5 | 专项扶贫资金 | 全村村民 | 解决村民饮水安全
32 | 龙港镇 | 马岭村 | 产业道路 | 基础设施 | 新建 | 马岭村下畈 | 2019.11-2020.2 | 马岭村委会 | 填铺砂石路长950*3.5*0.2；填埋Φ50水泥管90米，路边石砌护坡40米 | 4 | 4 | 财政专项扶贫资金 | 全村村民 | 改善村生产生活条件
33 | 龙港镇 | 茶寮村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 茶寮村三组港北桥 | 2018.5-2019.5 | 茶寮村委会 | 桥长44*5*1，桥桩10米 | 114 | 20 | 交通公路指标66万元，扶贫资金20万元，其它资金28万元 | 全村村民 | 改善村生产生活条件
34 | 龙港镇 | 界首村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 界首村二组观音洞山 | 2019.3-2019.12 | 界首村委会 | 蓄水塘上口周长180米，下底部周长140米，高7米，挖土方10000余方；塘底及塘壁（5米）硬化厚0.15米 | 20 | 20 | 财政专项扶贫资金 | 全村村民 | 解决村民饮水安全
35 | 龙港镇 | 坜上村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 新建 | 坜上村五组 | 2019.1-2019.12 | 坜上村 | 新建排水管90*1*1 | 5 | 5 | 财政专项扶贫资金 | 坜上村五组 | 改善灌溉用水
36 | 龙港镇 | 星潭村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 星潭村 | 2019.1-2019.12 | 星潭村 | 联户路硬化400*3*0.18 | 10 | 10 | 财政专项扶贫资金 | 全体村民 | 改善村生产生活条件
37 | 龙港镇 | 石角村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 新建 | 石角村万家塘1组 | 2019.11.30--2020.2.30 | 石角村委会 | 石砌港渠长156米*高2.5米*0.8米 | 9 | 9 | 财政扶贫资金 | 1组村民700人 | 改善村生产生活条件
38 | 龙港镇 | 荻湖村 | 路基填方 | 基础设施 | 新建 | 荻湖村4组 | 2019.11.30--2020.2.30 | 荻湖村委会 | 路基填方60米*8米*1.7米=816立方米 | 3 | 3 | 财政扶贫资金 | 4组村民500人 | 改善村民出行环境
39 | 龙港镇 | 荻湖村 | 路基护坡 | 基础设施 | 新建 | 荻湖村4组通往红卫水库道路 | 2019.11.30--2020.2.30 | 荻湖村委会 | 石砌护坡88米*0.9米*1.7米=134.64立方米 | 4 | 4 | 财政扶贫资金 | 4组村民500人 | 改善村民出行环境
40 | 网湖湿地 | 向录村 | 饮水工程 | 基础设施 | 自建自营 | 向录村三组、一组 | 2019年11月开工，2019年12月竣工 | 向录村 | 1.三组蓄水池改造，其中水池开挖土方164m³，块石浆砌133.2m³，池底石子41*0.2（厚）m³，沙子41*0.2（厚）m³。 2.机井100m，潜水泵50M，电缆200米、水管200米。 | 8.0322 | 7 | 扶贫资金7万+村自筹 | 向录村三组51户210人、一组29户115人饮水改善 | 向录村三组51户210人、一组29户115人饮水改善
41 | 网湖湿地 | 网湖村 | 饮水工程 | 基础设施 | 自建自营 | 网湖村盛家咀组 | 2019年11月开工，2019年12月竣工 | 网湖村 | 1.机井200米； 2.深水井潜水泵1台； 3.水管250米、电缆线300米； 4.蓄水箱1个； 5.承力角铁5根。 | 7.825 | 6 | 扶贫资金6万+村自筹 | 网湖村80户242人饮水改善 | 网湖村80户242人饮水改善
42 | 枫林镇 | 五合村 | 安全饮水 | 基础设施 | 改建 | 五合村横岭山组 | 2019.5-2019.12 | 五合村 | 修建水管1500米，安装水表48个等 | 6 | 5 | 自筹部分，扶贫资金5万元 | 横岭山村民 | 解决该组村民饮水问题
43 | 枫林镇 | 坳上村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 坳上村羊坑组 | 2019.5-2019.12 | 坳上村 | 重建山塘，对羊坑山塘进行重建，加固，砌石堤3.6m | 13 | 4 | 村组自筹部分，扶贫资金4万元 | 羊坑组村民 | 解决全村群众饮水困难问题
44 | 枫林镇 | 沿冲村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 沿冲村坡山塘 | 2019.5-2019.12 | 沿冲村 | 坡山塘组屋上首塘整治，清淤泥1600m³， | 30 | 5 | 自筹部分，扶贫资金5万元 | 附近村民 | 解决全村村民饮水安全问题，方便群众饮水。
45 | 枫林镇 | 湖田村 | 农家乐 | 产业发展 | 投资合作 | 湖田组 | 2019.2-2019.12 | 湖田村 | 投资入股湖田恒兴合作社（借贷枫林镇2019年重点贫困村10万扶持资金，年分红1万元，3年收回本金）对接石泉地心大峡谷旅游景区，在湖田组建设300平方农家乐用来接待景区游客 | 50 | 10 | 合作社投资40万，村借贷扶贫资金10万 | 32户贫困户及部分村民 | 带动贫困户增收2000元
46 | 枫林镇 | 杨桥村 | 中药材种植 | 产业发展 | 自建发包 | 杨桥村上黄组 | 2019.3-2019.10 | 杨桥村 | 新建腊米60亩 | 18 | 10 | 村集体出资8万元、扶贫资金10万元 | 带动11贫困户就业、分红 | 带动贫困户11户，预户增收2000元
47 | 枫林镇 | 长圳村 | 中药材种植 | 产业发展 | 投资合作 | 长圳村沙下湾 | 2019.3-2019.10 | 长圳村 | 与松峰种养殖专业合作社合作经营，建设金丝皇菊30亩，一亩2500株，每亩投资5500元 | 15 | 10 | 合作社出资5万，扶贫资金10万元 | 带动贫困户5户务工分红 | 户均增收3000元
48 | 枫林镇 | 长圳村 | 厂房建设 | 产业发展 | 新建 | 长圳村 | 2019.5-2019.12 | 长圳村 | 烘干房及其附属结构共110㎡ | 140 | 50 | 自筹部分，扶贫资金50万元 | 带动贫困户就业 | 带动10户贫困户就业，户均增收3000元
49 | 枫林镇 | 杨柳村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 杨柳井、陈家 | 2019.3-2019.12 | 杨柳村 | 新建蓄水池2个80立方米，加固2个旧水池、补漏 | 14 | 5 | 扶贫资金5万；村级自筹9万元 | 陈家、杨柳井、刘家山、冲里 | 方便村民出行
50 | 陶港镇 | 程法村 | 村组道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 程法村下袁组 | 2019年9月至2019年11月 | 程法村 | 下袁组门口路100米，港边石道组150米道路硬化，宽3.5米，厚0.2米 | 10 | 5 | 扶贫资金5万，其中村民自筹5万 | 改善贫困户出行条件 | 方便群众出行
51 | 陶港镇 | 碧庄村 | 村组道路硬化 | 村组道路硬化 | 基础建设 | 新建 | 碧庄村刘塘 | 2019年9月至2019年12月 | 刘塘上基层建设混合土576立方米，水泥硬化560立方米。 | 85 | 16 | 扶贫项目资金30万+扶贫项目资金16万+公路项目资金13万+自筹资金26万 | 碧庄村全体村民及村内所有企业 | 方便村民生产生活出行和农产品及企业产品运输。主要服务特色水产养殖基地产品运输。
52 | 白沙镇 | 土库村 | 公路硬化 | 基础设施 | 新建 | 药铺组 | 2019年1月开工2019年12月完成 | 土库村 | 药铺组公路硬化长180米、宽3.5米、厚0.2米 | 7.5 | 4 | 财政扶贫资金4万元+村出资3.5万元 | 药铺组全体组民 | 便于群众出行
53 | 白沙镇 | 珠林村 | 古井整修 | 基础设施 | 改建 | 珠林村 | 2019年11月开工2019年12月完成 | 珠林村 | 古井修复块石浆砌50个立方、挖土方70个立方 | 6.7 | 5 | 财政扶贫资金5万元+村出资1.7万元 | 珠林湾村民 | 解决珠林湾165户、860人的饮水问题
54 | 白沙镇 | 梁公铺村 | 塘堰建设 | 基础设施 | 改建 | 梁公铺村 | 2019年4月开工2019年10月完成 | 梁公铺村 | 梁寿组蓄水塘清淤大约1400m³、块石浆砌大约396m³ | 22 | 4 | 扶贫资金共13万元（第一批已申报9万）村自筹9万 | 梁寿组村民 | 新农村建设、方便梁寿组村民农田灌溉
55 | 白沙镇 | 吕广村 | 渠道及水塘修复 | 基础设施 | 改建 | 吕广村 | 2019年4月开工2019年11月完成 | 吕广村 | 修复渠道150余米，浆砌块石243m³，灌溉水塘清淤600m³，浆砌块石88m³，铺设水泥板160㎡，安装栏杆130米，水泥硬化65m³。 | 13 | 6 | 扶贫资金6万元+村出资7万元 | 畈庄、下庄组村民60多户300多人 | 改善村容村貌，方便150多亩水田灌溉
56 | 白沙镇 | 白沙铺村 | 水塘改造 | 基础设施 | 改建 | 白沙铺村 | 2019年4月开工2019年11月完成 | 白沙铺村 | 扩建3口水塘，挖土1200个立方 | 8 | 5 | 扶贫资金5万元+村出资3万 | 全体村民 | 方便200亩水田灌溉
57 | 白沙镇 | 世丰村 | 砂石路建设 | 基础设施 | 新建 | 世丰村 | 2019年9月1日开始，2019年10月28日完工 | 世丰村 | 修建砂石路长470米，宽5.5米，厚25厘米 | 4.7 | 3.5 | 扶贫资金3.5万元+村出资1.2万 | 万兴和石景友组村民 | 方便村民出行
58 | 白沙镇 | 下畈村 | 大路至叶西通组路 | 基础设施 | 新建 | 下畈村 | 2019年9月1日开工2019年9月30日完工 | 下畈村 | 大路至叶西通组公路硬化长500米，宽4.5米，厚0.2米 | 27 | 7 | 扶贫资金7万元，村出资20万 | 下畈村全体村民 | 方便群众出行，提高群众生活质量
59 | 木港镇 | 贺洞村 | 蚕房配套设施建设 | 基础设施 | 新建 | 贺洞村 | 2019年9月至2019年12月 | 贺洞村 | 改造老学校和梁上组仓库为蚕房，装修和钢架蚕架搭建 | 7.3 | 6 | 扶贫资金6万+自筹1.3 | 贫困户 | 带动25户贫困户实现增收
60 | 木港镇 | 丰台村 | 蚕桑种养殖 | 产业发展 | 新建 | 丰台村 长冲源组 | 2019年9月至2019年12月 | 丰台村 | 新建长冲源组桑园70亩 | 18 | 5 | 扶贫资金5万；自筹13万 | 贫困户 | 带动30户贫困户实现增收
61 | 木港镇 | 枣园村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 新建 | 枣园村 玉龟墩组 | 2019年9月至2019年12月 | 枣园村 | 新修玉龟墩组沟渠175米，浆砌长度175*2米，高度1米，上端宽度0.5，下端宽度0.7米 | 8.4 | 5 | 扶贫资金5万+自筹3.4 | 贫困户 | 灌溉农田150亩，收益贫困户20户
62 | 木港镇 | 田畈村 | 沟渠建设 | 基础设施 | 新建 | 田畈村 | 2019年9月至2019年12月 | 田畈村 | 新建二组至灵保组沟渠600米，浆砌长度600*2米，高1.5米，上端宽度0.5，下端宽度0.7米。 | 30 | 3 | 扶贫资金+自筹 | 贫困户 | 解决300户农户（其中贫困户60户）农田灌溉问题
63 | 木港镇 | 田畈村 | 渠道清淤 | 基础设施 | 其他 | 田畈村 | 2019年9月至2019年12月 | 田畈村 | 桥头至尖鼻畈沟渠清淤，长2000米，宽3米，高0.4米 | 10 | 4 | 扶贫资金+自筹 | 贫困户 | 改善360户农户（其中贫困户70户）农田灌溉问题
64 | 木港镇 | 石溪村 | 道路护坡 | 基础设施 | 新建 | 石溪村 | 2019年9月至2019年12月 | 石溪村 | 朱黄公路至石溪组新路旁块石浆砌护坡130立方 | 7 | 6 | 扶贫资金+自筹 | 贫困户 | 改善石下、中垅、水口等7个组600户2400人（其中贫困户70户220人）出行条件
65 | 木港镇 | 金河村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 金河村 | 2019-12-01 | 金河村 | 金河村自来水厂通电设施建设 | 9.4 | 5 | 扶贫资金5万；自筹4.4 | 全村群众供水 | 提高全村群众供水保证率，提高群众用水满意度
66 | 木港镇 | 子山村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 子山村 | 2019-12-01 | 子山村 | 子山组打井4口 | 8 | 3 | 扶贫资金3万；村级自筹5 | 全村群众供水 | 提高分散饮水点群众供水保证率，提高群众用水满意度
67 | 海口湖 | 柏林村 | 公路建设 | 基础设施 | 改建 | 柏林村八组、九组、十二组及李家哲组 | 2019 | 柏林村 | 柏林村李家哲通组公路长105米，宽3.5米 | 10 | 10 | 扶贫资金 | 202户1047人口，其中贫困人口145人 | 解决村民、学生出行安全
68 | 经济开发区 | 银山村 | 村组公路 | 基础设施 | 新建 | 邢组 | 2019年 | 银山村 | 长300米，宽5米，水泥混泥土20公分厚，底基层30公分 | 18 | 10 | 扶贫资金10万；村级自筹8万 | 邢组105户居民、500余人 | 提高邢组105户居民出行安全
69 | 经济开发区 | 周通村 | 村组公路 | 基础设施 | 新建 | 周通村八组 | 2019年 | 周通村 | 长180米，宽6米，水泥混泥土20公分厚，底基层30公分 | 20 | 10 | 扶贫资金10万；村级自筹10万 | 七、八、十组，300户1200余人 | 提高七、八、十组300户群众出行安全
70 | 王英镇 | 大湖村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 大湖村 | 2019.6—2019.12 | 大湖村 | 新建骆家山下门组、石坪组20m³水塔两个，新街组φ60的水管1400米和φ25的水管600米 | 36 | 8 | 扶贫资金8万元+其他资金 | 解决五个组260户群众安全饮水 | 解决安全饮水问题
71 | 王英镇 | 鲁山村 | 村组道路硬化 | 基础设施 | 改建 | 鲁山村 | 2019.10-2019.12 | 鲁山村 | 鲁山村8组道路硬化长300米、宽3.5米、厚20cm | 15 | 10 | 扶贫资金10万+其他资金 | 鲁山村8组20户村民 | 方便出行
72 | 王英镇 | 钟泉村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 钟泉村 | 2019.10-2020.3 | 钟泉村 | 建净水池200m³一个，安装160#型号pvc管4000米，建阀滤池一个200m³ | 65 | 20 | 扶贫资金20万+其他资金 | 钟泉村367户1680人 | 解决全村安全饮水问题
73 | 王英镇 | 隧洞村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 隧洞村里头屋组 | 9月份实施 | 隧洞村 | 做一个直径5米、高5米水塔，φ75管1000米 | 7.3 | 5 | 5万扶贫资金，2.3万自筹 | 13户71人 | 解决整个组安全饮水问题
74 | 兴国镇 | 南市 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 南市村 | 2019年11月开工2019年12月竣工 | 南市村 | 铺设管道φ55管1800米 | 10 | 5 | 扶贫资金5万；村级自筹5万 | 四门袁组全体村民 | 解决南市村四门袁组贫困户8户，非贫困户28户安全饮水问题
75 | 兴国镇 | 七里岗 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 七里岗村 | 2019年11月开工2019年12月竣工 | 七里岗村 | 铺设管道φ110管2200米。 | 47 | 20 | 扶贫资金20万+自筹27万 | 七里岗村全体村民 | 解决七里岗村全体村民饮水问题
76 | 城东新区 | 良荐村 | 张太户门口塘改造项目 | 基础设施 | 改建 | 良荐村六组 | 2019-12-01 | 良荐村民委员会 | 清理淤泥745.76m³ 四周砌石长122.2米、宽1米、高1.5米合计183m³及加固钢筋混凝土长122.2米、宽0.4、高1.5,、合计73.32m³；安装安全护栏110米；维修阶梯。 | 15 | 10 | 自筹资金5万，扶贫资金10万。 | 六组村民 | 六组76户、238人，其中贫困户6户、14人