## Sheet1
阳新县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位（盖章）： 阳新县易迁办 | [10 empty] | 填报时间： 2021年4月15日
序号 | 镇区 | 村名 | 名 称 | 类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 （万元） |  | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标
[10 empty] | 投资总额 | 其中：衔接资金
1 | 白沙镇 | 五珠村 | 易地扶贫搬迁整改修缮及提档升级 | 基础设施 | 改扩建 | 五珠村 | 2021.4-7 | 白沙镇 | 块石浆砌护坡130m³，挖沟槽土方200余m³ | 7 | 6 | 衔接资金+村自筹 | 五珠村 7户易迁群众 | 解决五珠村安置点7户因水毁造成的山体滑坡问题，消除隐患
2 | 白沙镇 | 梁公铺村金龙村 山口村 汪武颈村潘祥村 舒畈村 下畈村 | 易地扶贫搬迁整改修缮及提档升级 | 基础设施 | 改建 新建 | 梁公铺村、金龙村、山口村、汪武颈村、潘祥村、舒畈村、下畈村安置点 | 2021.4-7 | 白沙镇 | 机井1个，墙体污染刷白900平方米，菜园地1.85亩，屋顶维修290平方，40户贫困户饮用水管道升级 | 20 | 20 | 衔接资金 | 上述7个村安置点的易迁户 | 改善上述7个村77户易迁对象的生活条件
3 | 陶港镇 | 陶港村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 基础设施 | 新建 | 陶港村南园新村安置点 | 2021.4-10 | 陶港村 | 1.购置健身器材：蹬腿器、太极云手设施、男士深蹲杠铃、伸腰架、双人漫步机、乒乓球台各1个，篮球架1对；2.文化长廊建设：长20米、宽2米；3.安置点污染墙面刷白：800平方米；4.公共厕所建设，分男女厕所其中长5米、宽4米、高3米，蹲便器2个、洗手盆1个，地板砖铺设20平方米，卫生墙60平方米。 | 5 | 5 | 衔接资金 | 南园新村安置点易迁户 | 改善南园新村安置点易迁户30户生活条件
4 | 黄颡口镇 | 太平村 泵站村 花果村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 配套设施 | 新建 | 太平村、泵站村、花果村安置点 | 2021.4-7 | 黄颡口镇政府 | 安装防盗网总计252个 | 6 | 5 | 衔接资金5万+自筹资金1万 | 上述3个安置点易迁户 | 3个安置点43户共106人生活安全得到保障
5 | 兴国镇 | 南市村 | 易迁点基础设施整改维修 | 基础设施 | 新建 | 南市村胡竹坳安置点 | 2021.4-10 | 兴国镇扶贫办 | 1、日丰牌160#水管，全长250米；2、水沟高0.3米、宽0.3米、长30米； 3、化粪池1个；4、挡土墙高1.6米、长5米；5、切割公路20米；6、40#水管10米 | 5 | 5 | 衔接资金 | 南市村安置点易迁户 | 进一步完善南市村8户易迁户的生活设施条件
6 | 木港镇 | 排港、坳头 、双泉等村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设施 | 新建 | 木港镇 | 2021.4-7 | 木港镇扶贫办 | 排港村安置点室内外铺设地砖、木地板；坳头村安置点屋顶渗水维修、化粪池管道整改、开挖排水沟；双泉村安置点400米路面维修、屋顶漏水维修。 | 16 | 16 | 衔接资金 | 排港村、坳头村 、双泉村安置点易迁户 | 改善3个安置点77户223人生活条件
7 | 木港镇 | 漆祠、学诗等村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设施 | 新建 | 木港镇 | 2021.4-7 | 木港镇扶贫办 | 漆祠村安置点排水沟护坡、硬化；学诗村安置点厕所下水管道整改。 | 4 | 4 | 衔接资金 | 漆祠村、学诗村安置点易迁户 | 改善2个安置点24户66人生活条件
8 | 洋港镇 | 胡桥村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 基础设施 | 新建 | 胡桥村12组 | 2021年 | 胡桥村委会 | 新建排水沟150米 | 3 | 3 | 衔接资金 | 胡桥安置点易迁户 | 胡桥安置点6户23人生活条件改善
9 | 洋港镇 | 下畈村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 基础设施 | 新建 | 下畈村7组 | 2021年 | 下畈村委会 | 新建排水沟100米 | 2 | 2 | 衔接资金 | 下畈安置点易迁户 | 下畈安置点5户23人生活条件改善
10 | 三溪镇 | 龙泉村、上余村等13个村15个点219户705人 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设 施维护 | 新建 | 三溪镇 | 2021.4-7 | 三溪镇 扶贫办 | 部分安置点墙体刷白860平方米，灯具更换12套，雨水口建设25个，排水管网建设150米，排水沟建设103米，电线更换4240米，屋面防漏水处理100平米，彩钢门更换92扇，室外配电箱不锈钢雨棚7个，路灯维修更换18盏，瓦屋面维修50平米 | 18 | 18 | 衔接资金 | 上述15个村18个安置点易迁户 | 进一步保障上述13个村15个安置点219户705人易迁住房安全
11 | 三溪镇 | 田西村、龙泉村等2个村 86户261人 | 易地扶贫搬迁水毁修复 | 基础设 施维护 | 新建 | 三溪镇 | 2021.4-7 | 三溪镇 扶贫办 | 田西安置点排水管网清淤改造400米，龙泉安置点排水沟清淤改造100米 | 8 | 8 | 衔接资金 | 上述2个村2个安置点易迁户 | 进一步保障田西、龙泉两个安置点86户261人易迁住房安全
12 | 排市镇 | 石坑村 山田村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设施维护 | 新建 | 石坑村 山田村 | 2021.4-7 | 排市镇扶贫办 | 1、洛元村牧羊河河堤整险加固，确保易迁住房安全；2、山田易迁户屋旁电线杆迁移。 | 15 | 15 | 衔接资金 | 石坑村、 山田村安置点易迁户 | 进一步保障上述2个安置点10户易迁对象住房安全
13 | 排市镇 | 日清村 | 易地扶贫搬迁水毁修复 | 基础设施维护 | 新建 | 排市村 河北村 | 2021.4-7 | 排市镇扶贫办 | 日清村牧羊河河堤整险加固，确保易迁住房安全； | 8 | 8 | 衔接资金 | 日清村易迁户 | 进一步保障上述安置点9户易迁对象住房安全
14 | 浮屠镇 | 前山村 下屋村 茶铺村 等村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设施维护 | 新建 | 前山村 下屋村 | 2021.4-12 | 浮屠镇易迁办 | 前山村安置点排水疏通整改工程；玉堍村安置点盖瓦、挡土墙、电线线路整改；茶铺村安置点踏步梯、路灯2盏 | 10 | 10 | 衔接资金 | 前山村、下屋村、茶铺村 等村安置点易迁户 | 进一步保障上述3个安置点26户82人易迁对象住房安全
15 | 浮屠镇 | 山泉村 | 易地扶贫搬迁水毁修复 | 基础设施维护 | 新建 | 山泉村 | 2021.4-12 | 浮屠镇易迁办 | 更换房屋大门11扇；晒场地坪整改 | 4 | 4 | 衔接资金 | 山泉村安置点易迁户 | 进一步保障山泉村安置点10户35人易迁对象住房安全
16 | 龙港镇 | 石角村 | 易迁安置点水毁修复工程 | 基础设施 | 改扩建 | 石角村 白云山组 | 2021.4-10 | 龙港镇 | 1000管径水泥承插管安装25m，800管径10米，检查井2座，浆砌石约80m³，渠道两侧土方回填约2000m³。 | 5 | 5 | 衔接资金 | 白云山安置易迁户 | 解决白云山安置点15户34人搬迁对象及周边群众汛期排水问题
17 | 龙港镇 | 黄桥村 | 易迁安置点整改维修工程 | 基础设施 | 改扩建 | 黄桥安置点 | 2021.4-10 | 龙港镇 | 改建安置点广场一处约约1500㎡，采用C25混凝土硬化厚20cm。周边排水设施约200米；自来水改造升级。 | 27 | 27 | 衔接资金 | 黄桥安置点易迁户 | 解决黄桥安置点易迁户87户300人的群众出行及日常生活用水问题
18 | 龙港镇 | 星潭村 | 易迁安置点整改维修工程 | 基础设施 | 改扩建 | 星潭安置点 | 2021.4-10 | 龙港镇 | 安置点室外污水管网改造更换300米及室内部分污水管网疏通清理工作。土方开挖回填300m³。 | 2 | 2 | 衔接资金 | 星潭安置易迁户 | 解决星潭安置点106户348人搬迁对象的污水排放和环境卫生问题
19 | 王英镇 | 南宋村 | 易迁安置点整改维修工程 | 基础设施 | 新建 | 朱外安置点 | 2021.5-10 | 南宋村 | 新增补充平改坡120平方米 | 1.92 | 1.92 | 衔接资金 | 南宋村安置点易迁户 | 解决该村其中1户4人住房安全保障问题
20 | 王英镇 | 新街村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 基础设施 | 新建 | 老医院安置点 | 2021.5-10 | 新街村 | 安装300米自来水管道，150米排污管道 | 3 | 3 | 衔接资金 | 新街村老医院安置点易迁户 | 进一步解决该安置点20户48人安全饮水保障问题
21 | 王英镇 | 新屋村 | 易迁安置点整改维修工程 | 基础设施 | 新建 | 田达山安置点 | 2021.5-10 | 新屋村 | 新增补充平改坡65平方米 | 1.18 | 1.18 | 衔接资金 | 田达山安置点易迁户 | 解决该安置点2户2人住房安全问题
22 | 王英镇 | 毛坪村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 基础设施 | 新建 | 泉李安置点 | 2021.5-10 | 毛坪村 | 铺设自来水管（50管）600米 | 1 | 1 | 衔接资金 | 泉李安置点易迁户 | 解决该安置点13户26人安全饮水保障问题
23 | 王英镇 | 王文村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 基础设施 | 新建 | 王文安置点 | 2021.5-10 | 王文村 | 60米排水沟，60cm*50cm*60水泥砖墙 | 1.5 | 1.5 | 衔接资金 | 王文村安置点易迁户 | 解决该安置点10户23人排水难问题
24 | 王英镇 | 横溪村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 基础设施 | 新建 | 石港安置点 | 2021.5-10 | 横溪村 | 铺设自来水管（50管）700米 | 1.4 | 1.4 | 衔接资金 | 横溪村安置点易迁户 | 解决该安置点5户12人安全饮水保障
25 | 王英镇 | 东山村 | 易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 房屋整修 | 新建 | 东山村 | 2021.5-10 | 东山村 | 易迁房屋立面改造刷白600平方米 | 2 | 2 | 衔接资金 | 东山村安置点易迁户 | 解决该安置点7户19人住房安全保障
26 | 枫林镇 | 大桥村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设施维护 | 新建 | 大桥村 | 2021.4-7 | 枫林镇扶贫办 | 安装落75水管36根、道路破损维修3m³，化粪池维修2个，外墙涂料修补2268平方米、排水沟设施维修129米，房屋漏水（瓦破损）维修18㎡，防盗窗30㎡，过水槽65米，外墙瓷砖修补30㎡。 | 5 | 5 | 衔接资金 | 大桥村安置点易迁户 | 改善6户易迁户生活居住环境
27 | 枫林镇 | 长圳村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设施维护 | 新建 | 长圳村 | 2021.4-7 | 枫林镇扶贫办 | 枫林镇易地扶贫搬迁安置住房整改维护，安装长2m高2m不锈钢晾衣杆12个，水表砌砖保护装置（宽1m、高1m，宽0.38m）根据水表实际安装情共18个，屋顶漏水加盖长6.8m宽3m彩瓦。 | 5 | 5 | 衔接资金 | 长圳村安置点易迁户 | 改善28户易迁户生活居住环境
28 | 枫林镇 | 汪源村 | 易地扶贫搬迁整改维修 | 基础设施维护 | 新建 | 汪源村 | 2021.4-7 | 枫林镇扶贫办 | 易迁房饮水管道整改安装#75水管400米，#63水管220米，#50水管230米，#32水200米,#75/63/50弯头共65个，25×20三通弯头25个 | 2 | 2 | 衔接资金 | 汪源村安置点易迁户 | 方便5户易迁户生活用水
29 | 枫林镇 | 湖田村 | 易地扶贫搬迁水毁修复 | 基础设施维护 | 新建 | 湖田村 | 2021.4-7 | 枫林镇扶贫办 | 湖田村易地扶贫搬迁安置房顶搭建长6米、宽12米的铁棚 | 3 | 3 | 衔接资金 | 湖田村安置点易迁户 | 对易迁房屋提档升级，改善12户易迁户居住环境
30 | 枫林镇 | 下庄村 | 易地扶贫搬迁水毁修复 | 基础设施维护 | 新建 | 下庄村 | 2021.4-7 | 枫林镇扶贫办 | 下庄村易地扶贫搬迁安置住房水毁修护，安装进户门（2.1m/0.85）、防盗门（2.1m/1.1)，320㎡屋面整修 | 3 | 3 | 衔接资金 | 下庄村安置点易迁户 | 改善易迁点基础设施，方便10户易迁户居住环境
31 | 枫林镇 | 杨桥村 | 易地扶贫搬迁水毁修复 | 基础设施维护 | 新建 | 杨桥村 | 2021.4-7 | 枫林镇扶贫办 | 杨桥村易地扶贫搬迁安置住房水沟修护，长80米，宽0.5米，高0.5米。 | 2 | 2 | 衔接资金 | 杨桥村安置点易迁户 | 改善10户易迁户生活居住环境
[10 empty] | 197 | 195
填表人： |  |  |  | 扶贫办主任： |  |  |  | 分管领导： |  |  | 主要领导：
镇区审核意见 |  | （对村申报入库项目的真实性、必要性，以及建设内容、资金概算、预期收益、贫困群众参与情况和减贫带动机制等进行审核）
|  | 参加审核人员签字： | [7 empty] | 分管领导签字：
县级行业主管部门审查意见 |  | （对镇区报送入库项目的必要性、科学性、合规性、可行性进行审查，重点审查行业标准、工程设计、工程内容、投资概算等方面）
|  | 参加审查人员签字： |  |  |  |  | 分管领导签字： |  |  | 主要负责人签字： |  |  | 单位公章：
说明：1、严格按《入库项目表填写说明》的要求填列，建设内容要与资金规模相匹配，绩效目标要涵盖群众参与和带贫减贫效应。
2、镇区和相关县级行业主管部门要切实履行审核和审查责任，严格按“谁审核、谁签字、谁负责”的原则，组织对各自职责范围内事项的审核和审查。
3、本表由县级行业主管部门审查后同步反馈到镇区和指挥部，镇区将报告和入库项目汇总表一起上报县精准扶贫作战指挥部，交骆里传收，联系电话13872125808。