阳新县农村危房改造政策解读

1.关于危改工作定位。“三最”：解决好住房最危险、经济最贫困农户最基本的安全住房问题。“三保障”之一：“两不愁、三保障”的住房安全有保障，是脱贫攻坚考核一票否决指标。

2.工作责任体系。“县级负直接责任、乡镇负具体责任、部门分工负责”的责任体系。

3.危房改造对象认定。2018-2019年中央和省级财政支持的农村危房改造补助资金全部用于4类重点对象（建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭）危房改造。4类重点对象身份识别由扶贫、民政、残联三部门根据职能分工分别或联合认定。县级住建部门要制定简明易行的房屋危险性评定办法，对三部门认定的4类重点对象组织开展房屋危险性评定，少数确实难以评定的可通过购买服务方式聘请有资质的专业机构鉴定，县级财政部门要将房屋鉴定经费纳入财政预算。经评定为C级或D级的必须实施改造。各地住建、扶贫、残联、民政部门之间应建立贫困户信息函询和审核制度，加强衔接，保证政策落实精准，保障贫困户住房安全。4类重点对象享受资金补助政策以县级危房改造审核批准日期为时间节点，审批之后经考核脱贫的危改户按“脱贫不脱政策”规定仍可享受补助政策。已实施易地扶贫搬迁的不得纳入补助范围。

4.审批程序。农村危房改造要严格按照“户申请、组评议、村评议公示、乡镇审核公示、县批准”的程序，逐级审批，阳光操作，透明化管理，确保公平、公正、公开。各级要认真落实危房改造项目资金公告公示工作，村级公示危改户名单及补助金额；乡镇公示分配给各村的计划及补助对象名单、金额；县级公示所有的补助对象名单及补助金额。镇、村公示结果拍照后在农户纸质档案中留存。

5.补助标准。各地要依据4类重点对象的贫困程度、危房危险等级、改造方式、建设标准、成本需求和补助对象自筹资金能力，合理制定不同类型、不同档次的分类补助标准和办法，实行差异化补助。根据《阳新县建档立卡贫困户危房改造补助资金管理办法（试行）》文件精神，农村危房改造补助资金补助标准分为两类：一类为D级危房中的一般贫困户（各镇认定四类重点对象中人均年收入3000元以下的贫困户），户均补助20000元；二类为D级危房中的特殊贫困户（各镇认定四类重点对象中人均年收入1500元以下的贫困户），户均补助30000元（按总户数的20%计算）；维修加固补助12000元。

6.面积标准。D级危房改造建设面积人均不超过25平方米，附属设施不计入建设面积。改造后的农房应具备卫生厕所，满足人畜分离等基本居住卫生条件，各镇（区）要结合本地农村建房规划管控规定，综合考虑建设成本、筹资能力、民族习俗和建筑风貌塑造等情况，制定出台建设面积控制办法。确保危房改造户“建得起、住得下、不浪费、又安全”，严禁出现超大面积、豪华装修，防止贫困户因建房攀比增加经济负担。

7.质量管控。要全面加强危房改造质量安全管理，县级住建部门是农村危房改造质量安全的监管主体，乡镇政府是农村危房改造质量安全的责任主体。要做到农村危房改造后的房屋满足基本的质量标准：及选址安全，地基坚实；基础牢靠，结构稳定，强度满足要求；抗震构造措施齐全、符合规定；围护结构和非结构构件与主体结构连接牢靠；建筑材料质量合格；施工操作规范。同时，应具备卫生厕所，实现人畜分离。

8.检查验收。严格落实《湖北省农村危房改造检查与绩效考评办法》，要分别开展年度项目绩效评价；要采取平时检查与工作节点检查相结合的方式，加强对危房改造工作的监督管理，并测评改造农户满意度。县级住建部门要按照基本的质量标准，组织当地管理和技术人员开展危改现场质量检查，并做好现场检查记录。检查现场记录要有危改户、施工方签字确认，存在的问题要当场提出措施进行整改。

县级住建部门要会同财政、扶贫部门定期组织抽查验收，确保“建成一批、验收一批、公示一批、拨付一批”，验收周期最长不得超过三个月，验收后应及时将验收报告送达同级财政部门。

9.资金拨付。县、镇（区）要根据《湖北省扶贫资金项目公告公示办法》（鄂扶组发〔2018〕11号）要求，进行农村危房改造资金的公告公示。按照“建成一批、验收一批、公示一批、拨付一批”的程序，由县级财政按集中支付程序直接打入补助对象“一卡通”账户，支付时间不应晚于竣工验收后30日。由政府统一组织实施加固改造，以及统建集体公租房等兜底解决特困户住房，将补助资金直接支付给施工单位的，必须明确改造标准、征得农户同意并签订三方协议。严禁将资金拨付至乡镇财政所或住建部门账户代发。

10.档案建立。县危改办要负责督促指导乡镇落实一户一档管理制度，批准一户、建档一户。贫困户身份证明、申请、鉴定、审批、改造现场检查、验收、资金拨付、各级公示、改造照片、施工人员信息、建筑工匠培训合格证明材料、施工协议或承诺书等资料必须留存农户档案。

11.信息录入。县、镇（区）要认真培训信息录入人员，确保每个乡镇有专人负责，要加强农村住房信息系统的动态管理和对已录入农户档案信息的审核、抽验，信息录入要与实际改造进度同步。信息采集要按照全国农村危房改造农户档案管理信息系统公布的最新样表，与全国扶贫开发信息系统数据相对应，不得出现“同户不同信息”的现象。

12.政策宣传。县、镇（区）要通过新闻媒体、群众会议、政策宣传栏等多种形式加强宣传，制作《农村危房改造政策明白卡》免费发放到每个危改户，让广大农民群众充分了解和掌握农村危房改造补助对象、补助标准、申请程序、建设方式、工作要求等基本政策。县级住建部门要设立农村危房改造举报电话，在各村村务公开栏显著位置公示，畅通反映问题的渠道。

13.业务培训。县、镇（区）应会同有关部门开展农村危房改造工作培训，未经培训人员不得参加相关的审查、检查、鉴定、信息录入等工作。要定期免费开展建筑工匠培训，提高工匠技术水平，建立建筑工匠质量安全责任追究和公示制度。

14.问题整改。对2012年以来改造的农村危房逐户排查清理，达到问题彻底查清，整改全部清零，处理全部到位。要加大对重点问题和重点区域的专项督办，尤其是审计、省纪委、省委巡视等交办的问题整改。实事求是，尊重历史，按“三个区分开来”的原则及时发现和处理好问题，力争问题发现在基层，处理在本级，鼓励干部职工积极担当作为。