# 附件一：

# 采购需求

一、项目概况：湖北省阳新县城东新区位于阳新县兴国城区东部、莲花湖湖畔，用地位于阳新县城东新区竹林塘大道与胜利路交叉口西北侧，阳新县中医医院城东院区内新建传染科大楼1栋地上7层，地下1层，地下一层为洗衣房及机房，1层为预检分诊及各科诊室，2到6层为病区病房，地上总建筑面积7441平方米,地下总建筑面积1063平方米；应结合建设标准，考虑长远，适当增加配置标准。传染病医院建设标准规定，传染病医院的日门诊量与编制床位数的比例一般为0.5∶1，也可按本地区相同规模医院前三年日门（急）诊量统计的平均数确定。参考门诊预测数据、大数据和专家咨询意见， 本项目日门诊量60人次左右，但考虑传染病疫情的突发性、聚集性和应急处置能力，结合医院现有场地条件、建设规模、发展需求，拟建议按照120床位的标准进行传染大楼的建设；建设与传染病楼配套的供电、给排水、供汽、空调设备及广场、道路、停车场、绿化和环保等。

二、目的任务：

编制的任务、规划设计的指导思想：

1 工程设计应严格执行国家法律、法规和设计规范，并遵循前瞻性、高科技性、适用性、可持续发展的原则，在控制建筑成本的同时，加强对建筑精品的追求。

2.整体规划的原则，结合医院的特点及已审批通过的城东院区整体规划要求，构思建筑形象和建筑风格，使建筑在平、立、剖面都有项目自己的特色，要充分结合一期工程的建筑风格、体现现代化和时代感，创建美观实用的医疗活动空间。

3. 在建筑设计上充分利用项目所处周围环境，力求将建筑与环境相结合，采取适用、美观、具有现代开放意识的造型设计，将生态、绿化、环保纳入总体规划设计之中。

4. 在功能上以住院、门诊以及急救为主进行设计，以满足使用功能和有关专业技术要求，传染楼实行“平战结合”平时一部分用作传染病区，一部分用作其他病房，战时全部用于传染病救治，同时兼顾患者的无障碍活动居住康复活动需求，还要兼顾一期工程已完成的各分项工程的功能性，协调性，兼容性、使其成为一所设施齐全、服务良好、环境优美的综合性传染病大楼，（比如锅炉工程、发电机、高压配电等已完成项目），避免重复建设和浪费。

5. 平面布置应符合规划部门的规定和要求，并根据医院的特点和现有场地的局限性合理的安排个功能分区，优化平面布置，使患者就医方便快捷，能够充分发挥各个职能部门的作用。

6. 坚持可持续发展，立足当前，统筹未来高科技医技设备的发展以及人民生活水平的日益提高，要求医院设计有必要的前瞻性，立足当前，统筹未来，以利可持续发展。房间尺寸力求标准化、通用化，具有调整使用功能的灵活性；对于一些有发展可能的功能用房使用面积配置和设计标准方面宜适度留有余地等。

7. 坚持关怀医务人员，营造良好的服务环境，医务人员是维护人民健康的忠诚卫士，肩负神圣使命。应努力为他们营造良好的工作、学习、活动、值班、休息等环境条件，并配备必要设施。

8、根据已规划确定的建筑总平面图传染楼位置，进行工程勘察按《岩土工程勘察规范》现行规范执行，达到详勘深度。

9、要严格按照国家对传染楼设计规范的要求进行设计，特别是负压病房的建筑、装修材料选用等相关要求。

三、编制要求

(1)实施形式要求

符合现行设计规范、规程、规定等

由成交供应商组织实施，不得转包、分包。

- 编制周期要求

自签订合同之日起20个日历日完成编制工作。

(3)编制成果要求：严格执行国家现行相关法律、法规和设计规范，

并符合该区域用地规划，取得相关批复意见。

四、项目要求

1．投标供应商自行到现场进行实地勘察，了解项目详细概况，以保证报价的合理性和准确性。

注：投标供应商应认真对现场环境进行踏勘，对现场情况进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时以及实施过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。

2．成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织实施。

3. 本项目一切安全责任由成交供应商自负。

4．付款方式：

（1）合同签订后10日内向乙方支付合同款的20％预付款；

（2）合同履行完成后（通过审查并取得相关批复意见后）甲方向乙方支付全部剩余款项。

# 附件二：

专用合同条款

建设工程设计合同（一）

（建设工程设计总承包合同）

工程名称：

工程地点：

合同编号：

(由设计人编填)

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                      工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  定义与解释：

1.1定义：

1.1.1“发包人”指具有工程设计发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2“项目管理人”指                     ，是承担项目管理业务和项目管理责任的一方，以及其合法继承人。依据与发包人签订的项目管理合同具有行使发包人部分权力及义务的一方，设计人应接受项目管理人对本工程的设计管理要求。

1.1.3“设计人”指被委托并与发包人签订合同的设计单位。

1.1.4“专项分包方（专项设计人）”指被发包人、项目管理人、设计人接受的具有专项工程设计主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5“发包人驻场代表”指发包人委派的履行本合同的驻场代表。

1.1.6“项目管理人驻场代表”指项目管理人委派的履行本合同的驻场代表。

1.1.7“设计负责人”指设计人提供的本项目设计人员架构中指定的负责设计管理和合同履行的代表。

1.1.8“设计人驻场代表”指设计人委派的履行本合同的驻场代表。

1.1.9“设计成果文件”指由设计人提交的，供发包人及政府相关部门批准的，满足投资与质量控制要求的，能作为下阶段设计输入依据或能指导施工实施的各阶段设计图纸、文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图、投标时制作的三维动画，报批所需的模型，软件生成的电子格式文件的光盘、工程估算、概算等技术资料。

1.1.10“工程投资估算”指由设计人或设计人委托具有造价咨询（管理）专业资质单位依据方案设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经发包人评审通过的工程造价文件。

1.1.11“初步设计概算”指由设计人或设计人委托具有造价咨询（管理）专业资质单位依据初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经有关部门评审通过的工程造价文件。

1.1.12“合同价款”指发包人、设计人双方在本合同中约定，由发包人用以支付设计人按照合同预定完成承包范围内工程设计及服务的款项。

1.l.13“追加合同价款”指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人书面确定增加的合同价款。

1.l.14“设计服务”指发包人、设计人在实施本项目方案修改设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计配合、医疗工艺设计、设计现场各阶段向发包人提供的技术咨询与管理咨询的活动以及配合解决施工过程中有关工程设计问题，协助发包人开展设计交底、专项审查、向政府汇报设计工作的材料，工程、设备与材料的采购招标工作、参加隐蔽工程的验收、参加设备与材料的看样定板、技术调研及工程验收等活动（包括设计人委派人员到施工现场进行设计服务）。

1.1.15“通知、同意、指令、证明和决定”均指经发包人合法或按公开规范的程序授权的驻场代表、设计咨询工程师、设计负责人分别签字或盖章的书面通知、同意、指令、证明和决定。

1.l.16“书面材料”指合同书、信件和数据电文（电报、传真）等可以有形地表现所载内容的文件。

1.2 合同文件组成及解释顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除合同另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）本合同协议书及附表1、附表2；（2）中标通知书；（3）投标文件、报价书及其附件；（4）招标文件、招标补充文件及答疑纪要。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第二条  语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，本合同及补充协议、以及发包人与设计人来往文件只用中文书写，方案设计所有提交给发包人的设计文件和资料均采用中文书写。

2.2适用法律、标准及规范：设计人交付的设计成果文件应符合国家的有关法律、法规、规章的规定和相关的工程设计技术规范、规定及标准的要求。设计中如遇国家和地方无相应规范、标准、依据的，由设计人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。

2.3本合同以人民币为报价和结算货币，双方另有约定时除外。

2.4 设计依据

2.4.1中华人民共和国现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、相关的工程设计技术规范、规定及标准和地方现行有关的地方性法规、相关的工程设计技术规范、规定及标准；

2.4.2发包人的相关要求和规定（按照《综合医院建筑设计规范》及《绿色医院建筑评价标准》的要求进行设计，并配合评审通过二星级绿色建筑医院）；

2.4.3发包人提供的设计任务书；

2.4.4本合同约定项目的立项批复文件；

2.4.5发包人提供的规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点和批文；

2.4.6发包人提供由规划部门认可的用地红线图和地形图；

2.4.7发包人提供的本合同约定项目基础资料，包括用地红线坐标表、场地标高、市政设施图文资料等；

2.4.8合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；

2.4.9设计和建设过程中的政府及相关主管部门的审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的或发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等；

2.4.10中标通知书；

2.4.11设计人参加投标的方案、评标委员会的意见、发包人提出的修改意见、项目管理人提出的修改意见，版权属于发包人的其他投标方案。

第三条  本合同依据下列文件签订：

3.1《中华人民共和国合同法》；

3.2《中华人民共和国建筑法》；

3.3《中华人民共和国城市规划法》；

3.4《建设工程勘察设计市场管理规定》；

3.5《建设工程勘察设计管理条例》；

3.6《建设工程质量管理条例》；

3.7《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2008年版)

3.8中华人民共和国、地方省市有关工程勘察设计管理的法律、法规及规章；

3.9建设工程批准文件；

3.10投标文件及附件；

3.11其它现行适用规定。

| 序号 | 分项名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算投资 （万元） | 费率％ | 估算设计费 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑(m2) | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 | 建筑安装工程（含勘察、建筑、结构、给排水、电气、暖通、动力、消防、基坑围护、）与室外（综合管网）工程 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 2 | 幕墙（含钢结构、雨棚、等）专业工程 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 3 | 智能化工程 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 4 | 二次装饰工程 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 5 | 景观绿化、市政配套专业工程、雨水收集与自浇灌系统 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 6 | 标识标牌 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 7 | 项工艺设计（净化、气体、污水、防护、检验，实验室、太阳能加空气能热水系统工程） |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 8 |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

4.1本项目采用勘察设计总承包方式，如上表所列，其设计范围涵盖：

4.1.1建筑安装工程，其内容涵盖：

- 总图设计：用地红线内总平面及竖向规划设计、综合管线设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、环境保护等。（2）建筑设计：包括总平面范围内主体建筑、。（3）结构设计：包括总平面范围内主体建筑和结构设计、基坑围护设计。（4）强电设计：高低压变配电系统、EPS不间断电源、备用电源系统、动力供电系统、室内外照明系统（含智能照明设计）、防雷接地系统等。（5）给排水设计：给排水系统、热水系统。（6）空调通风设计：建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、中央供冷、多联空调、供热系统等设计。（7）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统、漏电报警系统；

4.1.2 专业专项及工艺专项设计

（1）幕墙、钢结构（深化图由施工单位完成）；（2）智能化工程；（3）室外景观绿化及市政配套工程（含道路、绿化、供电系统、照明系统、景观照明、室外给排水系统的设计等工程以及室外各种管线综合设计）；（5）医用净化、医用气体、放射防护、污水处理、检验、实验室工艺、标识标牌（上述工艺专项设计工作，设计人应配合相关专业厂家完成设计，以确保工艺设计满足发包方使用的需要）。（包含以上内容，但不仅限于以上内容）

4.1.3工艺专项设计，内容涵盖医用净化、医用气体、放射防护、污水处理、实验室工艺，上述工艺设计应保证通过相关主管部门的审批，同时设计人必须自行聘请医疗工艺专家作为技术顾问，以确保工艺设计满足发包方使用的需要。

4.1.4建设征地范围外的电力、自来水、燃气、通信线路考虑行业特殊性，不纳入此次设计范围，由发包人另行委托并支付设计费。但设计人须与一期工程整体规划并积极配合，使设计人的设计成果与一期工程建筑合理有效衔接，并依据实际需要配合院方提出的设计修改内容，该费用发包人视为已涵盖在本合同。

4.2设计分包管理

在其设计范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程设计承包范围内包含的全部项目的设计，如设计人的行业设计资质无法涵盖某专项设计工作，可以将部分专业专项工程及工艺专项设计发包具有相应资质条件的分包单位，但选择的分包单位设计人必须经项目管理人及发包人同意或与发包人共同选定，分包项目设计费已包含在合同总价中。

第五条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项审批单（可研批复文件） | 1 | 方案设计阶段 |  |
| 2 | 规划意见书 | 1 | 方案设计阶段 |  |
| 3 | 用地规划许可证及附图 | 1 | 方案设计阶段 |  |
| 4 | 用地红线图、地形图（电子版） | 1 | 方案设计阶段 |  |
| 5 | 方案审批通知单书及方案确认单 | 1 | 方案设计阶段 |  |
| 6 | 相关市政条件 （包括周边道路、供水、供电、供气、供热及其他市政管线） | 1 | 方案设计阶段 |  |
| 7 | 地质勘查报告 | 1 | 初步设计之前 |  |
| 8 | 初步设计审批文件（包括消防、交通、绿化、相关部门批文） | 1 | 施工图设计之前 |  |
| 9 | 《建设工程规划许可证》 | 1 | 正式施工图纸提交之前 |  |

第六条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

6.1设计人应向发包人交付的建筑安装工程（含建筑、人防、结构、水、电、消防、暖通）与室外（综合管网）工程设计资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑方案深化设计文件 | 12 | 设计合同签订生效 20日历天内 | 提供施工图、设计文件CAD电子文件光盘2份，正式施工图需转换成PDF格式。 |
| 2 | 初步设计文件及图纸（含概算计算书） | 达到评审的份数并余6份 | 设计方案通过后20日历天内 |  |
| 3 | 施工图设计文件及图纸 | 18 | 初步设计审批后 30 日历天内 |  |
| 4 | 竣工图（配合竣工图编制） |  | 发包人提交相关资料后 15 日历天内 |  |

6.2设计人应向发包人交付的专业专项及工艺专项工程设计资料及文件：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件（含概算书） | 16 | 收到发包人书面通知后 20日历天内（其中二次装饰设计为 20 天） | 提供施工图、各种效果图、设计文件CAD电子文件光盘2份，正式施工图需转换成PDF格式。 |
| 2 | 施工图设计文件及图纸 | 18 | 方案设计审批后 20 日历天内（其中二次装饰设计为 30 天） |  |

6.3 设计文件的交付要求

6.3.1设计人严格按上表要求将设计文件或数据交付到项目管理人指定的地点。

6.3.2设计人取得设计文件或数据后应办理签收手续，签收人由项目管理人书面确认。

6.3.3发包人不负责设计人办理运输、邮寄及电传设计文件、数据所需的费用。

6.3.4设计人应在合同签订后7天内向项目管理人提交一份详细的进度计划。当进度计划与实际进度不符时，设计人还应提交一份修订的进度计划。每份进度计划应包括：

（1）工作顺序和各个阶段的预期时间安排、出图计划；

（2）需要项目管理人、发包人、施工图审查机构、政府审查部门进行审查、批准的期限；

（3）合同和技术规范中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排。

6.3.5除非项目管理人收到进度计划后指出其中不符合合同规定的部分，否则设计人应按照进度计划，并遵守合同规定的其他义务，进行工作。设计人开工后应以加快的速度，不拖延地进行工作。

6.3.6设计人应及时将未来可能对工作造成不利影响、增加合同价格、延误工期的事件或情况，通知项目管理人。设计人在项目设计过程中需要办理的任何手续，应将这些手续告知项目管理人，以免项目管理人延误或遗漏有关手续而影响工程建设。

6.3.7如果实际进度过于缓慢，不能在项目管理人批准的竣工时间内完工，或者实际进度已落后于进度计划，设计人应增加资源（工时、人员、货物、设备等），并自担风险和费用。

6.3.8设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人可提出相关的费用申请，收费标准如下：

| 尺 寸 | 晒蓝图 | 复 印 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | 4.2元/张 | 8元/张 | A0加长，3.5元/米 |
| A1 | 2元/张 | 4.5元/张 |  |
| A2 | 1.5元/张 | 3元/张 |  |
| A3 | 0.6元/张 | 1.5元/张 |  |
| A4 | 0.3元/张 | / |  |

第七条  设计费支付方式及合同价款调整方式：

7.1建筑安装工程及各专项工程设计费支付进度详见下表：

7.1.1其中建筑安装工程（含勘察、建筑、结构、水、电、消防、暖通）与室外（综合管网）工程收费估算为人民币      万元，设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占该项设计费% | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% |  | 合同签订（履约保证金缴纳）后10个工作日内 |
| 第二次付费 | 15% |  | 初步设计（含概算）经专题审查通过并修改、发包人确认后10个工作日内 |
| 第三次付费 | 25% |  | 提交全部施工图设计成果并且通过主管部门专项审查后10个工作日内 |
| 第四次付费 | 25% |  | 配合发包人完成开工前的施工图会审及设计技术交底工作后10个工作日内 |
| 第五次付费 | 10% |  | 主体工程中间结构验收合格后10个工作日内 |
| 最后付款 | 余款 |  | 待工程竣工验收合格，资料经当地档案馆归档后10个工作日内一次性付清。 |

7.1.4 设计费支付申请流程：设计人提出设计费支付申请及相应的计算依据，经项目管理人签字审核、发包人签字确认并上报批准后，按上述规定的支付方式向设计人支付。在每期设计费支付前，设计人应当向发包人提交相应款额的设计费发票，否则，项目管理人、发包人有权拒绝支付相应款额的设计费。

注：如设计人未严格履行设计合同约定的职责，项目管理人及发包人有权暂停支付当期设计费，并保留对设计人违约处罚从当期设计费中扣除的权力。

7.1.5 合同结算时，定金抵作设计费。

7.1.6 设计人在与发包人签订工程设计合同后应向发包人交纳合同价5%的履约保证金（其中投资控制占40%，设计进度控制占30%，质量控制占30%），保证金形式为银行保函，待工程竣工验收后7日内全额退还。

7.1.7 追加设计合同价款申请前设计人必须附上详细的依据、计算方式等书面材料报项目管理人、发包人批准，最终批准后的酬金支付时间依据实际发生工作量双方将签订补充协议另行约定。

7.2 设计费的计取及价款调整方式：

7.2.1 本合同估算设计费总额为       万元，总建筑面积暂定为      m2，折合单方设计费为     元/m2。

7.2.2 本合同价款采用固定单价方式确定，合同价款中包括的风险范围：

（1）除本款第7.2.4款另有约定外，完成本合同第四条所涵盖的所有设计内容；

（2）除本款第7.2.4款另有约定外，执行本合同第六条所发生的所有费用；

（3）合同执行期内，国家政策或法规、标准及市场因素的变化；

（4）合同执行期内，除本合同另有约定外，因客观原因造成设计人的停工；

（5）由于设计人自身过错导致无法按其所设计的图纸施工或采购材料，而发生的修改或重新设计。

（6）设计人的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更。

（7）由于设计人设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改。

（8）未执行限额设计要求引起的设计成果修改、优化。

7.2.3 风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。

7.2.4 风险范围以外调整因素：因下列因素发生而引起的合同价款变化，按第7.2.5条调整合同价款：

（1）发包人或使用人或政府主管部门变更委托设计项目规模、条件设计，以致建筑面积或单体增加或减少的；

（2）发包人变更委托设计项目的设计内容投资估算达±3%的（即增加超出合同范围以外的设计工作或减少合同范围以内的工作）；

（3）发包人因提交的资料错误或对已出具的设计成果作重大修改，以致造成设计人设计需大量返工的。

7.2.5 风险范围以外追加合同价的调整方式：

- 上述内容实际发生时双方另行再签订补充协议约定，其中因发包人或使用人或政府主管部门变更委托设计项目规模、条件设计，以致建筑面积或单体增加或减少=（经初步设计批复后）建筑面积×单方设计费（即   元/m2，单方设计费不作调整），多退少补，并在初步设计批复后调整。

- 当方案设计成果在经发包人确认后又提出对前一段工作或整个设计方案的重大调整，从而引起设计人设计修改工作量超出设计人已完成工作量之40％时，设计人可延长设计成果交付时间，并可适当收取修改费用，修改费用经双方洽谈以补充协议形式签订，在书面协议尚未签订前设计人不得以此理由拒绝发包人的指令。

7.2.6 发包人按本合同约定支付给设计人的金额己包含本合同约定项目的全部设计费用、设计文件修改费用、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、配合发包人进行报建、报审、验收费用、设计人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用以及因设计人原因引起的变更设计费用等。设计费不包括保险费用、初步设计审查和施工图设计文件审查。发包人不再支付合同中指明费用内的任何其他费用。如发包人要求设计人提供本合同外的服务，费用另行协商。设计人收款时同时开据发票，税金由设计人自理。

7.2.7 发包人付给设计人的款项为设计人与本项目有关的唯一报酬，设计人在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用，一经发现该部分款项从发包人支付给设计人的费用中扣减。

7.2.8 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人返工所耗工作量、参照本条规定的设计费收费标准并视设计人的返工程度，双方协商最终应向设计人增付的设计费。

第八条  双方权力与义务

8.1发包人及其委托的项目管理人的权力

8.1.1发包人有权委托项目管理人对本项目的设计过程实施设计管理工作，该单位派驻本项目的代表称为设计管理工程师。除本合同已有约定外，发包人将本合同中约定的自身权利和责任的部分委派给项目管理人代表。在实施设计管理前，发包人将委托的项目管理人名称、设计管理内容、设计管理权限、设计管理工程师的姓名、职务、职权等以书面形式通知设计人。项目管理人依据与发包人签订的《项目管理合同》及发包人的书面授权行使职权。设计人对项目管理人的指令应当执行，但项目管理人的指令与发包人的指令相冲突时，应执行发包人的指令。

8.1.2 发包人、项目管理人具有向设计人提出各项功能需求和相关的建设标准的权利。

8.1.3 发包人、项目管理人具有参与各项技术、设计文件审核的权利。

8.1.4 发包人享有设计人设计文件的全部使用权。

8.1.5 设计人在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人、项目管理人有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利，项目管理人执行此条时需经发包人确认。

8.1.6 除发包人己批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求设计人补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。

8.1.7 项目管理人有权要求设计人提交工作月报及专项报告。

8.1.8 发包人、项目管理人有权要求设计人更换不称职的设计人员和专项分包方。

8.1.9 发包人、项目管理人有设计变更的审批权，设计进度的监督权。

8.1.10 发包人对项目外观、标志性结构、室内装饰等关键部位使用的材料或设备的品种、规格、质量等级等有最终确定权。

8.l.11 其他依据合同和法律规定属于发包人的权利。

8.2发包人及其委托的项目管理人的义务

8.2.1项目管理人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。项目管理人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第六条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

8.2.2 发包人、项目管理人对设计人提出的付款申请复核无误后进行支付，并按合同指定银行将合同价款汇至设计人的账户。

8.2.3 项目管理人协助发包人负责组织建设程序规定的外部评审及确认活动，并负责完成设计文件报建、报批手续。并根据时间表的规定将必要的审批件交付设计人。

8.2.4 项目管理人负责组织设计人、监理单位、施工单位进行施工前的工程设计技术交底（应由监理单位负责组织的活动除外）。发包人应为设计人派驻施工现场的代表及其它赴现场处理有关设计问题的各方工作人员，提供必要的现场办公场地，并为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

8.2.5发包人、项目管理人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人可酌情根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费，赶工费用经双方洽谈以补充协议形式签订。

8.2.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

8.2.7发包人及项目管理人在收到设计人有关设计问题及确认问题的函件后，一般事项应在5个工作日内给予书面答复，重大设计变更、合同变更事项应在10个工作日内给予书面答复。

8.2.8 发包人及项目管理人驻场代表

8.2.8.1 发包人或项目管理人驻场代表在发包人授权范围内向设计人发出的任何书面形式的函件，与发包人或项目管理人发出的函件具有同等效力。发包人或项目管理人驻场代表的指令、通知应由其本人签字后，以书面形式交给设计负责人，设计负责人应立即在回执上签署姓名和收到时间，指令、通知同时生效。设计人对发包人或项目管理人驻场代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交发包人，发包人或项目管理人应进行解释。

8.2.8.2 设计人认为发包人或项目管理人指令不合理，应在收到指令后48小时内同发包人提出请求修改指令的书面报告，发包人在收到设计人报告后48小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知设计人。

8.2.8.3 发包人或项目管理人驻场代表是发包人的履约代表，设计人发出的任何书面形式的文件经项目管理人驻场代表签收后即视为已送达发包人。

8.2.8.4 发包人委派         作为发包人代表，项目管理人委派         作为项目管理人代表，参与对设计人设计文件完成过程的配合、监督、跟踪及与发包人和相关部门的协调工作。

8.3设计人的权力

8.3.1 收取设计费。

8.3.2 拥有设计成果的署名权，拥有由设计人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件、资料等的完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件、资料的权利。

8.3.3 在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。

8.3.4 对设计的进度、质量和投资进行管理。

8.3.5 对参与专业专项设计及工艺专项设计的单位具有直接管理、协调权。

8.4 设计人的义务：

8.4.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

8.4.2设计人按本合同第四条和第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

8.4.3设计人应配合发包人组织各阶段相关专业（课题）的专家研讨论证，配合发包人开展施工招标和设备、材料采购预询价、技术谈判及招标等工作：

8.4.3.1设计人应负责编制设备采购的技术文件，内容包括设备采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表等。同时，设计人负责对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，并协助参与对已订设备、材料的验收工作。

8.4.3.2设计所选用的设备，在进行性能价格的比较分析后，原则上优先采用国内的产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求以及价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、省、市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

8.4.3.3对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，设计人须协助发包人提供相关设计意见。

8.4.3.4提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人推荐不少于三家及以上同等档次品牌，品牌档次定位应经批复的设计概算，所提供的供应商不能带有倾向性和排他性。

8.4.3.5设计人应对本项目中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，设计人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的），及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料供发包人参考。

8.4.3.6设计人应详细了解市场上本项目的主要材料和设备生产厂商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。

8.4.4设计人应积极配合项目管理人开展工作，提供必要的技术和经济资料。

8.4.5设计人对于发包人提出的书面意见，应在3个工作日内给予书面答复。

8.4.6在设计各阶段，设计人应根据评标委员会、发包人、项目管理人施工图审查机构及政府主管部门的意见，政府审查部门的评审意见修改工作或成果，进行设计深化、优化，不另行收费。

8.4.7设计人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通等部门和单位的协调，保证设计文件通过主管部门的审查。由于设计失误使得未获政府主管部门批准而出现的反复设计修改工作设计人应在5天内完成。

8.4.8设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协助项目管理人掌握设计工作的整体进展情况。项目管理人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。

8.4.9在施工期间，根据工程施工进展情况和需要，设计人承诺按工程建设的需要，提供现场服务，及时派出专业工程师解决工程中涉及到的设计方面的问题。主要工作如下：

8.4.9.1各施工阶段开始前，按设计人的设计分工，协助组织设计交底、重大技术问题专家论证会、图纸会审、答复有关设计问题。在技术复杂的分项工程施工前，设计人要进行专项技术交底，提出质量控制要求；特殊材料的性能要求；质量检验的特定方法。根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人向设计人提供施工组织及工艺的书面建议。

8.4.9.2现场服务：指派设计人现场服务为每周一次，特殊情况下，接发包人通知应随时进行现场服务，各专业负责人确保每月3次。主体结构施工时，结构专业设计人员必须确保现场服务为每月二次。设备安装施工期间，各设备专业设计人必须确保现场服务为每月二次。装修施工期间，装修设计人亦必须确保现场服务为每周二次。工程项目，按设计人分工责任分配组织进行，配合发包人进行现场巡查，对关键的、新的施工工艺进行指导施工，对某些关键部位作出相应的现场检查落实并有书面记录，如遇特殊重大的现场技术问题，须在当日或次日立即召开项目有关技术会议，协商解决方案并具体落实。当建设过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在一天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。要求设计人员到场参加的（如验槽、主体验收等）须确保相关设计人员到场。如遇项目组主要成员有超过一周的外出或全封闭培训、会议或其他有关事宜无法进行现场服务时，项目负责人应及时书面通知发包人并与发包人协商另行安排人员参加。设计人员到现场服务应有书面记录。设计人的现场服务直至工程竣工验收合格为止。

8.4.9.3参与工程的报建与竣工验收，参与编写工程总结。

8.4.10设计人参加设计和现场服务管理的人员要求：

8.4.10.1设计人承诺按本合同附件投入主要设计人员及驻现场设计人员，设计人必须保证参与本合同约定项目设计人员的稳定性，在本合同履行期内，设计人在附件中承诺投入的人员原则上不得更换，确须更换的应事先征得发包人同意后方可撤回，并按本合同得有关约定承担违约责任。

8.4.10.2发包人或项目管理人认为项目设计总负责人、各专业之间负责人、驻场设计代表总负贵人和驻场设计代表不称职时，可向设计人发出书面更换人员通知，设计人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过发包人或项目管理人确认。

8.4.10.3设计人依据合同发出的通知，以书面形式由项目设计总负责人和驻场设计代表总负责人签字后送交发包人驻场代表，发包人驻场代表在回执上签署姓名和收到时间，通知同时生效。

8.4.10.4每一项目设计总负责人和驻场代表总负责人均是设计人的履约代表，发包人发出的任何书面形式的文件经任一项目设计总负责人和驻场设计代表总负责人签收，即视为已送达设计人。

8.4.11如果设计人由于自身原因未能在发包人规定的时间内完成，设计人支付误期赔偿费给发包人用于另行聘请设计人员。误期赔偿费按本合同违约责任相关约定处理。这些误期赔偿费不应解除设计人完成合同规定的其他责任、义务和职责。

8.4.12发包人可以随时指示设计人暂停合同项目的全部或某一部分，在暂停期间，设计人应保护、保管并保证该项目不致产生任何损失和损害。如果设计人因暂停和复工而遭受延误和致使增加费用，设计人应向发包人发出通知。如果暂停是为弥补设计人的缺陷，则设计人无权得到延长期或费用。

8.4.13如果设计人交付的文件或图纸不符合本合同的有关约定和要求，发包人有权拒收，设计人应在收到发包人通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给发包人，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

8.4.14方案设计的全部文件、初步设计的全部文件中需设计人审核确认的由设计人进行会签并盖章。施工图设计的全部文件必须由设计人设计人员亲自绘制并签名确认及相关设计单位签字盖章。

8.4.15设计合理使用年限为50年，专业工程设计合理使用年限为20年。

8.4.16设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。同时，设计人承诺发包人不会因采用设计人的设计而在专利权、版权、工业设计权或其他知识产权方面受到的来自第三方的诉讼或索赔，如有发生时，设计人将以发包人的名义应诉，并承担与此有关的所有费用及损失。

8.4.17对涉及建筑安全或影响重大投资的有关数据，在发包人提出要求时，设计人必须提供设计数据基础、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时用其它计算程序进行验算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

8.4.18未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作出重大修改、增减或删除。

8.4.19在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

8.4.20设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。

8.4.21设计人应就各专业设备、系统的管线在建筑物内部和室外红线范围内的通道走线平衡进行管线综合平衡设计；

8.4.22设计人应就本项目拟采用的专用机电设备、专用电子设备的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见，但不设计专用设备。

8.4.23设计人应对节点试验、消防性能化分析、防雷风险化评估等及有关专项试验、研究与论证提出有关技术要求。对发包人协助的专项设计进行配合并提供接口技术条件，提出有关地震评估、环境评估、风洞试验的技术要求。

8.4.24设计人概算编制要求：

8.4.24.1设计人应依据投资估算、初步设计文本中主要材料及设备的量、功能定位标准、现行定额标准以及相关造价信息价结合工程招投标的需要编制设计概算，单项工程、单位工程、分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和施工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程招投标灵活组合。

8.4.24.2设计人应保证所提供的设计概算的准确性负责，并认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

8.4.24.3设计人应严格执行限额设计要求，其中方案及初步设计应严格遵照立项批复的投资估算目标以及财政部门允许浮动的投资范围进行限额设计，施工图设计必须严格遵照批准的概算开展限额设计，设计人必须认真贯彻好各专业系统的限额设计要求，如在施工招投标阶段出现施工图预算超出批准概算且经预算编制单位、发包人、财政部门沟通，一致确认为设计人原因引起的，设计人应重新调整设计且不得影响招标进度，直至符合概算要求。

8.4.24.4设计人有义务在设计概算批复后按最终批复的概算价负责出具重新调整后的完整概算书。

第九条  违约责任

9.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担当期应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

9.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2%（最大不超过设计费）；

9.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二（最大不超过设计费）。

9.5设计人应严格执行限额设计要求，若初步设计概算超出投资控制目标，设计人应向发包人支付赔偿金，赔偿金为超过限额设计造价部分的50% (最大不超过设计费)；若在施工招投标阶段出现施工图预算超出批准概算且经预算编制单位、发包人、项目管理人、财政部门沟通，一致确认为设计人原因引起的，设计人应重新调整设计且不得影响招标进度，经调整后仍存在超概的，设计人应向发包人支付违约金，违约金为超过限额设计造价部分的50% (最大不超过设计费)。

9.6设计人应严格做好施工阶段涉及变更控制工作，因设计人原因产生的设计变更，增加工程造价累积在限额设计目标3%以上时，设计人应向发包人支付赔偿金，赔偿金为增加工程造价部分的50% (最大不超过设计费)

9.7设计人转包或未经发包人同意私自分包设计任务的，发包人有权单方面解除合同，赔偿相当于其转包或分包设计费总额两倍的损失给发包人，并承担由此造成的拖延工期的损失。同时，发包人将扣除转包（分包）部分的全额设计费用，设计人应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。

9.8设计人承诺主动支持发包人及项目管理人的工作，对发包人及项目管理人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可而公开或变相拒不执行的，第一次予以警告；之后，每违反一次向发包人交纳违约金人民币2万元/次。同时，设计人还要承担由此造成的一切经济损失。

9.9如因设计人原因造成本项目无法满足发包人或使用人的正常使用的，发包人除按合同处罚外，还将追究设计人相应责任。

9.10设计驻场服务、按施工阶段不同调配专业工程师长期驻场，每天不到按200元一次向发包人支付违约金，工地例会需专业负责人参加，通知缺席的每人每次向发包人支付违约金人民币500元。

9.11设计人必须按投标时承诺的项目设计班子成员开展设计工作，不得擅自变更或撤换，因特殊原因确需调整时，必须事先报发包人审批，经发包人同意方可作部分调整，否则发包人可以终止合同，赔偿发包人的损失，设计人的履约保证金将被扣留并归发包人。

9.12当发包人或项目管理人认为设计人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务时，发包人或项目管理人有权书面通知设计人，指明设计人无履行的内容并要求设计人按本条相关约定承担违约责任。违约金从当期设计费中扣除，设计费无法扣除的，从履约保证金中支付。履约保证金不足的，发包人或项目管理人可继续向设计人提出索赔要求。

9.13合同生效后，设计人无故要求终止或解除合同，设计人应双倍返合同履约金，并承担由此造成的拖延工期的损失。

9.14签订本合同双方均应保护其他双方的知识产权，未经他方同意，任何一方均不得对他方的资料及文件擅自修改、复制或向他人转让，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

9.15设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，不得将本项目的设计图纸用于其他项目的设计。如发生以上情况发包人有权向设计人索赔。设计人保证本项目的设计文件、资料等均未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。

9.16擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担相应责任。

9.17设计人所提交的工程档案若达不到合同要求，不予办理设计费尾款支付手续，直至档案移交验收合格。

第十条 其他

10.1如工程需要使用专利技术，应先征得发包人的书面认可。发包人负责办理相应的法律手续，因此而涉及的申报、试验、使用等费用列入工程建设其他费用。

10.2当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同双方对合同所作的修改和补充应理解为只是对部分合同条款的变更，不影响原合同其他条款的效力。

10.3设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。发包人要求设计人交付的设计资料及文件份数超过本合同第六条规定的份数，设计人另收工本费。

10.4本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

10.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。

10.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地人民法院起诉。

10.7本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份，

10.8本合同经双方签章并在设计人向发包人支付履约保证金、发包人向设计人支付定金后生效。

10.9本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

10.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件1：主要设计人员及驻现场设计人员名单

发包人名称：   		                  设计人名称：

(盖章)						           (盖章)

法定代表人：(签章)			           法定代表人：(签章)

委托代理人：(签章)				        委托代理人：(签章)

住    所：						      	住    所：

邮政编码：						         邮政编码：

电    话：							      电    话：

传    真：							      传    真：

开户银行：							      开户银行：

银行帐号：							      银行帐号：

本合同签订于：二O   年    月     日

附件三：

项目主要设计人员及驻现场设计人员名单

主要设计人员名单

| 专业 | 姓名 | 职称、执业资格 | 拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：

供应商报名表

项目名称：   项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | - 特定条件：（1）本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核准和颁发的建筑（建筑工程）设计行业乙级资质或工程设计综合类资质，并须同时具备工程勘察综合类乙级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级资质。（2）拟任项目技术负责人应具有国家二级注册建筑师资格或二级注册结构师执业资格。（3）具有同类项目业绩。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。