附件一：项目采购需求：

阳新县集体建设用地和农用地基准地价评估项目

中介服务采购需求

招 标 人：阳新县自然资源和规划局

联 系 人：滑紫纾

联系电话：18672217007

采购方式：竞争性磋商

采购需求

一、项目情况:

1、建设地点：阳新县

2、建设性质及规模：阳新县集体建设用地和农用地基准地价评估项目中介服务，详见技术要求；

3、计划工期：60日历天

4、招标范围：阳新县集体建设用地和农用地基准地价评估项目中介服务，详见技术要求；

5、本项目最高限价为人民币50万元

二、技术要求：

1．采购内容

依据国家有关法律法规、技术标准和本项目合同，对阳新县集体建设用地和农用地基准地价评估所有工作内容提供工作成果。

2．项目委托工作内容

2.1 评估范围：阳新县域范围内集体建设用地和农用地。

2.2 工作内容：完成阳新县域范围内集体建设用地和农用地基准地价制定及备案。

3. 成果要求

按照阳新县集体建设用地和农用地基准地价评估工作目标和要求，工作成果须包含上述全部工作内容，质量符合国家标准和行业标准，要达到《城镇土地分等定级规程》、《城镇土地估价规程》规范要求。采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。并通过省自然资源厅组织验收。

4． 技术要求

4.1 前期准备工作

落实组织领导机构，成立阳新县集体建设用地和农用地基准地价评估领导小组，组建工作指导组、工作组和项目组，明确各自工作分工，制定工作方案和技术方案，确定工作总体目标、总体思路、技术路线和基本方法等，并设计调查表格，为土地定级估价工作展开做好前期准备工作。

4.2 外业资料收集

调查阳新县集体建设用地和农用地资料及样点资料，各部门相关数据资料。

4.3 土地级别测算与划分

（1）建立土地定级因素因子体系；

（2）确定各因素因子权重；

（3）按照定级因素的分布变化规律，计算各因素的规模指数、功能和服务半径；

（4）应用计算机技术、在数字化地图上划分定级网格单元，采用加权求和公式，计算单元各因素分值，并对各因素分值统一处理后，在计算单元总分值；

（5）依据分等定级规程中规定的有关方法，遵循土地质量在空间区位的一致性和差异性等原则，以定级单元总分值计算结果为依据，以市场交易资料为参考，划分土地级别；

（6）征询专家意见，验证土地级别，调整级别界限。

4.4 基准地价测算

基准地价的评估以土地定级为基础，在充分分析定级成果资料的基础上，整理各类市场交易样点、相关税费标准以及其他经济指标。

（1）确定主要估价参数（还原利率、房屋重置价等）。

（2）选用不同方法，利用各类交易样点分别计算不同用途土地的样点地价。

（3）依据基准地价内涵对样点地价进行修正。

（4）对样点地价进行统计检验，剔除不合格样点。

（5）测算不同用地的基准地价。

（5）基准地价的检验与调整。

4.5 成果编制

（1）编制土地级别与基准地价成果图件

（2）撰写土地级别与基准地价成果报告

（3）建立修正体系

4.6 数据化建设。建立阳新县集体建设用地和农用地基准地价数据库。

4.7 软件运用

（1）系统要求安装、维护方便。并建立完善的数据及系统备份机制，保证数据安全，易于系统恢复。

（2）系统能灵活对阳新县集体建设用地和农用地基准地价成果数据库进行汇总、统计分析。

4.8 成果验收

成果通过省、市等自然资源、物价部门验收审批。

4.9 成果备案

按照自然资源部和中国土地估价师协会要求，完成土地级别及基准地价评估成果备案。

5.实施部署及工期要求

（1）工期：60日历天

（2）在系统运行期间，乙方应根据甲方运行过程中出现的问题对系统进行修改和完善。如果运用过程中，阳新县自然资源和规划局新增或变更数据要求，以最新的要求为准。

6. 人员培训要求

中标供应商必须对采购人相关人员进行必要的技术和操作培训，以满足本项目建成后，数据、系统正常运行、维护和技术支持的需要，培训费用包含在本次投标费用内。

6.1 数据库培训对象及目标：

（1）信息系统管理员：中标人应为信息系统管理员提供数据库管理等方面培训，使其在投标人人员撤离后能独立承担数据库的日常维护；

（2）相关业务人员：使各相关业务人员了解数据库里的相关信息及调用，掌握本部门业务相关数据的具体使用方法。

6.2 软件对象及目标：

（1）信息系统管理员：中标供应商应为信息系统管理员提供软件应用、备份、系统管理、数据库管理等方面培训，使其在投标人人员撤离后能独立承担系统的日常维护；

（2）系统安全管理员：中标供应商应为系统安全管理员提供培训，以使其理解系统的安全理念和提供的功能，采取有效合理的措施防止系统的非法侵入。

6.3 相关业务人员：

（1）使各相关业务人员了解各功能模块的作用和相互关联原理，掌握本部门业务相关模块的具体使用方法。

（2）由中标供应商安排人员在采购单位组织集中培训，培训时间不少于 5 个工作日。

6.4 技术支持及服务要求

（1）中标供应商必须为本项目提供一年免费质量保证服务；

（2）投标单位必须向项目单位提供现场技术支持；

（3）质保期满后系统出现故障，中标供应商应本着对项目负责的态度尽快解决相关问题，费用由双方另行协商解决。

三、商务服务要求：

1、计划工期：60日历天

2、付款方式：项目进场后支付总工程款的20%，完成项目进度的50%后，支付总工程款的30%，提交成果后支付总工程款的40%，剩余10%的工程款验收合格后付清.

# 评审办法及评分标准

| 项目 | 评审 内容 | 分值 | 评分 细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 评议 15分 | 投标价格 | 15 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分。为保证服务质量，投标报价低于采购预算85%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标）。计算时保留两位小数。 |
| 商务 评议 35分 | 客户 评价 | 5 | 提供自投标截止日期前推三年以来类似业绩服务客户的满意度反馈表（有客户签章及好评）1家得1分，最多5分，其他情况不得分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 项目负责人 | 5 | 自投标截止日前推三年内至少承担过一个类似业绩的项目负责人得1分。每增加一个得1分，最高5分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 企业 业绩 | 10 | 自投标截止日前推三年内至少承担过一个类似业绩，每提供一个的得2分，最多得10分；需提供合同等有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 企业技术力量 | 12 | 拟投入项目技术人员（项目负责人除外），需具备土地估价师证，在本单位注册。每多提供一个得4分，最高得12分； 以上须提供相关专业技术资格证书和单位缴纳的社保证明等有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 标书 规范性 | 3 | 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术 服务 评议 50分 | 项目需求理解 | 10 | 根据整体技术方案的技术路线、总体框架等情况打分，工作技术路线正确，方法科学，整体构架合理、结构清晰、逻辑性强等评价。工作技术路线正确、具有针对性的得8-10分；工作技术路线基本正确，有主次的得5-7分；工作技术路线不是很明确的得1-4分；否则不得分。 |
|  | 工作实施方案 | 10 | 对项目区域及重难点分析准确、工作方案完善、计划合理、具有针对性、可行性。工作方案完善、具有针对性、可行性强得8-10分；工作方案基本完善，有主次得5-7分；工作方案不是很完善得2-4分；有工作方案但欠妥的得1分，否则不得分。 |
|  | 质量保证措施及售后服务 | 6 | 质量控制工作内容完善、机制程序规范、人员保障到位、措施切实可行。质量控制工作内容完善、程序规范、措施切实可行得4-6分；有基本内容、符合采购要求得1-3分；否则不得分。 |
|  | 进度保证措施 | 5 | 工期进度控制工作内容完善、程序规范、有明确进度时间、安排合理、措施切实可行。工期进度控制工作内容完善、程序规范、措施切实可行得3-5分；进度合理，符合采购要求得1-2分；否则不得分。 |
|  | 安全保证措施 | 5 | 安全控制工作完善、机制程序规范、人员保障到位、措施切实可行。安全控制工作完善、程序规范、措施切实可行得3-5分；有安全保证措施，措施可行得1-2分；否则不得分。 |
|  | 技术 培训 | 5 | 提供技术人员、及系统管理员现场培训级后期跟踪服务，技术培训计划及人员外包管理服务安排科学、合理；培训工作方案完善、具有针对性、可行性强得3-5分；培训工作方案基本完善，有主次得1-2分；否则不得分。 |
|  | 数据库 | 3 | 具有数据库建设能力，供应商有开发基准地价评估软件或已购买基准地价评估软件得3分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 履约便利程度 | 6 | 供应商总部在湖北省内或在湖北省内设有分支机构提供售后服务的得1分，市内的得3分，县内的得6分（以上以营业执照副本复印件盖公章为准）。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
| 合计 |  | 100 |  |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料必须真实有效，提供扫描件并加盖公章。投标人投标时须认真对待，凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

附件二：供应商报名表：

供应商报名表

项目编号：                项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（查询日期以本公告发布后日期为准）。 |
|  | 7.特定条件： # 供应商必须具备土地评估资质，并通过湖北省自然资源厅备案；供应商拟派项目负责人必须具备土地估价师资格证书并在本单位注册，同时具有土地管理或土地测量专业中级及以上职称。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。