阳新县荆头山农场乡村振兴总体规划编制项目采购需求

项目名称：阳新县荆头山农场乡村振兴总体规划编制项目

采购单位：阳新县荆头山管理区

联 系 人：明廷新

联系电话：13597622726

采购方式：竞争性谈判

一、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询时点为本项目发布征集供应商名单公告之日起至报名截止之日止，提供包含清晰查询时间的网页查询截图。）

（三）特定条件：

1、供应商须具备城乡规划编制丙级及以上资质；

2、项目负责人具有国家注册城乡规划师资格证书。

- 附件1： 采购需求

- 一、技术要求

（一）项目技术服务的范围：阳新县荆头山农场全域23.8平方公里范围。

- （二）项目技术服务内容：

- 荆头山农场详细调研：包括农场概况、自然资源、人文资源、产业情况、人才资源、市场调研、外围资源、政策文件研究等内容，通过详实的调研，才能明确荆头山农场发展的定位方向及布局的业态内容。

- 2）整体定位策划：基于调研分析提出总体战略定位，包括市场定位、客群定位、功能定位、形象定位等。

- 3）产业发展规划：产业调研及诊断分析，挖掘和梳理区域产业优势，提炼产业核心价值，调整和优化产业结构，建立主导产业、拓展农业产业、引进优势产业，明确农场产业发展和运营实施战略。

- 4）业态产品策划：根据项目发展条件策划“吃住行游购娱”全系列产品，包括但不限于：特色体验、特色餐饮、特色住宿、特色节庆、特色文创、农特产品研创、游线产品、功能配套产品等。

- 5）空间结构与功能布局规划：根据现状地形地貌及用地性质，对地块进行合理的空间布局及功能定位，明确功能布局及业态布点。

- 6）基础配套设施规划：从交通组织、游览系统、购物娱乐、服务配套、导览系统、景观系统等方面对项目提出切实可行的规划指导意见。

- 7）营销运营规划：针对项目特点提出针对性的营销运营建议，并策划具有创意与特色的旅游体验活动，构建系统的旅游营销推广体系。

- 8）品牌发展策划：根据荆头山农场的特色及未来发展的方向，提出具有市场针对性的品牌发展策略和实施意见。

- 9）实施保障规划：为推动荆头山农场的开发建设提出系列实施保障举措和路径。

- 10）投资估算与效益分析。

- 11）近期行动计划及有关建议：根据项目开发时序及阶段性发展目标，提出切实可行的经营思路与建议。

- 配备主要图件（包括但不限于）：

- 区域位置分析图、综合现状分析图、土地利用规划图、资源条件分析图、区域交通分析图、周边竞合分析图、客源市场分析图、总体平面图、空间结构图、功能分区图、产业业态分布图、重点项目布局图、产业及旅游动线图、道路交通规划图、基础服务设施规划图、重点项目参考意向图（若干）。

- （三）要求

- 符合《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

- 符合湖北省对乡村振兴总体规划的要求，符合荆头山农场产业发展的实际，具有系统性和前瞻性。

- 符合国家和地方政府部门有关乡村振兴规划的条例、法规、标准、规章制度等。

- 符合相关政策要求。

- （四）规划成果数量

- 提交《荆头山农场乡村振兴总体规划》十套终稿文本。

- 包含上述内容的电子文档光盘壹套。 上述成果甲方若需要增加，应向乙方支付应增数量的印刷成本费；具体数量另定。

- 二、商务要求

- （一）成果交付期限

- 合同签订首笔款到账后60天内交付《规划初稿》，在甲方初稿修改意见反馈之后的30天内向甲方交付《规划送审稿》，在甲方送审稿意见反馈后20天内向甲方交付整个项目终稿文本；

- （二）经费及支付方式

合同签订后三天内支付50%，提交《规划初稿》后的三天内支付40%，提交《规划终稿》后的三天内，将剩下的10%一次性全部支付。

附件2：供应商报名表：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询时点为本项目发布征集供应商名单公告之日起至报名截止之日止，提供包含清晰查询时间的网页查询截图。） |
|  | 7.提供资格要求内的特定条件。 （1）供应商须具备城乡规划编制丙级及以上资质； （2）项目负责人具有国家注册城乡规划师证书。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。3.供应商须在邮件主题及附件文件名注明公司全称、项目名称及项目编号。两个包均进行报名的应分别提交报名资料且注明包号。（不注明我单位将拒收报名邮件）。