**网湖2021年度渔业资源捕捞劳务采购项目**

**竞争性谈判文件**

# 项目编号：0166-ZCG-2021-230

**采 购 人（盖章）：阳新县网湖生态投资管理有限公司**

**代理机构（盖章）：广东千福田工程造价咨询有限公司**

**二〇二一年 十 一月**

|  |
| --- |
| **项目名称：**网湖 2021 年渔业资源捕捞劳务服务采购项目  **采购人意见：**  **年 月 日** |

**目 录**

[第一章 邀请函 4](#_Toc23991)

[第二章 谈判须知 7](#_Toc7919)

[第三章 采购需求 16](#_Toc2066)

[第四章 评审办法及评分标准 17](#_Toc17346)

[第五章 合同书（参考格式） 20](#_Toc21460)

[第六章 响应文件格式 23](#_Toc29805)

[附件1 25](#_Toc5356)

[附件5 30](#_Toc30302)

[附件6 31](#_Toc28164)

[附件7 32](#_Toc12831)

[附件8 33](#_Toc20215)

[附件9 3](#_Toc8389)5

[附件10 3](#_Toc8389)6

[附件12 36](#_Toc26595)

[附件13 37](#_Toc1837)

**第一章 邀请函**

【项目概况】

网湖 2021 年渔业资源捕捞劳务服务采购项目的潜在供应商应在广东千福田工程造价咨询有限公司（阳新县兴国镇老市政公司三楼）获取采购文件，并于2021年11月25 日15 点00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

1、项目编号：0166-ZCG-2021-230

2、项目名称：网湖 2021 年渔业资源捕捞劳务服务采购项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：约261.8万元

5、最高限价：约261.8万元

6、项目基本情况：网湖 2021年度渔业资源捕捞劳务服务采购项目工作内容包括采用合法的生态除杂捕捞方式对网湖水域约7265 公顷范围内进行渔业生态除杂捕捞，并对鱼种进行分类、吊装等。根据《网湖 2021 年鱼类资源评估报告》，网湖 2021 年可捕出花白鲢量为300万斤，杂鱼80万斤，其中花鲢、白鲢 0.47 元/斤，其它鱼类（除花鲢、白鲢以外）1.51 元/斤。各谈判单位根据自身生态除杂捕捞技术预估捕捞总量。

7、采购内容：择优选定成交供应商承担网湖 2021年渔业资源生态除杂捕捞劳务服务，工作内容为采用合法的捕捞方式对网湖水域范围内进行渔业捕捞，包括但不限于对鱼群进行聚拢、防逃、防盗、防破坏、捕捞、分类装筐、吊装上车等。

8、合同履行期限：本项目服务期3个月

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

**二、申请人的资格要求**

1、具有独立法人资格，营业执照的营业范围包含除杂或捕鱼或农业服务等（三证合一）

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

**三、获取采购文件**

1、时间：2021年11 月17日至2021年 11 月 22 日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：广东千福田工程造价咨询有限公司（阳新县兴国镇老市政公司三楼）

3、方式：现场领取

4、售价： / (元)

**四、响应文件提交**

1、开始时间：2021年 11 月 25 日14点30分（北京时间）

2、截止时间：2021年11月 25 日 15点00分（北京时间）

3、地点：阳新县公共资源交易中心 楼开标厅

**五、开启**

1、时间：2021年11月 25日15点00分（北京时间）

2、地点：阳新县公共资源交易中心评标 一厅一 室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或代理公司提出质疑（质疑函格式采用财政部国库司政府采购管理办公室发布的格式http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\_2804589.htm）。

2.本公告发布的信息媒体“湖北省政府采购网”、“黄石公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1、采购人信息

名   称：阳新县网湖生态投资管理有限公司

地   址：阳新县网湖

联系方式：15997141773

2、采购代理机构信息

名   称：广东千福田工程造价咨询有限公司

地   址：阳新县兴国镇老市政公司三楼

联系方式：13886481471

3、项目联系方式

项目联系人：陈静

电   话：13886481471

2021年 月 日

**第二章 谈判须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 项目名称 | 网湖 2021 年渔业资源捕捞劳务服务采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 0166-ZCG-2021-230 |
| 3 | 采购人 | 名称：阳新县网湖生态投资管理有限公司  地址：阳新县网湖  联系人：刘建钢  联系方式：15997141773 |
| 4 | 采购代理公司 | 名称：广东千福田工程造价咨询有限公司  地址：阳新县兴国镇老市政公司三楼  联系人：陈静  联系方式：13886481471 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目无须递交投标保证金，该招标文件涉及投标保证金的条款都将不作要求 |
| 6 | 保证金账户 | / |
| 7 | 响应文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 8 | 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起90日历日 |
| 9 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 否 |
| 10 | 价格扣除比例 | / |
| 11 | 联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，价格扣除比例 | / |
| 12 | 本项目最高限价 | 最高限价：约261.8万元  控制价：最高限价花鲢、白鲢 0.47 元/斤，其它鱼类（除花鲢、白鲢以外）1.51元/斤。以成功销售水产品每斤的综合捕捞单价进行报价（精确至0.01 元/斤），包含但不限于捕捞、分类装筐、吊装、防逃、防盗环节的劳务费和船只、油料、网具、吊装、救生等设备器材使 用费，以及劳务人员食宿、意外险、税金、管理费等一切费用。 |
| 13 | 履约保证金 | 供应商成交后需缴纳履约保证金10万元（大写：壹拾万元整）。履约保证金到账时间为合同签订前2日内，履约保证金只接受供应商从基本账户递交，不接受现金或分公司、办事处或其他机构及私人名义递交的支票、汇票和电汇，退还时按来款渠道不计利息退回。 |

谈判须知前附表

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见《谈判须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

2.3“集中采购机构”是指：详见《谈判须知前附表》。

2.4“谈判文件”是指：竞争性谈判文件。

2.5“供应商”是指：获得该项目谈判小组确定参加竞争性谈判的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.6“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.7“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.8“响应文件”是指：供供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

3.供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，谈判小组将拒绝其参加谈判。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

3.1具有独立法人资格，营业执照的营业范围包含除杂或捕鱼或农业服务等（三证合一）

3.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4本文件第一章第五条除上述以外的条款。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购代理服务费

**经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标类型  中标  费率  金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包谈判的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，谈判小组有权拒绝其补充和谈判。

5.5响应文件的组成

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其响应文件：

1）谈判书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件9)；

10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

12）供应商应提供无行贿犯罪记录查询证明（可在中国裁判文书网查询并截图）。

**本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。**

1. 计量单位：除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

7. 本项目谈判内容自谈判之日算起（90）日历日内保持有效。谈判结束后，在有效期内供应商不得改变谈判报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，谈判小组将视响应文件无效予以拒绝。

8. 在特殊情况下，在原谈判有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的要求，但其响应文件在原有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

9. 报价以人民币报价。

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

五、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数和封装

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。正本封面应加盖供应商公章。

12.2响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、谈判内容、供应商名称。

13. 响应文件的递交

13.1所有响应文件应于第一章“竞争性谈判邀请函”中规定的时间前递交到采购代理机构。

14. 迟交的响应文件

14.1采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后递交的任何响应文件。

六、谈判小组的组成

15.谈判小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名及以上（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从阳新县政府采购专家库中随机抽取。

15.1谈判小组负责制定谈判文件、确定谈判供应商名单、响应文件的评审、谈判谈判、商务服务评议并评分、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、谈判的步骤

16. 供应商授权代表或其授权委托人按要求参加本项目谈判过

17. 资格性审查

17.1谈判小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。

17.2谈判小组根据谈判文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查内容包括供应商资格条件、实质性响应的情况等。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。

18. 第一轮谈判

18.1谈判小组将按照签到的顺序决定供应商的谈判顺序，并与单一供应商分别进行谈判。

18.2谈判小组对照谈判文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与竞争性谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

18.3 响应文件的澄清和说明

1）谈判小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3）供应商可以对参加竞争性谈判项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交谈判小组。

18.4谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定供应商符合谈判文件要求的，该供应商即为合格的供应商。

18.5第一轮谈判后，合格的供应商超过三家的，谈判小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的谈判情况对谈判文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性谈判，或直接进入最后报价。变动后的谈判文件至少有3家供应商满足。

18.6合格的供应商不足三家的，谈判小组、采购人在调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮谈判。否则，本次谈判终止。

19.谈判文件修正

19.1谈判小组可根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

19.2谈判小组将谈判文件的修改结果以书面形式通知参加谈判的供应商。

19.3供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

19.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，谈判小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮谈判，直至采购人代表最终确认采购需求为止。

20. 第二轮谈判

20.1谈判小组就修正后的谈判文件与供应商分别进行谈判。

20.2第二轮谈判结束后，实质性响应谈判文件及变动后谈判文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮谈判程序办理，以此类推。

21. 最后报价

21.1谈判小组对谈判文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在谈判结束后，所有继续参加谈判合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

21.2谈判小组对谈判文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

21.3如果出现相同最低报价，谈判小组将要求相同最低报价的谈判供应商再次报价，直至确定只有一个最低报价为止。

21.4供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，谈判活动终止。

21.5最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.该项目专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目

22.1提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。

八、确定成交供应商

23. 谈判小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，小组按报价由低到高确定评审结果排序；面向中小企业项目按报价由低到高确定评审结果排序。

24. 采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低（面向中小企业项目按报价最低）的原则确定成交供应商。但并不保证最低价中标，如果不是最低报价成交，谈判小组必须在评审报告上出具正当的、详细的、充足的理由。

25. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据谈判小组评审结果次序依次递补。

九、成交公告和质疑

26.采购代理机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

27.相关供应商对成交结果、谈判过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑，采购人或采购代理机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

27.1质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人或负责人授权代表）等；

27.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

27.3具体的质疑事项及事实依据；

27.4明确的请求和必要的证明材料；

27.5以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

27.6提起质疑的日期。

十、签订合同

28.成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货（服务）合同。

十一、付款方式

29.根据实际销售数量支付捕捞费用。按照中标单价结算；。

十二、适用法律

30.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

**第三章 采购需求**

**一、项目技术和服务要求**

1. **项目名称：网湖 2021 年渔业资源捕捞劳务服务采购项目**

**二、项目基本情况：网湖 2021年度渔业资源捕捞劳务服务采购项目工作内容包括采用合法的生态除杂捕捞方式对网湖水域约7265 公顷范围内进行渔业生态除杂捕捞，并对鱼种进行分类、吊装等。根据《网湖 2021 年鱼类资源评估报告》，网湖 2021 年可捕出花白鲢量为300万斤，杂鱼80万斤，各谈判单位根据自身生态除杂捕捞技术预估捕捞总量。**

**三、采购内容：择优选定成交供应商承担网湖 2021年渔业资源生态除杂捕捞劳务服务，工作内容为采用合法的捕捞方式对网湖水域范围内进行渔业捕捞，包括但不限于对鱼群进行聚拢、防逃、防盗、防破坏、捕捞、分类装筐、吊装上车等。**

**二、商务要求：**

**1、捕捞范围:网湖水域范围内； 服务时间：服务期限三个月内完成花鲢、白鲢等赶网工作。**

**2、有熟练捕捞作业团队不低于30 人，主拦网网具不低于 15000 米，作业船只不低于 20 艘， 具有大湖捕捞作业经验、作业技术和其它相应的捕鱼设备等（需提供承诺书并加盖公章）。**

**3、中标方根据甲方要求，采取合法的捕捞作业方式，将鱼群聚拢，做好防逃、防盗、防破坏等相应保护措施，并根据甲方要求将其分类装筐、吊装上车。**

**捕捞方式：采用赶、拦、刺、张联合渔法（含二次底层鱼捕捞）等合法的捕捞方式，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等违反《中华人民共和国渔业法》等相关规定的作业方式捕捞。**

**4、从事渔业生产的行政村（场）范围内具有独立法人资格、且熟悉网湖水文地址特征并具有网湖生态除杂或捕鱼或农业服务经营范围的经营主体，同等竞争条件下，优先选择黄石市网湖湿地自然保护区管理局所辖区域的农民合作社。**

**5、结算及支付方式：根据实际销售数量支付捕捞费用。按照中标单价结算；**

**6、履约保证金金额：10 万元（大写：壹拾万元整）。**

**（1）递交截止时间（到账时间）：合同签订前 2 日内。**

**（2）只接受从磋商单位从基本账户递交的投标保证金，不接受现金或以分公司、办事处或其他机构及私人名义递交的支票、汇票和电汇，退还时按来款渠道不计利息退回。**

**7、最高限价：约261.8万元**

**控制价：最高限价花鲢、白鲢 0.47 元/斤，其它鱼类（除花鲢、白鲢以外）1.51元/斤。以成功销售水产品每斤的综合捕捞单价进行报价（精确至0.01 元/斤），包含但不限于捕捞、分类装筐、吊装、防逃、防盗环节的劳务费和船只、油料、网具、吊装、救生等设备器材使 用费，以及劳务人员食宿、意外险、税金、管理费等一切费用。**

**第四章 资格审查及符合性审查**

**一、资格审查**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求 | 须提供的资料 |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 3 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 格式如下：  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  采购人和采购代理机构：  我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：  1、我方因违法经营被追究过刑事责任；  2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；  3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。  随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。  特此声明！  供应商： （盖单位章）  法定代表人或其委托代理人： （签字）  年 月 日 |
| 5 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6 | 未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
| 7 | 供应商应提供无行贿犯罪记录查询证明 | 可以中国裁判文书网查询，出具查询结果截图。 |

备注：

（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，响应文件中须编入清晰的彩色扫描件或彩色复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。

（2）对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将视为未实质性响应谈判文件，不进入下一项评审。

**二、符合性审查**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 审查内容 |  |
| 1.按照谈判文件规定要求签署、盖章； |  |
| 2.按谈判文件要求进行报价； |  |
| 3.响应文件有效期满足谈判文件规定； |  |
| 4.响应文件中未附有采购人不能接受条件； |  |
| 5.响应文件满足谈判文件商务、技术等实质性要求； |  |
| 6.供应商未出现谈判文件中规定无效的其它条款； |  |
| 7.供应商未有下列任一情形：  （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；  （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；  （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；  （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；  （5）不同供应商的响应文件相互混装。 |  |
| 审查结论 | |  |

|  |
| --- |
| 说明： |
| 1）谈判小组分别对每一响应文件依据上表进行检查。 |
| 2）谈判小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。 |
| 3）满足要求的条款打“√”，否则为“×”。 |
| 4）对于响应文件中有任意一条不满足要求将视为未实质性响应谈判文件，不进入谈判程序。 |

**第五章 合同书（参考格式）**

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

**合 同 书**

（本合同供参考，具体格式和内容以双方签订的正式合同文本为准， 正式合同应包括本参考合同之内容）

网湖 2021 年渔业资源捕捞劳务服务采购项目

甲方:

乙方:

根据甲方生态养殖的需求,双方协商一致,就乙方在甲方指定范围内进行渔业资源捕捞作业,达成如下约定：

一、乙方根据甲方要求，采取合法的捕捞作业方式，将网湖 水域（含有色湖）范围内鱼群聚拢，做好防逃、防盗、防破坏等相应保护措施，并根据甲方要求将其分类装筐、吊装上车。

二、合同期限:服务期三个月

三、捕捞范围:网湖 水域范围内。

四、捕捞方式：采用赶、拦、刺、张联合渔法（含二次底层鱼捕捞） 等合法的捕捞方式，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等违反《中华人民共和国渔业法》等相关规定的作业方式捕捞。

五、捕捞费用及支付方式:

捕捞单价：花鲢、白鲢 元/斤，其它鱼类（除花鲢、白鲢以外） 元

/斤，捕捞单价包含但不限于捕捞、分类装筐、吊装、防逃、防盗环节的劳务费和船只、油料、网具、吊装、救生等设备器材使用费，以及劳务人员食宿、意外险、税金、管理费等一切费用。根据实际销售数量支付捕捞费用。

1. 乙方在捕捞期间不得私自出售、转让、藏匿或偷盗鱼类产品。

七、乙方在合同履行期间须为乙方工作人员购买意外保险，采取必要的安全防范措施确保作业安全。合同履行期间安全责任（包括但不限于劳务人员人身安全、生产设备安全等）全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。

八、乙方确保合同履行期间有熟练捕捞作业团队不低于 60 人，主拦网

网具不低于 15000 米，作业船只不低于 20 艘。捕捞实施之前，必须向甲方报送捕捞作业方案、安全生产方案、疫情防控方案等，方案经甲方审核通过后，乙方方可实施捕捞作业。

九、甲方有权监管捕捞队作业，乙方须按照甲方要求强化管理，包括合理掌控捕捞作业进度，按时完成赶鱼、聚鱼、防逃等捕捞工作，每日应根据甲方要求的数量进行出鱼，并按甲方销售要求将鱼转运至码头分类装筐、称重、吊装，确保商品鱼上车质量（体表具有黏液、没有大量机械损伤等情况不影响销售）；加强捕捞队伍人员管理，妥善处理好周边村民关系，严禁发生各类寻衅、打架、斗殴事件；加强应急管控，根据天气预警合理安排作业，对各类突发情况进行及时有效处置。

十、合同履约保证金：为利于管理，保证本次捕捞工作安全顺利的进行，在合同签订前 2 日内，乙方向甲方一次性支付履约保证金10 万元（大写：壹拾万元整）。乙方未在规定时间内支付履约保证金，甲方有权解除合同且不承担违约责任。乙方保质保量完成捕捞任务，没有发生违规行为， 乙方工作人员工资发放到位后，甲方收到乙方申请并审批通过后 10 日内不计利息退还保证金。

十一、乙方每天出湖船只必须接受甲方、渔政等相关部门登记、检查， 在湖上设置网具须标注甲方认可的明显航道指引或警示标识，不能影响航道的正常安全通行，若不按要求出湖或影响航道正常通行，造成秩序混乱， 甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求方能继续捕捞作业。

十二、乙方须知悉网湖湖情，如因湖区地形、水位、障碍物及其他未知因素影响捕捞作业，导致未完成捕捞量，甲方不承担任何责任。

十三、违约责任

1、乙方捕捞期间必须遵守渔政、公安及环保等部门的相关法律法规, 若未按照合法合规的捕捞规格和捕捞方式作业，破坏生态、造成环境污染或重大财产损失，由乙方自行承担法律责任和后果,甲方不承担任何责任。

2、在捕捞期间所有鱼类产品归甲方所有，如违反约定,乙方私自出售、转让、藏匿或偷盗鱼类产品,乙方按销售价向甲方支付违约金且甲方有权扣留乙方全部合同履约保证金，同时保留进一步要求索赔的权利，并有权解除合同且不承担违约责任。乙方应主动向甲方支付违约金，否则甲方有权在应支付乙方的捕捞费用中扣留。

3、若乙方未遵守相关安全生产和疫情防控的规定，日常作业人员管理违反疫情防控相关规定或出湖作业时未按照规定穿戴及配备安全生产设施的，乙方向甲方支付违约金 2000 元/次。

4、乙方确保合同履行期间不发生重大安全事故和重大社会矛盾纠纷。若因为乙方操作不当或者管理不当等原因造成重大安全事故和纠纷，由乙方负责妥善处理并承担责任。如给甲方造成损失的，乙方需双倍赔偿甲方经济损失。

5、乙方未完成承诺的捕捞数量（即 万斤）或合计占其它鱼类（除花鲢、白鲢以外）的比重低于 %，甲方有权扣留合同履约保证金的 %。

6、乙方对甲方基于监督管理提出的加快进度、增加作业人员数量、增加作业设备设施、优化作业策略等合理要求应 2 日内予以响应，否则甲方有权单方解除合同并要求乙方承担相应责任。

7、乙方所有工作人员、船只、捕捞设备设施等必须于履行期限届满前撤离。逾期撤离的，甲方有权驱逐并没收船只设备，且乙方向甲方支付违约金 万元/天。

8、乙方未按照甲方要求数量出鱼，影响销售品质或销售进度，乙方向甲方支付违约金 万元/次。

9、乙方应主动向甲方支付违约金，否则甲方有权在履约保证金中扣留， 当履约保证金不足以支付违约金时，甲方有权在应支付乙方的捕捞费用中扣留。

十四、合同的变更、解除、终止

1、甲乙双方应共同遵守本合同的各项条款。在合同履行期间，任何一方不得无故变更或解除合同；若一方因国家重大政策改变或不可抗力等因素不能履行合同，应及时通知对方变更或解除合同。

2、出现下列情形之一时，甲方可单方解除合同且不承担违约责任：

（1）在甲方规定时间 10 日内，乙方未按要求将劳务人员、网具船只等设备安排到位的；

（2）乙方多次拒绝甲方合理监督管理要求，给甲方造成损失的；

（3）乙方发生私自出售、转让、藏匿或偷盗鱼类产品，危害甲方利 益行为的；

（4）因乙方原因给甲方造成较大损失或给甲方声誉造成不良影响的；

（5）乙方将合同转让的；

（6）出现法律法规规定的可以解除合同的情形。

上述原因甲方单方解除本合同的，只需通知乙方即可。上述解除合同的情形并不妨碍甲方要求乙方承担违约责任或赔偿损失的权利。

十五 、双方在履行合同过程中发生争议应协商解决，协商不成，向甲方所在地法院提起诉讼。争议期间，如争议事项不影响合同其他条款履行的，双方应继续履行本合同规定的其他义务。甲方因诉讼而产生的律师费、受理费等维权成本由败诉方承担。

十六、本合同一式陆份,双方签字盖章且乙方缴纳履约保证金后生效, 甲乙双方各执叁份。

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

单位地址： 单位地址：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

**第六章 响应文件格式**

封面：

阳新县县级政府采购

谈判响应文件

（正本/副本）

项目编号：

采购人：

项目名称：

谈判内容：

供应商名称：

年 月 日

**目 录**

附件1

谈 判 书

致：(采购人、采购代理机构)

根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本二份、电子文件一份。

1）谈判书 (附件1) ；

2）报价组成情况表(附件2) ；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表（附件6）；

7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件9)；

10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

12）供应商应提供无行贿犯罪记录查询证明（可在中国裁判文书网查询并截图上传）。

**本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。**

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自谈判之日起个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称（公章）：

日期：

附件2

报价组成情况表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | |
| 投标总报价 | | 小写：元整（¥）  大写：万仟佰拾元整 |
| 项目工期  （服务期限） | | （单位：日历天） |
| 质保期 | | （单位：年） |
| 备注 | |  |

注：本表仅作为谈判小组了解报价组成情况，不作为最终成交价。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

分项报价组成情况表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价（精确至 0.01 元/斤） | 项目负责人 | 备注 |
| 花鲢、白鲢： 元/斤  其它鱼类（除花鲢、白鲢以外）： 元/斤 |  |  |

备注：以成功销售水产品每斤的综合捕捞单价进行报价（精确至 0.01 元/斤），包含但不限于 捕捞、分类装筐、吊装、防逃、防盗环节的劳务费和船只、油料、网具、吊装、救生等设备器材使 用费，以及劳务人员食宿、意外险、税金、管理费等一切费用。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件3

货物（服务）清单

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（服务）名称 | 制造商名称 | 生产地 | 规格型号 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件4

资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 | |  |  |  |

说明：1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，说明所提供服务已对谈判文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件5

技术响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，说明所提供服务已对谈判文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件6

合同草案条款响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，说明所提供服务已对谈判文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

法人（负责人）代表授权书

(采购人、采购代理机构)：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）： 被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）： 身份证号码：

电话： 电话（手机）：

传真：办公 电话/传真：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（复印件） |

附件8

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件11

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件12

未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件13

**供应商应提供无行贿犯罪记录查询证明（可在中国裁判文书网查询并截图上传）。**