## 统计表
阳新县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目统计表
序号 | 镇区 | 项目总数 | 资金总规模（万元） | 其中： |  |  |  | 备注
|  |  |  | 基础设施 |  | 后续产业
|  |  |  | 项目个数 | 资金规模（万元） | 项目个数 | 资金规模（万元）
1 | 龙港镇 | 8 | 44 | 4 | 22 | 4 | 22
2 | 排市镇 | 4 | 32 | 2 | 21 | 2 | 11
3 | 白沙镇 | 9 | 40 | 3 | 12 | 6 | 28
4 | 王英镇 | 7 | 34 | 3 | 13 | 4 | 21
5 | 洋港镇 | 5 | 22 | 2 | 9 | 3 | 13
6 | 浮屠镇 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25
7 | 三溪镇 | 5 | 34 | 2 | 20 | 3 | 14
8 | 木港镇 | 6 | 37 | 4 | 23 | 2 | 14
9 | 枫林镇 | 9 | 39 | 6 | 22 | 3 | 17
10 | 黄颡口镇 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5
11 | 陶港镇 | 4 | 22 | 2 | 10 | 2 | 12
合计 |  | 68 | 359 | 33 | 177 | 35 | 182

## 易迁后扶项目计划表
阳新县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目计划表（易迁后扶）
填报单位（盖章）：
序号 | 项目实施镇（区） | 项目类别 | 项目所在村名 | 项目名称 | 建设任务 | 项目主管部门 | 项目完成时效 | 资金规模（万元） |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 安置点 规模
[8 empty] | 投资总额 | 其中：财政资金投入金额 | 财政资金来源级次（中央、省、市、县）
一 | 基础设施项目33个、投入资金177万元。
1 | 木港镇 | 基础设施 | 漆祠村 | 漆祠安置点抗旱饮水井项目 | 深10米、直径8米，开挖土方300立方米，水泥砌石240立方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 13 | 5 | 中央 | 易迁户 | 解决漆祠村易迁点9户23人及周边群众饮水问题
2 | 木港镇 | 基础设施 | 枣园村 | 枣园安置点房顶以及生产用房维修、排水沟维修、场地硬化、新建挡土墙、抗旱井 | 安置点房顶加固维修130平米及生产用房墙体防水700平米，排水沟维修100米，场地硬化50平米，新建挡土墙80米、宽0.7米、高2米，新建抗旱应急井深2米、直径1米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 10 | 5 | 中央 | 易迁户 | 枣园安置点易迁户21户39人生活条件进一步改善
3 | 木港镇 | 基础设施 | 丰台村 | 丰台村易迁点房屋维修及排水管网 | 易迁点3栋楼屋顶及墙面防水800平方米，易迁点排水管网建设200米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 10 | 8 | 中央 | 易迁户 | 保证丰台村易迁点11户31人生活条件进一步改善
4 | 木港镇 | 基础设施 | 学诗村 | 学诗村安置点下水道维修及排水沟渠建设 | 加固安置点下水道及排水沟维修400米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 10 | 5 | 中央 | 易迁户 | 学诗村易迁户15户43人受益
5 | 陶港镇 | 基础设施 | 陶港村 | 樊祥安置点易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 场地硬化120平方米、厚0.1米，墙面防水涂料600平方米，档土墙30米、高1米、宽0.7米，铺设直径40厘米排污涵管60米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.1 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 改善樊祥安置点易迁户12户生活条件
6 | 陶港镇 | 基础设施 | 王桥村 | 王桥村易地扶贫搬迁整改维修提档升级 | 外墙防水1200平方，沟渠建设60米，水管改造400米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 6 | 5 | 中央 | 易迁户 | 方便王桥安置点易迁户17户群众日常生活
7 | 洋港镇 | 基础设施 | 上畈村 | 上畈村安置点安全饮水设施建设 | 上畈集中安置点安全饮水：新建水井口径0.8 米、深14米，建泵房（含配电设备，抽水泵）铺自来水管100米，修水塔12立方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 6.5 | 4 | 中央 | 易迁户 | 解决上畈村安置点6户26人、畜安全饮水。
8 | 洋港镇 | 基础设施 | 中罗村 | 中罗村二组安置点护坡维修工程 | 二组易迁点护坡工程建设长80米、高2.4米，底厚1.2米、顶厚0.6米浆砌石。易迁点房屋房顶加盖彩瓦60平方米、加装道路护栏100米。易迁安置点室内铺设地板砖350平方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 12 | 5 | 中央 | 易迁户 | 提升中罗村安置点5户12人居住和出行安全。
9 | 排市镇 | 基础设施 | 排市村 | 2023年沿河老街安置点基础设施提档升级项目 | 硬化安置点后侧场地500平方米，排污排水管道铺设145米，改善搬迁群众居住环境。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 21 | 17 | 中央 | 易迁户 | 改善沿河老街安置点60户264人搬迁群众居住环境，丰富易迁群众生活。
10 | 排市镇 | 基础设施 | 硖石村 | 硖石村2023年光明新村及明发新村安置点基础设施提档升级项目 | 明发新村安置点活动广场建设500平方米，两个安置点下水道建设80米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 改善硖石村光明新村、明发新村2个安置点13户54人生活环境。
11 | 浮屠镇 | 基础设施 | 森铺村 | 森铺村安置点易迁整改维修和提档升级项目 | 补修火烧板60平方米、路灯维修20盏、疏通下水道300米，部分墙面刷白500平方米、挡土墙结石块长108米、高2.4米、宽0.6米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 10 | 5 | 中央 | 易迁户 | 进一步保障安置点34户123人易迁对象住房安全。
12 | 浮屠镇 | 基础设施 | 吴智村 | 吴智村安置点易迁整改维修和提档升级项目 | 易迁点门楼破损整修，更换房屋大门10个，外墙刷白620平米，房屋屋顶整修680平米，路灯太阳板维修更换4盏，排水管道疏通120米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 进一步保障安置点10户82人易迁对象住房安全。
13 | 浮屠镇 | 基础设施 | 下屋村 | 下屋村安置点易迁整改维修和提档升级项目 | 新修排水沟55米，修复损毁安置点入户公路40米长3.5米宽，屋顶整修350平方米，屋内粉刷整修500平方米，屋前地坪整修200平方米，绿化100平方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 进一步保障安置点12户30人易迁对象住房安全。
14 | 浮屠镇 | 基础设施 | 华道村 | 华道村安置点易迁整改维修和提档升级项目 | 更换房屋大门10个，房屋屋顶整修1000平米，排水管道维修300米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 4 | 中央 | 易迁户 | 进一步保障安置点10户43人易迁对象住房安全。
15 | 浮屠镇 | 基础设施 | 太泉村 | 太泉村安置点易迁整改维修和提档升级项目 | 更换房屋大门1个，房屋屋顶整修600平方，排水管道整改疏通30平米，花团绿化50个平方，厕所维修6户。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 6 | 6 | 中央 | 易迁户 | 进一步保障安置点6户23人易迁对象住房安全。
16 | 枫林镇 | 基础设施 | 杨桥村 | 杨桥村安置点基础设施维修项目 | 杨桥村安置点山体滑坡治理加固砌石坝300立方。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 10 | 6 | 中央 | 易迁户 | 保障杨桥安置点10户24人搬迁群众住房安全。
17 | 枫林镇 | 基础设施 | 湖田村 | 湖田村安置点易迁维修项目 | 安置房隔热层破损维修290平方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 4 | 中央 | 易迁户 | 便于湖田村15户36人搬迁群众生产生活。
18 | 枫林镇 | 基础设施 | 漆坊村 | 漆坊村安置点易迁维修项目 | 改造一个化粪池，改善小区排水系统；安装两个不锈钢水箱、两台智能增压水泵；更换小区11户自来水管道。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 7 | 7 | 中央 | 易迁户 | 建成后为安置点11户27人搬迁群众提供安全住房保障。
19 | 枫林镇 | 基础设施 | 五合村 | 五合村安置点易迁维修项目 | 1、墙体刷白1600平方米；2、破损管道维修600米；3、房顶渗水维修600平方；4、更换门窗20个。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 2 | 中央 | 易迁户 | 美化易迁点附近环境、提高安置点易迁户19户38人人民生活宜居水平。
20 | 枫林镇 | 基础设施 | 樟桥村 | 樟桥村安置点易迁维修项目 | 安置房1000平方米屋顶翻新，对损坏位置进行重新铺瓦。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 1 | 中央 | 易迁户 | 建成后为樟桥安置点11户34人搬迁群众提供安全住房保障。
21 | 枫林镇 | 基础设施 | 长圳村 | 长圳村安置点易迁维修项目 | 1.安置点房顶加固维修700平米，对腐烂钢材及破损彩瓦更换；2.下水管道维护更换。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 2 | 中央 | 易迁户 | 建成后为安置点17户56人群众提供安全住房保障及生活便利。
22 | 王英镇 | 基础设施 | 附坝村 | 王福易迁安置点公路硬化 | 王福安置点道路硬化长240米，宽3米，厚0.2米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.6 | 3 | 3 | 中央 | 易迁户 | 改善安置点群众出行条件，方便附坝村王福安置点易迁户6户13人日常生活。
23 | 王英镇 | 基础设施 | 新屋村 | 安置点基础设施建设 | 新建3个化粪池，铺设80米排污管道，护坡喷水泥浆200平方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.6 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 改善安置点易迁户12户30人基础设施及污水处理条件。
24 | 王英镇 | 基础设施 | 大湖村 | 大湖村三槐堂安置点基础设施建设 | 1、新建排水沟宽1.5米、高1.6米、长40米，沟壁及沟底混凝土浇筑。2.道路硬化(1)长15米、宽4米、厚0.2米，(2)长10米、宽1.8米、厚0.2米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.6 | 9 | 5 | 中央 | 易迁户 | 保障三槐堂安置点易迁户大湖村易迁户18户52人生命财产安全，及出行条件。
25 | 三溪镇 | 基础设施 | 田西村 | 村组道路建设 | 田西栗桥寨安置点破损道路维修，700长米，宽3.5米，厚0.2米，墙体刷白2000平。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 50 | 10 | 中央 | 易迁户 | 方便田西栗桥寨安置点易迁户72户229人群众日常生活。
26 | 三溪镇 | 基础设施 | 姜福村 | 安置点整改维修 | 姜福幸福小区安置点房屋漏雨维修1023平，墙面刷白2300平。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 20 | 10 | 中央 | 易迁户 | 方便姜福幸福小区安置点易迁户26户80人群众日常生活。
27 | 白沙镇 | 基础设施 | 土库村 | 土库村安置点排水沟改造住房防漏维修 | 1、住房房顶防漏维修8户，每户17.3平方，计139平方，每平方110元，计15290元；2、排水沟改造计长176米，高0.8米，85立方，每立方430元，计36550元。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 方便易迁户8户10人安全生活。
28 | 白沙镇 | 基础设施 | 梁公铺村 | 梁公铺村安置点提档升级 | 1.安置点墙体刷白1800平米，更换铝合金窗2个、钢化门1个，屋面裂缝做防水20条，瓦盖渗水修缮60平方。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 4 | 中央 | 易迁户 | 改善梁公铺村易迁点14户41人居住环境。
29 | 白沙镇 | 基础设施 | 世丰村 | 世丰村安置点提档升级 | 1.安置点外墙体刷白1300平方米。2.安全饮水，管道维修更新380米。 | 县发改局（易迁办） | 2024.12 | 4 | 3 | 中央 | 易迁户 | 改善安置点面貌，改善易迁点6户20人生活用水质量。
30 | 龙港镇 | 基础设施 | 黄桥村 | 龙港镇黄桥安置点提档升级工程 | 新建“一站式”社区综合服务一个约20平方米及其它配套设施。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 10 | 6 | 中央 | 易迁户 | 方便黄桥安置点易迁群众87户300余人生活。
31 | 龙港镇 | 基础设施 | 田铺村 | 龙港镇星潭安置点提档升级工程 | 新建“一站式”社区综合服务一个约100平方米；移风易俗宣传；安置区入户路提档升级。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 10 | 6 | 中央 | 易迁户 | 方便星潭安置点搬迁群众106户300余人生活。
32 | 龙港镇 | 基础设施 | 石角村 | 龙港镇石角安置点抗旱饮水保障工程 | 新建水井5个及配套设施。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 8 | 6 | 中央 | 易迁户 | 方便石角村搬迁群众20户35人生活用水，周边200余户600余贫困群众受益。
33 | 龙港镇 | 基础设施 | 大力村 | 龙港镇大力村大桥潭安置点联通路工程 | 安置点连接路新建长120米、宽3.5米、厚0.18米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 4 | 中央 | 易迁户 | 方便安置点13户49人生活。
二 | 帮扶产业项目35个、投入资金182万元。
1 | 木港镇 | 后续产业 | 石溪村 | 石溪村马羊寨产业项目基础设施建设 | 产业道路水泥硬化长1000米、宽3.5米、厚0.2米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 80 | 10 | 中央 | 易迁户 | 带动石溪村易迁户6户10人就业增收
2 | 木港镇 | 后续产业 | 双泉村 | 双泉村桃园产业基地 | 占地86亩，投资25.7万元建桃园产业基地。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 带动易迁户8户16人就业增收
3 | 陶港镇 | 后续产业 | 陶港村 | 陶港村水果基地 | 新扩建水果基地15亩，栽杂柑1000株。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 10 | 8 | 中央 | 易迁户 | 带动周边4个安置点共72户就业，壮大村集体经济约1万元
4 | 陶港镇 | 后续产业 | 碧山村 | 碧山村大棚种植 | 入股盛鑫农业专业合作社大棚种植5亩小米椒。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 带动脱贫户5户14人就业增收，碧山村搬迁群众25户均可优先就业务工
5 | 黄颡口镇 | 后续产业 | 花果村 | 花果村易迁帮扶产业项目 | 投资花果香生态开发有限公司补种特色水果30亩枇杷120棵，桑葚100棵。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动花果村3户5人易迁户就业人均增收1500元。水果有收益后，计划易迁户8户18人均增收500元每年。
6 | 洋港镇 | 后续产业 | 下磨村 | 下磨村易迁帮扶产业 | 投入阳新县下磨村同旺花菇种植专业合作社购置制菌棒机、制棒原材料，年产菌棒10万棒。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 可带动下磨村易迁户4户18人就业增收，户均增收5000元以上。
7 | 洋港镇 | 后续产业 | 沙地村 | 沙地村易迁帮扶产业 | 购置一套折粉生产设备（包括蒸箱、磨浆机、打坨机、压粉机、煮粉桶等）。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 带动沙地村易迁户2户6人就业增收，户均增收2000元以上。
8 | 洋港镇 | 后续产业 | 洞下村 | 洞下村易迁帮扶产业 | 投资建设洋港镇洞下村乡村旅游服务中心，建筑面积4层共1600平方米，占地1.6亩。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 6 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动脱贫户5户8人务工就业增收，户均增收3000元以上。
9 | 排市镇 | 后续产业 | 红山村 | 红山村2023年产业路建设 | 修建红山村村委会至油茶种植基地水泥路，长160米，宽3米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 15 | 6 | 中央 | 易迁户 | 完善红山村道路设施，推动洪山村产业发展，方便易迁户6户30人生产生活。
10 | 排市镇 | 后续产业 | 山田村 | 山田村2023年易迁帮扶茭白种植产业项目 | 新建茭白种植100亩。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 23 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动山田村易迁户10户15人就业增收。
11 | 浮屠镇 | 后续产业 | 方林村 | 方林村易迁帮扶产业项目 | 甲鱼生态养殖30亩，周边用瓷砖安装，周围用安全网围护。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动方林村7户23人就业增收，户均增收2000元。
12 | 浮屠镇 | 后续产业 | 献甲村 | 献甲村易迁帮扶产业项目 | 入股阳新县浮屠镇力铭养殖场 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 确保6户19人收入稳定。
13 | 浮屠镇 | 后续产业 | 进中村 | 种植杂柑 | 入股合作社，发展杂柑种植10亩，带动易迁户13户 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 确保13户39人收入稳定。
14 | 浮屠镇 | 后续产业 | 边良村 | 西边良村易迁帮扶产业项目 | 投入阳新县宏沃种养殖家庭农场种植水稻面积500亩。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 确保8户29人收入稳定。
15 | 浮屠镇 | 后续产业 | 十八折 | 十八折村 阳新县浮屠镇兴福家庭农场厂房扩建项目 | 厂房扩建一栋200平方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 8 | 6 | 中央 | 易迁户 | 进一步保障安置点16户47人收入稳定。
16 | 枫林镇 | 后续产业 | 宋新村 | 宋新村易迁帮扶产业项目 | 浩东生态农业科技有限公司新发展乳鸽孵化厂房1个、面积200平方米，完善其他配套设施1、硬化路面100米，路面宽3米，厚20厘米；2、新建蓄水池2个；3、新挖水井一口。 | 县发改局（易迁办） | 2023.6 | 10 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动宋新村搬迁群众9户18人，就业6人，户均增收5000元。
17 | 枫林镇 | 后续产业 | 花塘村 | 花塘村湖蒿基地大棚建设项目 | 湖蒿基地搭建钢制大棚4个 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 20 | 4 | 中央 | 易迁户 | 易迁户4户及脱贫户和周边群众务工
18 | 枫林镇 | 后续产业 | 沿冲村 | 沿冲村易地扶贫搬迁后续产业帮扶 | 蔬菜大棚种植30亩1.土地平整；2.排水灌溉设施； 3.大棚建设；4.其它配套设施。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 25 | 8 | 中央 | 易迁户 | 带动沿冲村易迁户13户27人和一般农户就业增收。
19 | 王英镇 | 后续产业 | 新街村 | 茶园配套设施，灌溉储水池 | 新建灌溉储水池100立方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.6 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 改善安置区产业基础设施，茶园基地日常管护带动23户易迁户务工增收及土地流转分红，户均增收1000元。
20 | 王英镇 | 后续产业 | 南宋村 | 产业路建设 | 砂石路长800米，4米宽。 | 县发改局（易迁办） | 2023.6 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 改善安置区产业基础设施，带动南宋村易迁户12户31人务工增收及土地流转分红，户均增收1200元。
21 | 王英镇 | 后续产业 | 蔡贤村 | 桑蚕产业建设 | 1.低产桑园改造100亩，修建桑葚采摘园护栏2000米。2.购置自动化绗缝机1台，恒温机等绗缝车间设施改造。购置冷藏柜2台，购置切桑机4台，购置烘干机1台。打造产品展示柜35平方米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.6 | 45 | 6 | 中央 | 易迁户 | 拓展蔡贤村桑蚕产业发展规模，提升蔡贤村桑蚕产业发展绩效，带动蔡贤村易迁户11户22人就业增收及土地流转，分红户均增收1500元。
22 | 王英镇 | 后续产业 | 东山村 | 茶园配套设施 | 124亩茶园喷灌设施。 | 县发改局（易迁办） | 2023.6 | 30 | 5 | 中央 | 易迁户 | 改善东山村区产业配套设施，提升茶叶基地抗旱能力，带动易迁户6户26人及土地流转分红。户均增收2000元。
23 | 三溪镇 | 后续产业 | 柏树村 | 水果种植 | 新发展水果种植40亩。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 20 | 6 | 中央 | 易迁户 | 预计可带动柏树村易迁户6户17人分红增收。
24 | 三溪镇 | 后续产业 | 龙泉村 | 茶叶种植 | 新发展茶叶种植10亩。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 预计可带动龙泉村易迁户4户10人分红增收。
25 | 三溪镇 | 后续产业 | 冠塘村 | 水果种植 | 新发展杂柑基地80亩。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 50 | 4 | 中央 | 易迁户 | 预计可带动冠塘村易迁户5户12人分红增收。
26 | 白沙镇 | 后续产业 | 项家山村 | 产业晒场硬化（干笋干菜） | 1.新建晒场长20米，宽8米，厚0.2米。2.护坡长30米，宽0.8，高2米，石块浆切勾缝。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 6 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动易迁户4户及普通村民10人务工。
27 | 白沙镇 | 后续产业 | 朱林村 | 投资合作阳新更茂花木盆景园 | 投资合作阳新更茂花木盆景园扩建5亩 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 12 | 5 | 中央 | 易迁户 | 增加村集体收入，带动易迁户8户10人、及普通村民5户8人务工。
28 | 白沙镇 | 后续产业 | 韩家山村 | 韩家山村厂房建设 | 湖北可兴塑业有限公司1、机械设备30.2万元2、厂房改造装修20万元。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 50.2 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动易迁户3户5人及普通村民30人务工。
29 | 白沙镇 | 后续产业 | 高椅村 | 高椅村紫苏种植项目 | 紫苏种植100亩。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 25 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动易迁贫困户5户12人，村民30户。
30 | 白沙镇 | 后续产业 | 金龙村 | 蔬菜基地配套设施建设 | 1.蔬菜基地旱地平整40亩； 2.新建基地沟渠2000米；平均宽0.5米、高0.5米 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 4 | 中央 | 易迁户 | 带动易迁户4户7人及普通村民10人务工。
31 | 白沙镇 | 后续产业 | 平原村 | 老祠堂新建厂房配套设施建设 | 厂房外产业路420平方米硬化 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 村集体增收7万元，带动易迁贫困户务工7户，户均增收1.8万元。
32 | 龙港镇 | 后续产业 | 郭家垅村 | 郭家垅村安置点易迁后扶产业路维修工程 | 产业路修复新建硬化120米、宽3.5米、厚0.18米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动该村搬迁群众6户11人优先就业。
33 | 龙港镇 | 后续产业 | 岩泉村 | 岩泉村易迁后扶产业基地道路提档升级工程 | 产业路硬化500米、宽3米、厚0.18米及其它配套设施。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 20 | 8 | 中央 | 易迁户 | 带动该村搬迁群众18户27人优先就业。
34 | 龙港镇 | 后续产业 | 上曾村 | 上曾村易迁后扶产业沟渠建设项目 | 新建沟渠长150米，高1.6米、宽0.6米。 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 5 | 5 | 中央 | 易迁户 | 带动该村搬迁群众12户38人优先就业。
35 | 龙港镇 | 后续产业 | 河东村 | 河东村易迁后扶产业项目 | 东升种植合作社种植基地水塘改造，长30米、高2.5米、厚1米 | 县发改局（易迁办） | 2023.12 | 4 | 4 | 中央 | 易迁户 | 带动该村15户44人优先就业