## 1.申报表
附件1-14
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 农村危房改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 李国富13971760912
主管部门 |  | 阳新县住建局 |  | 实施单位 | 各镇（区）
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 预计1123.5（建档立卡贫困户930.6）
|  | 其中：财政拨款 |  | 548
|  | 其他资金 |  | 575.5
总 体 目 标 | 年度目标
目标：2019年10310户4类重点对象农村危房改造项目，拆除重建7820户农村危房改造项目，修缮加固2500户农村危房改造项目，完成1180户4390人的革命老区安居工程项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 实际数
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量 |  |  | ≥420户 | 323户
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积 |  |  | ≥29000平方米 | 27475平方米
|  | 资金投入率 | 实际到位资金/年初预算安排资金*100% |  |  | 100% | 100%
|  | 资金拨付率 | 实际支付项目资金/实际到位资金比例 |  |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | ★★★改造后验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准 |  |  | ≤30平方米/户 | 25平方米/人
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 |  |  | ≥100% | 100%
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  |  | ≥100% | 100%
|  |  | 当年完成率 |  |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | ★★★危房改造执行分类分级补助标准，对深度贫困户倾斜支持 |  |  | 10000元/户（不锁定） | 建档立卡贫困户C级危房12000元/户、D级危房20000元/户，其他三类对象C级危房10000元/户、D级危房15000元/户
|  |  | 符合条件的C级危房修缮加固 |  |  |  | 因地制宜开展
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  |  | 无严重毁损 | 无严重毁损
|  |  | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |  |  | 有基本保障 | 有基本保障
|  |  | 改造后房屋入住率 |  |  | ≥100% | 100%
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥1150人 | 1099人
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  |  | ≥1130人 | 1099人
|  |  | 建档立卡贫困户危房居住比例 |  |  | 比去年下降 | 下降98%
|  | 可持续影响 指标 | 改造后房屋保证安全期限 |  |  | ≥15年 | 拆除重建的≥30年，年修缮加固的≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 98%
|  |  | ★★★受益贫困村满意度 |  |  | ≥95% | 98%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 2.审核表
绩效目标审核表
项目名称 | 农村危房改造 | 项目资金（万元） | 1123.5
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 19
二、完整性审核（20分）
规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 9
明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 9
三、相关性审核（20分）
目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 9
指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 8
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 9
资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 8
五、可行性审核（20分）
实现可能性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 8
条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 9
总分 |  |  | 88
综合评定等级 | 通过（85分及以上）þ 不通过（85分及以下）口
总体审核意见
审核单位 | 县财政局 县扶贫办 县主管部门 （单位盖章） （单位盖章） （单位盖章）
审核时间 | 2019-11-24

## 3.批复表
附件1-14
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 农村危房改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 李国富13971760912
主管部门 |  | 阳新县住建局 |  | 实施单位 | 各镇（区）
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 预计1123.5（建档立卡贫困户930.6）
|  | 其中：财政拨款 |  | 548
|  | 其他资金 |  | 575.5
总 体 目 标 | 年度目标
目标：2019年10310户4类重点对象农村危房改造项目，拆除重建7820户农村危房改造项目，修缮加固2500户农村危房改造项目，完成1180户4390人的革命老区安居工程项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 实际数
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量 |  |  | ≥420户 | 323户
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积 |  |  | ≥29000平方米 | 27475平方米
|  | 资金投入率 | 实际到位资金/年初预算安排资金*100% |  |  | 100% | 100%
|  | 资金拨付率 | 实际支付项目资金/实际到位资金比例 |  |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | ★★★改造后验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准 |  |  | ≤30平方米/户 | 25平方米/人
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 |  |  | ≥100% | 100%
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  |  | ≥100% | 100%
|  |  | 当年完成率 |  |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | ★★★危房改造执行分类分级补助标准，对深度贫困户倾斜支持 |  |  | 10000元/户（不锁定） | 建档立卡贫困户C级危房12000元/户、D级危房20000元/户，其他三类对象C级危房10000元/户、D级危房15000元/户
|  |  | 符合条件的C级危房修缮加固 |  |  |  | 因地制宜开展
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  |  | 无严重毁损 | 无严重毁损
|  |  | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 |  |  | 有基本保障 | 有基本保障
|  |  | 改造后房屋入住率 |  |  | ≥100% | 100%
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥1150人 | 1099人
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  |  | ≥1130人 | 1099人
|  |  | 建档立卡贫困户危房居住比例 |  |  | 比去年下降 | 下降98%
|  | 可持续影响 指标 | 改造后房屋保证安全期限 |  |  | ≥15年 | 拆除重建的≥30年，年修缮加固的≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 98%
|  |  | ★★★受益贫困村满意度 |  |  | ≥95% | 98%
财政部门批复意见 |  | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<阳新县县级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》中有关绩效目标管理的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

## 4.监控表
绩效运行监控表 （2019年度）
项目名称 |  |  | 农村危房改造项目 |  | 项目负责人 |  | 李国富13971760912
主管部门 |  |  | 阳新县住建局 |  | 实施单位 |  | 各镇（区）
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  | 年初预算数 | 1-11月执 行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 1150 | 1123.5 | 98%
|  |  | 其中：财政专项扶贫资金 |  |  |  |  | 548
其他财政资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 575.5
年度总体目标 | 目标：2019年10310户4类重点对象农村危房改造项目，拆除重建7820户农村危房改造项目，修缮加固2500户农村危房改造项目，完成1180户4390人的革命老区安居工程项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-11月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量 | ≥420户 | 323户 | 420户 | 工程量大，截止11月已完成323户，争取在12月底完成剩下目标
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积 | ≥29000平方米 | 27475平方米 | 29000平方米 | 工程量大，截止11月已完成27475平方米，争取在12月底完成剩下目标
|  | 质量指标 | ★★★改造后验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准 | ≤30平方米/户 | 25平方米/人
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | ≥100% | 100%
|  | 时效指标 | 当年开工率 | ≥100% | 100%
|  |  | 当年完成率 | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | ★★★危房改造执行分类分级补助标准，对深度贫困户倾斜支持 | 10000元/户（不锁定） | 建档立卡贫困户C级危房12000元/户、D级危房20000元/户，其他三类对象C级危房10000元/户、D级危房15000元/户
|  |  | 符合条件的C级危房修缮加固 |  | 因地制宜开展
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重毁损 | 无严重毁损
|  |  | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 有基本保障 | 有基本保障
|  |  | 改造后房屋入住率 | ≥100% | 100%
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥1150人 | 1099人 | 1150人 | 截止11月已完成1099人，争取在12月底完成剩下目标
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥1130人 | 1099人 | 1130人 | 截止11月已完成1099人，争取在12月底完成剩下目标
|  |  | 建档立卡贫困户危房居住比例 | 比去年下降 | 下降98%
生态效益指标
|  | 可持续影响 指标 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥15年 | 拆除重建的≥30年，年修缮加固的≥15年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | 98%
|  |  | ★★★受益贫困村满意度 | ≥95% | 98%

## 5.自评表
绩效目标自评表 （2019年度）
项目名称 |  |  | 农村危房改造项目 |  | 项目负责人及电话 | 李国富13971760912
主管部门 |  |  | 阳新县住建局 |  | 实施单位 | 各镇（区）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算 数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1150 | 1123.5 |  | 10 | 0.97696 | 9.7696
|  |  | 其中：财政专项扶贫资金 |  | 548 |  | — |  | —
|  |  | 其他财政资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 575.5 |  | — |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标：2019年10310户4类重点对象农村危房改造项目，拆除重建7820户农村危房改造项目，修缮加固2500户农村危房改造项目，完成1180户4390人的革命老区安居工程项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。 |  |  |  | 完成2019年10305户4类重点对象农村危房改造项目，拆除重建7816户农村危房改造项目，修缮加固2489户农村危房改造项目，完成1157户4318人的革命老区安居工程项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。
绩效指标 |  | 一级 指标 | 二级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量 | 6 | ≥420户 | 323户 | 4.6143 | 截止2019年11月已完成323户，争取在12月底再完成80户以上
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积 | 5 | ≥29000平方米 | 27475平方米 | 4.7371 | 危房改造面积是根据危房改造数量来估算的，预估在12月底前再增加1000平方米的面积
|  | 质量指标 | ★★★改造后验收合格率 | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准 | 5 | ≤30平方米/户 | 25平方米/人 | 5
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 6 | ≥100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  |  | 当年完成率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | ★★★危房改造执行分类分级补助标准，对深度贫困户倾斜支持 | 6 | 10000元/户（不锁定） | 建档立卡贫困户C级危房12000元/户、D级危房20000元/户，其他三类对象C级危房10000元/户、D级危房15000元/户 | 6
|  |  | 符合条件的C级危房修缮加固 | 5 |  | 因地制宜开展 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 4 | 无严重毁损 | 无严重毁损 | 4
|  |  | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 4 | 有基本保障 | 有基本保障 | 1
|  |  | 改造后房屋入住率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | 4 | ≥1150人 | 1099人 | 3.8226 | 受益建档立卡贫困人口数基本达标，争取在12月底再增加30人以上。
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 4 | ≥1130人 | 1099人 | 3.8903 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数基本达标，争取在12月底再增加20人以上。
|  |  | 建档立卡贫困户危房居住比例 | 5 | 比去年下降 | 下降98% | 5
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 4 | ≥15年 | 拆除重建的≥30年，年修缮加固的≥15年 | 4
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口满意度 | 5 | ≥95% | 98% | 5 | 受益建档立卡贫困人口基本满意
|  |  | ★★★受益贫困村满意度 | 4 | ≥95% | 98% | 5 | 受益贫困村基本满意
总分 |  |  |  | 89